# 2021年度

# 广元市农业农村局部门决算

目  录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

二、机构设置	8

第二部分 2021年度部门决算情况说明	9

一、 收入支出决算总体情况说明	9

二、 收入决算情况说明	9

三、 支出决算情况说明	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明	18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18

十、 预算绩效管理情况	18

十一、 其他重要事项的情况说明	18

第三部分 名词解释	20

第四部分 附件	24

第五部分 附表	68

一、收入支出决算总表	68

二、收入决算表	68

三、支出决算表	68

四、财政拨款收入支出决算总表	68

五、财政拨款支出决算明细表	68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	68

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

### 1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

### 2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

### 3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

### 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

### 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

### 6.负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

### 7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

### 8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

### 9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

### 10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

### 11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按国务院、省政府、农业农村部、市政府和农业农村厅规定权限审批农业投资项目。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

### 12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

### 13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

### 14.指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

### 15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

### 16.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

### 17.编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。

### 18.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责由市本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

### 19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

### 20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### 21.完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）2021年重点工作完成情况。

### 2021年，在市委、市政府坚强领导下，局党组组织带领全市农业农村系统，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委决策部署，扎实推动乡村全面振兴和农业农村现代化，有力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，全面完成各项目标任务。全市第一产业增加值198.64亿元，同比增长7.3%；农林牧渔总产值358.8亿元，同比增长8.2%；农村居民人均可支配收入15925元,同比增长10.8%，高于城镇居民1.7个百分点，增速居全省第4位，三项指标增速均高于全省平均水平。

1.加快发展优质特色农业。稳定粮食生猪生产，大力推进粮经套作，李克强总理来广考察，对我市利用有限土地精耕细作予以肯定。全年粮食播种面积472.2万亩，产量161.3万吨。新建高标准农田22.3万亩。毫不放松抓好非洲猪瘟防控，全面落实支持政策，生猪产能提前恢复，出栏生猪369.59万头。推进特色产业提质增效，巩固提升茶叶、红心猕猴桃、核桃、油橄榄、山地蔬菜（食用菌）、道地中药材和剑门关土鸡、生态渔业等特色产业，突破性发展肉牛羊产业。坚持“三园”联动，全市累计建成万亩现代农业园区122个、国家现代农业产业园1个、省星级园区7个，新建市级园区7个、改造提升老旧园区33个。坚持全链集群发展。新增农产品初加工点60个，建成8个规模化农产品加工区和川陕甘结合部最大的农产品批发市场。全面开展农业种质资源普查，建成苍溪红心猕猴桃良种繁育基地、旺苍县首个省级现代茶种业园区和广元灰鸡省级核心育种场。巩固提升国家农产品质量安全市成果，省级农产品质量安全合格率达到99.6%，绿色、有机、地标农产品达到473个。

2.加快建设生态宜居美丽乡村。全面优化农村人居环境，深入实施五年提升行动，垃圾有效处理、生活污水有效治理率分别达92%、63%，示范村无害化卫生厕所普及率达90%。畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率、废弃农膜回收利用率分别达到94.49%、92%、88.32%。全面推进山水林田湖草系统治理，森林覆盖率达到57.63%，主要河流水质优良率100%。巩固长江禁捕退捕成果，牵头开展川陕甘跨省交界水域禁捕联合执法，成功侦破“4·28”跨省市非法捕捞案。加快农村“五网”建设，所有乡镇和建制村通硬化路、通客车，网络光纤通村率95.29%，政务服务一体化平台实现乡镇、村（社区）全覆盖。深入推进乡村治理，健全乡村扫黑除恶常态长效机制和社会治安风险隐患信息化排查处置体系，3个村被评为全国第二批乡村治理示范村。

3.持续深化农业农村改革。创新发展新型集体经济，积极探索自主经营、合作经营、租赁经营、服务创收发展模式，全市年度总收益达到6014.2万元、人均达到24.88元，我市发展模式被纳入全省典型案例推广。深化土地制度改革，大力推行土地入股、土地托管等多元经营方式，引导土地经营权规范有序流转，苍溪县顺利完成第二轮土地承包到期再延长30年省级试点。创新农业经营方式，组建市农业发展集团、广元茶业集团，国、省级龙头企业累计达到42家。创新联农带农机制，组建产业化联合体，推进龙头企业、专合社和农户在产业链上分工合作。创新多元投入机制，推出农户小额信贷“整村授信”、园区“整园授信”，全市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金累计放贷10.78亿元。实施农业招商引资项目79个，到位资金47.1亿元，同比增长20.2%。

二、机构设置

市农业农村局下属二级单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位15个。

无纳入市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7952.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少1087.73万元，下降12.03%。主要变动原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

## 2021年本年收入合计6193.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5900.01万元，占95.26%；其他收入293.78万元，占4.74%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

## 2021年本年支出合计6592.93万元，其中：基本支出4719.07万元，占71.58%；项目支出1873.86万元，占28.42%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6884.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1115.87万元，下降13.95%。主要变动原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6283.68万元，占本年支出合计的95.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少710.25万元，下降10.16%。主要变动原因是变动原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6283.68万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出59.11万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出408.38万元，占6.50%；卫生健康支出（类）158.45万元，占2.52%；农林水（类）支出5254.49万元，占83.62%；住房保障（类）支出373.24万元，占5.94%；粮油物资储备（类）支出30.00万元，占0.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2021年一般公共预算支出决算数为6283.68万元，完成预算91.28%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为42.72万元，完成预算62.72 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为16.39万元，完成预算45.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目分三年实施，资金结转下年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为306.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为71.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为30.37万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为158.45万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为2505.81万元，完成预算90.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为173.88万元，完成预算91.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为1273.18万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防控（项）: 支出决算为354.94万元，完成预算98.07%，与预算基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为166.24万元，完成预算100 %。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为17.13万元，完成预算89.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）: 支出决算为27.03万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为30.90万元，完成预算87.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）: 支出决算为660.50万元，完成预算73.03 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为21.21万元，完成预算100 %。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为6.67万元，完成预算100 %。

### 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为373.24万元，完成预算100%。

### 20.粮油物资储备支出（类）粮食事务（款）其他粮油事务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算55.56%。年底才下达预算指标，项目跨年实施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4719.07万元，其中：

人员经费4177.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费541.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为58.79万元，完成预算80.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”开支范围和压缩“三公”经费开支。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52.66万元，占89.57%；公务接待费支出决算6.13万元，占10.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出52.66万元,完成预算83.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少28.20万元，下降34.88%。主要原因是2021年未新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截止2021年12月底单位公务用车10辆，其中：轿车1 辆，越野车9 辆。

公务用车运行维护费支出52.66万元。主要用于农业生产、农业执法、农产品质量安全检测、农业支持保护补贴、农产品品牌打造、禁捕退捕、水产品抽样等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.13万元，完成预算61.30%。公务接待费支出决算比2020年减少0.52万元，下降7.82%。主要原因是公务接待批次和人数较上年减少。其中：

国内公务接待支出6.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出6.13万元，主要用于招商引资3.4万元、农产品飞行抽样2.73万元等公务接待。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 预算绩效管理情况

## 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“三农”工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，市农业农村局机关运行经费支出541.44万元，比2020年减少28.33万元，下降4.97%。主要原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年，市农业农村局政府采购支出总额399.87万元，其中：政府采购货物支出310.01万元、政府采购服务支出89.86万元。主要用于日常办公、试验室检测、动物疫情防控、参加农业博览会。授予中小企业合同金额399.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额399.87万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市农业农村局共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他公务用车3辆，其他用车主要是主要是用于农产品质量安全、植物检测、水产品抽样等工作。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省厅拨入项目经费。。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除以上各项外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其 产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施的监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等发展的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件

广元市农业农村局

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。2021年市农业农村局下属二级预算单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位15个。

（二）机构职能。根据《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于印发〈广元市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（广委办函〔2019〕43号）文件，市农业农村局职能是贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（三）人员概况。2021年市农业农村局年末实有人数252人，其中：公务员和事业单位参公人员82人，非参公事业人员170人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入预算总额7952.41万元，其中：当年收入总额6193.79万元（一般公共预算财政拨款收入5900.01万元、其他收入293.78万元），年初结转和结余1758.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出决算总额为6592.93万元，其中：基本支出4719.07万元（人员经费4177.63万元、日常公用经费541.44万元），项目支出1873.86万元（财政拨款1564.61万元，其他资金309.25万元）。年末结转结余1359.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定

我局2021年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局2021年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我局项目资金绩效目标的编报，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，绩效目标要素完整。绩效目标经局集体决策审核后上报。2021年编制部门整体支出绩效目标1个，编制项目支出绩效目标7个。

2、目标实现

2021年我局圆满完成各项目标任务。一是正常发放了职工工资、按时缴纳了五险一金，确保了职工的正当利益，全年人员经费支出4177.63万元，支付率100%；二是机关运行经费支出541.44万元，确保了机关工作正常运行，保障了职能职责的正常履行；三是2021年市农业农村局全面完成市委市政府下达的各项目标任务。全年粮食播种面积472.2万亩，产量161.3万吨。新建高标准农田22.3万亩。出栏生猪369.59万头。巩固提升茶叶、红心猕猴桃、核桃、油橄榄、山地蔬菜（食用菌）、道地中药材和剑门关土鸡、生态渔业等特色产业，突破性发展肉牛羊产业。全市累计建成万亩现代农业园区122个、国家现代农业产业园1个、省星级园区7个，新建市级园区7个、改造提升老旧园区33个。新增农产品初加工点60个，建成8个规模化农产品加工区和川陕甘结合部最大的农产品批发市场。全面开展农业种质资源普查，建成苍溪红心猕猴桃良种繁育基地、旺苍县首个省级现代茶种业园区和广元灰鸡省级核心育种场。巩固提升国家农产品质量安全市成果，省级农产品质量安全合格率达到99.6%，绿色、有机、地标农产品达到473个。垃圾有效处理、生活污水有效治理率分别达92%、63%，示范村无害化卫生厕所普及率达90%。畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率、废弃农膜回收利用率分别达到94.49%、92%、88.32%。巩固长江禁捕退捕成果，牵头开展川陕甘跨省交界水域禁捕联合执法，成功侦破“4·28”跨省市非法捕捞案。深化土地制度改革，大力推行土地入股、土地托管等多元经营方式，引导土地经营权规范有序流转，苍溪县顺利完成第二轮土地承包到期再延长30年省级试点。

3、支出控制

2021年我局基本支出预算4442.72万元，决算4719.07万元，偏差率6.22%，总体偏差率低，但日常公用经费支出预算691.40万元，决算541.44万元，偏差率-21.69%，日常公用经费预算准确度需进一步提高。

| 科目编码 | 支出性质 | 费用类型 | 预算支出金额 | 决算支出金额 | 差异 | 偏差率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130101 | 公用经费 | 办公费 | 23.5 | 42.18 | 18.68 | 79.49% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 印刷费 | 30 | 30.46 | 0.46 | 1.53% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 手续费 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 66.67% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 水费 | 11.34 | 7.07 | -4.27 | -37.65% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 电费 | 30 | 23.43 | -6.57 | -21.90% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 邮电费 | 10 | 21.33 | 11.33 | 113.30% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 物业管理费 | 35 | 31.57 | -3.43 | -9.80% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 差旅费 | 183.4 | 80.81 | -102.59 | -55.94% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 设施设备维修（护）费 | 25 | 21.93 | -3.07 | -12.28% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 会议费 | 12 | 2.08 | -9.92 | -82.67% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 培训费 | 8 | 1.35 | -6.65 | -83.13% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 公务接待费 | 10 | 6.13 | -3.87 | -38.70% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 劳务费 | 18 | 38.07 | 20.07 | 111.50% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 工会经费 | 24.03 | 30.08 | 6.05 | 25.18% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 福利费 | 36.12 | 28.64 | -7.48 | -20.71% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 公务用车运行维护费 | 62.82 | 50.81 | -12.01 | -19.12% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 其他交通费 | 94.9 | 88.44 | -6.46 | -6.81% |  |
| 2130101 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 76.99 | 36.56 | -40.43 | -52.51% |  |
| 合计 |  |  | 691.40 | 541.44 | -149.96 | -21.69% |

4、及时处置

根据广元市财政局《关于开展2021年预算绩效运行监控的通知》（广财绩〔2021〕7号）文件要求，对2021年1-9月的预算执行和项目运行进行跟踪监控，并于2021年10月30日前完成绩效跟踪监控填报工作。我局对照年初设定的预算项目绩效目标，及时开展跟踪监控工作，并于2021年10月29日填报市级项目预算绩效监控分析表，共完成年初预算填报7个项目绩效目标和3个追加项目在内的共10个项目绩效监控。跟踪监控中无预算执行绩效偏离情况。

5、执行进度

我局2021年严格预算执行管理，虽受疫情影响，仍然实时督促局机关各科室及直属事业单位在合规使用资金的前提下加快预算执行，在6月、9月、11月的预算执行进度分别为82.62%、91.68%、95.81%。

6、预算完成

2021年我局部门收入预算总额7952.41万元，支出决算总额6592.93元，全年预算执行率82.90%。

7、资金结余率

2021年我局无预算项目资金结余情况。

8、违规记录

依据2021年度审计监督、财政检查结果，无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1、内部应用

我局制订的《内部控制制度》对预算管理、预算绩效目标编制、财政支出绩效评价等方面出台了具体的办法、方案细则和操作规程。明确将预算绩效管理纳入对下属相关科室年度绩效考核工作中，并根据上年度各科室绩效目标完成情况，在安排预算时对相应科室的预算进行相应调整。

2、信息公开

根据2021年8月30日广元市财政局《关于批复2020年度部门决算的通知》（广财农〔2021〕48号）文件要求，我局于2021年9月14日公开了决算批复，并同步公开了部门整体绩效自评报告和项目绩效目标完成情况。符合公开要求。

3、整改反馈。

根据广元市财政局《关于2020年度市级财政支出项目绩效评价结果的通报》（广财绩〔2021〕3号）文件要求， 2021年4月10日，我局向市财政局报送了相关项目绩效评价的整改回复，对存在的问题逐一进行了整改，并明确了下一步工作措施。

- 自评质量

通过绩效评价，我局2021年度部门预算绩效目标合理可行，预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理，专项资金分配及时、绩效监控管理较严格，相关信息公开及时，任务指标完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，在市委、市政府坚强领导下，局党组组织带领全市农业农村系统，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委决策部署，扎实推动乡村全面振兴和农业农村现代化，有力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，全面完成各项目标任务。部门整体预算绩效总体较好，自评为 97.02分。

（二）存在问题。

一是部分农业项目需跨年度实施完成，二是部分项目资金下达时间较晚，导致项目资金支付进度较慢，结转下年资金较多。

（三）改进建议。

强化项目管理，加大项目推进力度，提高财政资金使用效益。

附件

2021年第十届四川国际茶博会经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在项目管理中的职能。根据《广元市参加第十届四川国际茶业博览会工作方案》，市农业农村局牵头第十一届四川国际茶博会参展工作，做好与茶博会组委会的联络、协调和对接，制定参展方案，负责广元展馆搭建公司、广元黄茶推介会演艺公司采购，做好展馆布展、宣传片制作，配合组委会做好展馆管理，承办广元黄茶推介会，起草省市领导讲话材料，做好参会人员后勤保障等工作。

2.项目立项、资金申报依据。四川省农业农村厅《关于组织参加第十届四川国际茶业博览会的通知》定于2021年4月29日-5月2日在成都世纪城国际会展中心举行第十届四川国际茶业博览会，我市作为全省茶叶主产市，旺苍县和青川县作为茶产业重点县参加本次茶博会。2021年3月18日，我局向市政府报送《关于审定〈广元市参加第十届四川国际茶业博览会工作方案（送审稿）〉的请示》，经市政府主要领导同意，本次茶博会安排布展费、场地租赁费等经费85万元，其中市财政承担20万元，旺苍县承担28万元，青川县承担28万元，广元市茶业（集团）有限公司承担9万元。我局到位资金85万元。

3.资金管理办法制定及资金分配。资金管理按照《广元市农业农村局项目资金管理办法》执行，资金根据参照实际情况，分为场地租金、广元展馆搭建、广元黄茶推介会、媒体宣传4部分。

4.资金分配原则及考虑因素。资金分配考虑茶叶品牌培育和茶产业宣传由政府主导、企业参与，按照市财政、旺苍县、青川县、广茶集团共同承担的原则进行。

- 项目绩效目标

1.项目主要内容：搭建广元展馆，组织企业参展，举办广元黄茶推介会，加大宣传力度，扩大广元黄茶、米仓山茶、七佛贡茶、一品剑门等茶产品品牌知名度和美誉度。

2.具体绩效目标：以广元展馆为载体，以广元黄茶推介会为抓手，大力宣传展示广元茶产业发展现状，加强对外交流合作，提高广元茶叶品牌知名度和美誉度，提升广元对外开放形象。具体如下：

| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实施进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 搭建广元展馆面积 | 360平方米 | 按照通知时间完成 |
|  |  |  | 组织广元黄茶推介会 | 1次 | 4月30日上午 |
|  |  |  | 组织企业参展 | 10个 |  |
|  |  |  | 参展产品 | 100个 |  |
|  |  |  | 媒体宣传 | 30次 | 与茶博会同步实时进行宣传 |
|  |  | 质量指标 | 广元展馆搭建合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 广元茶产品获奖 | 1个 | 在茶博会期间 |
|  |  | 时效指标 | 按照茶博会通知及时参展 | 1次/年 | 按照通知及时参展 |
|  |  |  | 在规定时间内完成展馆搭建 | 1次/年 | 4月28日 |
|  |  |  | 在规定时间内完成广元黄茶推介会 | 1次/年 | 4月30日上午 |
|  |  |  | 资金拨付到位率 | 100% | 按照合同约定 |
|  |  |  | 媒体宣传完成率 | 100% | 与茶博会同步实时进行宣传 |
|  |  | 成本指标 | 展馆搭建 | 850元/平方米 |  |
|  |  |  | 广元黄茶推介会 | 28万元/场 |  |
|  |  |  | 媒体宣传 | 2.6万元/年 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 | 茶叶销售额 | 70万元 |  |
|  |  | 社会效益 | 不断提高广元茶知名度 | 不断提高广元茶知名度 |  |
|  |  | 可持续影响 | 扩大与国内国际茶界合作，增加订单 | 扩大影响 |  |
|  |  |  | 开拓思路 | 开拓参展茶企思路 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 参展茶企满意度 | ≥90% |  |
|  |  |  | 消费者满意度 | ≥90% |  |

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年3月18日，我局向市政府报送《关于审定〈广元市参加第十届四川国际茶业博览会工作方案（送审稿）〉的请示》，经市政府主要领导同意，市财政局以《关于下达参加第十届四川国际茶业博览会经费的通知》（广财农[2021]16号）下达市本级财政资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金85万元,其中市级财政20万元、旺苍县财政28万元、青川县财政28万元、广茶集团9万元。

2.资金到位。实际到位85万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。实际使用资金84.13万元，资金使用率98.97%（财政资金使用率100%）。在资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

- 项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目成立了以市领导任组长，市委宣传部、市发展改革委、市财政局、市农业农村局、市商务局、市经济合作局、旺苍县政府、青川县政府、广元市茶业（集团）有限公司、广元市茶文化艺术研究会为成员单位的广元市参加第十届四川国际茶业博览会领导小组。领导小组办公室设在市农业农村局，由市农业农村局主要负责同志任办公室主任。

该项目由我局下属事业单位广元市经济作物管理站负责实施，负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的实施内容、资金分配方案等实施。

（二）项目管理情况

广元展馆搭建和广元黄茶推介会进行了政府采购，涉及资金58.6万元。

（三）项目监管情况

局党办、局计财科参与监督管理。严格按照财务管理制度实施、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.广元展馆搭建面积420平方米。

2.组织11家企业携200余产品参展。

3.举办广元黄茶推介会和四川茶业十强县（旺苍县）米仓山茶品鉴会。

4.组织茶企参加茶博会“四川十大名茶”、“四川名茶”等评选活动，获奖10个，市农业农村局获茶博会组委会颁发的“优秀组织奖”。

5.人民网、农民日报、新华网等20多家媒体共发布专题报道50余篇。

6.展会期间，协议销售订单27笔、销售量18.4吨、销售额800万元。现场销售订单584笔，销售量405kg，销售额70.9万元。在广元黄茶推介会上广元市茶业（集团）有限公司与四川蜀茶实业集团有限公司、江苏骏眉时代茶业有限公司签订了销售订单5吨和渠道合作协议。

综上，按照绩效目标和计划进度全面完成项目计划目标。

（二）项目效益情况

|  |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 茶叶销售额 | 70万元 | 70.9万元 |
| 社会效益 指标 | 不断提高广元茶知名度 | 不断提高广元茶知名度 | 提高了广元茶知名度 |
| 可持续影响 指标 | 扩大与国内国际茶界合作，增加订单 |  | 现场销售584笔，签订合作协议27笔 |
|  | 开拓思路 | 开拓参展茶企思路 | 开拓参展茶企的眼界和思路 |
| 满意度指标 | 参展茶企 | ≥90% | 100% |
|  | 消费者 | ≥90% | ≥90% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标编制时制定了数量指标5个，质量指标2个，时效指标5个，成本指标3个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标2个，满意度指标2个。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。

（二）相关建议。我市统一组展效果好、成效显著，下一步，将继续按照市委市政府要求，全市统筹组展参展，形成广元展馆固定风格，组织全市茶叶企业抱团，形成合力闯大市场、打造大品牌。

2021年部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称 |  |  | 茶博会参展经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 实施单位 | 广元市农业农村局 |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 85 |  | 执行数： | 84.13 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 |  | 其中：财政拨款 | 20 |  |
|  | 其他资金 |  | 65 |  | 其他资金 | 65 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 1、搭建广元展馆2、组织广元黄茶推介会3、宣传广元茶产业4、扩大广元黄茶、米仓山茶、七佛贡茶、一品剑门的知名度5、销售茶叶 |  |  |  | 1、搭建广元展馆2、组织广元黄茶推介会3、宣传广元茶产业4、扩大广元黄茶、米仓山茶、七佛贡茶、一品剑门的知名度5、销售茶叶 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 搭建广元展馆面积 | 360平方米 |  | 420平方米 |
|  |  |  |  | 组织广元黄茶推介会场次 | 1次 |  | 1次 |
|  |  |  |  | 组织企业参展个数 | 10个 |  | 11个 |
|  |  |  |  | 参展产品个数 | 100个 |  | 200个 |
|  |  |  |  | 广元茶产品获奖 | 1个 |  | 10个 |
|  |  |  |  | 媒体宣传 | 30次 |  | 20多家媒体50余篇报道 |
|  |  | 质量指标 |  | 广元展馆搭建合格率 | 100% |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 按时完成展馆搭建 | 按合同要求时间完成 |  | 按合同要求时间完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 展馆搭建 | 850元/平方米 |  | 714元/平方米 |
|  |  |  |  | 广元黄茶推介会 | 28万元/场 |  | 27.86万元 |
|  |  |  |  | 媒体宣传 | 2.6万元/年 |  | 2.6万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 订单销售额 | ≥600万元 |  | 800万元 |
|  |  |  |  | 现场茶叶销售额 | 70万元 |  | 70.9万元 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 不断提高广元茶知名度 | 不断提高广元茶知名度 |  | 提高了广元茶知名度 |
|  |  |  |  | 开拓思路 | 开拓参展茶企思路 |  | 开拓参展茶企的思路 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 参展茶企满意度 | ≥90% |  | 100% |
|  |  |  |  | 消费者满意度 | ≥90% |  | ≥90% |

2021年“菜篮子”工程建设资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在项目管理中的职能。广元市人民政府新一轮“菜篮子”工程领导小组办公室设在市农业农村局，负责“菜篮子”工程实施方案制定和项目实施。

2.项目立项、资金申报依据。根据“菜篮子”市长负责制考核指标责任分工，市农业农村局牵头生产、质量安全监管、生产政策扶持等工作。根据中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室《关于印发<广元市2021年十项民生工程及30件民生实事实施方案>的通知》（广委办〔2021〕5号）文件要求，市财政局以《关于下达2021年“菜篮子”工程建设资金的通知》（广财农〔2021〕27号）安排2021年菜篮子工程建设资金50万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理办法按照市农业农村局项目资金管理办法执行，《2021年绿叶蔬菜基地建设实施方案》经局党组会议审议通过，对验收合格的种植业主进行生产环节补助，补助标准为375元/亩/茬。

4.资金分配原则及考虑因素。根据《2021年绿叶蔬菜基地建设实施方案》内容，“菜篮子”基地建设使用资金50万元，为调动业主种菜积极性，保障城市绿叶蔬菜供应，补助种植业主使用资金45万元；为实现蔬菜生产可持续发展，完成新品种新技术试验、种植技术培训、日常监管等工作使用资金5万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。建设绿叶蔬菜周年生产基地300亩，种植面积1200亩。

2.具体绩效目标。一是增加市城区本地绿叶蔬菜供应。通过在绿叶蔬菜基地种植快菜、小白菜、生菜、菠菜、芹菜、油麦菜、雪里蕻、豌豆尖、韭菜等绿叶蔬菜，直供本地超市和广元城区主要蔬菜市场，达到平抑市场蔬菜价格的目的和不断丰富市城区菜篮子绿叶蔬菜供应的目的。二是种植面积1200亩，按照每亩每茬产量1吨计算，实现绿叶蔬菜产量1200吨，实现生产产值240万元。

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 绿叶蔬菜基地面积 | 300亩 | 2021年12月 |
|  | 绿叶蔬菜种植面积 | 1200亩 | 2021年12月 |
|  | 产量 | 1200吨 | 2021年12月 |
|  | 产值 | 240万元 | 2021年12月 |
| 质量指标 | 蔬菜品质合格率 | ≥90% |  |
|  | 资金拨付准确率 | 100% | 2021年12月 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 |
|  | 资金拨付及时率 | 100% | 21021年12月 |
| 成本指标 | 补助资金 | 1500元/亩 |  |
|  | 管理成本 | 5万元 |  |
| 经济效益 指标 | 财政投入带动社会资本 | 120万元 |  |
|  | 按调查数据统计，种植户亩均增收 | 2000元 |  |
| 社会效益 指标 | 增加市场供应 | 供应城区市场 | 2021年6-12月 |
| 可持续影响 指标 | 丰富绿叶蔬菜品种 | 达到绿叶蔬菜供应丰富的目的 | 2021年6-12月 |
| 满意度指标 | 种植农户满意度 | ≥90% | 2021年 |
|  | 市民对绿叶蔬菜品种丰富满意度 | ≥90% | 2021年 |

3.项目实际实施内容与项目实施方案中建设内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据广元市财政局《关于下达2021年“菜篮子”工程建设资金的通知》（广财农〔2021〕27号），市财政下达用于2021年菜篮子绿叶蔬菜基地建设资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金50万元。

2.资金到位。到位资金50万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月31日资金支付46.86万元，资金执行率93.72%。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目由市经济作物管理站负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的建设内容、实施地点和面积、资金来源、资金使用、人员安排、进度安排、验收办法、绩效目标等实施，调整的部分建设内容通过局党组会议审议通过后实施。与种植业主签订《绿叶蔬菜种植协议》以确保实现绩效目标。

（二）项目管理情况

该项目生产、试验、技术培训工作由我局下属事业单位市经作站实施，管理工作由局党办、县区农业农村局、市经作站共同实施，财务工作由局计财科负责。

（三）项目监管情况

该项目局党办、县区农业农村局、市经作站共同参与日常监督管理，按照种植协议约定，实地验收合格后按照每茬种植品种、面积、质量情况支付补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：建设绿叶蔬菜基地面积300亩，完成目标任务100%；种植面积1200亩，完成目标任务100%；生产绿叶蔬菜1434吨，完成目标任务119.5%;产值430万元，完成目标任务179%。

2.质量指标：蔬菜品质合格率99.7%，资金拨付准确率100%。

3.时效指标：在2021年12月30日前完成该项目，资金拨付及时率100%。

4.成本指标：实际补助种植户375元/亩/茬，种植户一年内种植4茬可补助1500元/亩。

通过事前调查、与种植业主签订《绿叶蔬菜种植协议》的方式确保种植面积落实，业主临时改变种植品种的，及时调整方案并报局党组会议审议通过实施。加大新品种试验力度，筛选适合广元地区种植的绿叶蔬菜新品种，通过技术培训方式实现大田生产，在技术层面上保障了在2021年12月30日前全面完成各项目标任务。

（二）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 财政投入带动社会资本 | 120万元 | 120万元 |
|  | 按调查数据统计，种植户亩均增收 | 2000元 | 3583元 |
| 社会效益 指标 | 增加市场供应 | 供应城区市场 | 供应城区市场 |
| 可持续影响 指标 | 丰富绿叶蔬菜品种 | 达到绿叶蔬菜供应丰富的目的 | 全年共生产10余种绿叶蔬菜，增加了市城区绿叶蔬菜品种供应，丰富了市民菜篮子。 |
| 满意度指标 | 种植农户满意度 | ≥90% | 100% |
|  | 市民对绿叶蔬菜品种丰富满意度 | ≥90% | ≥90% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效目标编制时制定了数量指标4个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个，经济效益指标2个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标2个，绩效指标均完成或超额完成绩效目标。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。

（二）存在的问题。财政补助比例偏低，资金到位时间晚，导致实施过程前松后紧。

（三）建议。“菜篮子”是民生工程，也是“菜篮子”市长负责制工作有力开展的重要体现之一，具有重大意义。建议将“菜篮子”工程建设资金纳入市财政专项预算，用于持续支持“菜篮子”工程建设。

2021年部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称 |  |  |  | “菜篮子”工程建设奖补资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  |  | 广元市农业农村局 | 实施单位 | 广元市农业农村局 |  |
| 预算 执行 情况（万元） | 预算数： |  |  |  | 执行数： |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 50 | 其中：财政拨款 | 46.86 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 50 | 其他资金 | 46.86 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 建设300亩绿叶蔬菜基地，实现种植面积1200亩、产量1200吨、产值240万元。产品供应本地城区市场。3.丰富市城区菜篮子绿叶蔬菜供应。 |  |  |  | 建设300亩绿叶蔬菜基地，实现种植面积1200亩、产量1434吨、产值430万元。产品供应本地城区市场。3.丰富市城区菜篮子绿叶蔬菜供应。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 绿叶蔬菜基地面积 |  | 300亩 |  | 300亩 |
|  |  |  | 绿叶蔬菜种植面积 |  | 1200亩 |  | 1200亩 |
|  |  |  | 蔬菜产量 |  | 1200吨 |  | 1434吨 |
|  |  |  | 销售蔬菜实现产值 |  | 240万元 |  | 430万元 |
|  |  | 质量指标 | 蔬菜品质合格率 |  | ≥90% |  | 99.70% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月30日 |  | 2021年12月30日 |
|  |  |  | 对业主补助资金拨付及时率 |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 补助资金 |  | 1500元/亩 |  | 1500元/亩，375元/茬 |
|  |  |  | 管理成本 |  | 5万元 |  | 5万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 财政投入带动社会资本 |  | 120万元 |  | 120万元 |
|  |  |  | 种植户亩均增收 |  | 2000元 |  | 3583元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加市场供应，满足消费需求 |  | 保障蔬菜市场供应 |  | 保障蔬菜市场供应 |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富绿叶蔬菜品种 |  | 达到绿叶蔬菜供应丰富的目的 |  | 全年共生产10余种绿叶蔬菜，增加了绿叶蔬菜品种供应，丰富了菜篮子。 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 种植农户满意度 |  | ≥90% |  | 100% |
|  |  |  | 市民对绿叶蔬菜品种丰富满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |

烟草产业发展专项（财力激励）资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在项目管理中的职能。广元市烟草产业发展工作领导小组主要负责研究制定全市烟草产业发展战略，指导编制发展规划并组织实施，制定烟草产业发展政策；组织协调科技创新、基础设施建设、现代烟草农业建设等专项工作；协调各部门在网络舆情管控、专卖打假打私等工作。领导小组办公室设在市农业农村局。

2.项目立项、资金申报依据。2020年，省财政厅、省烟草办《关于下达2020年烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（川财建〔2020〕80号）向我局下达2020年烟草产业发展专项（财力激励）资金45万元。

3.资金管理办法制定及资金分配。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省烟草发展工作领导小组办公室关于印发〈四川省烟草发展专项资金管理办法〉的通知》（川财建[2019]287号），资金主要用于现代烟草农业发展，资金管理按照专项资金管理办法和《广元市农业农村局项目资金管理办法》执行。

4.资金分配原则和考虑因素。资金分配主要考虑一是市烟草产业发展工作领导小组在全市烟草工作中的作用，二是通过科技支撑，稳定种烟面积和职业烟农队伍，三是提高烟地和育烟棚综合利用，促农增收三方面因素，按照各单位职责范围的原则进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：烟叶基地综合试验示范，开展技术培训，召开全市烟草产业发展大会及基地建设推进会，开展市场检查维护工作。

2.具体绩效目标：发挥市烟草产业发展工作领导小组议事协调机构作用，通过制定烟草产业发展政策、科技创新、烟叶市场检查维护、舆情管控等达到促进全市烟草产业健康发展的目的。

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 新技术、新品种推广面积 | 100亩 | 2021年10月 |
|  | 育烟棚冬季综合利用数量 | 78棚 | 2021年1月 |
|  | 烟地冬季综合利用亩数 | 1200亩 | 2021年1月 |
|  | 产出原料蔬菜数量 | 3600吨 | 2021年1月 |
|  | 培训烟农和烟技人员人数 | 500人次 | 2021年2月-10月 |
| 质量指标 | 加强技术合作 | 和四川省农科院土肥所科技合作 | 2021年10月 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年10月30日 | 2021年10月 |
|  | 资金拨付 | 100% | 2021年10月 |
| 成本指标 | 试验示范农民工补助 | 240元/亩 |  |
|  | 育烟棚综合利用试验农民工补助 | 300/棚 |  |
|  | 烟地冬季综合利用示范农民工补助 | 50元/亩 |  |
|  | 技术培训 | 100元/人 |  |
|  | 管理成本 | 0.6万元 |  |
| 经济效益 指标 | 烟地冬季综合利用 | 180万元 |  |
| 社会效益 指标 | 育烟棚和预留烟地闲置率 | 降低闲置率 |  |
|  | 稳定职业烟农队伍 | 稳定队伍 |  |
| 可持续影响 指标 | 职业烟农 | 为加工企业提供原料蔬菜 | 2021年1月 |
|  | 施肥技术 | 为烤烟新品系在广元烟区推广提供一手施肥技术 | 2021年10月 |
| 满意度指标 | 烟农 | 满意 |  |

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

- 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.资金计划。2020年7月29日，我局向市财政局报送《广元市2020年烟草产业发展专项（财力激励）资金使用方案》，2020年8月14日，市财政局《关于下达2020年烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（广财建〔2020〕66号）下达资金45万元。

2.资金到位。我局位资金45万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。实际使用资金45万元，资金使用率100%。其中建立院地合作科技示范点100亩，探索新品系施肥技术使用资金15万元，育烟棚综合利用使用资金22万元，烟农技术培训使用资金4万元，烟草产业发展大会及基地建设推进会使用资金2万元，烟叶收购市场检查维护使用资金2万元。在资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

- 项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目由市经济作物管理站负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的实施内容、资金分配方案等实施。

（二）项目管理情况

该项目由我局下属事业单位市经济作物管理站具体实施。项目严格按照财务管理制度实施、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

该项目局办公室、局计财科、局党办、昭化区王家镇人民政府和县区烟草公司参与日常监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.利用昭化区王家镇现有的78个育烟棚开展育苗试验。

2.种植原料蔬菜3000亩，产量9000吨，产值450万元。

3.完成烤烟新品系施肥技术集成和提高广元烟株抗逆性关键技术研究。

4.召开全市烟叶工作推进视频会和技术培训会。

5.烟叶收购市场检查维护。

综上，按照绩效目标和计划进度全面完成项目计划目标。

（二）项目效益情况

|  |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 烟地冬季综合利用 | 180万元 | 450万元 |
| 社会效益 指标 | 育烟棚和预留烟地 | 降低闲置率 | 利用育烟棚集中育越冬蔬菜苗，提高了育烟棚使用效率，降低了闲置率 |
|  | 职业烟农 | 稳定队伍 | 通过在烟地种植越冬蔬菜，提高了烟农收入，稳定烟农队伍 |
| 可持续影响 指标 | 职业烟农 | 为加工企业提供原料蔬菜 | 为吉香居提供加工用原料蔬菜9000吨 |
|  | 施肥技术 | 为烤烟新品系在广元烟区推广提供一手施肥技术 | 探索了烤烟新品系09011在广元烟区的施肥技术 |
| 满意度指标 | 烟农 | 满意 | 满意 |

五、评价结论

项目绩效目标编制时制定了数量指标5个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标5个，经济效益指标1个，社会效益指标2个，可持续影响指标2个，满意度指标1个，绩效指标均完成或超额完成绩效目标。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。

2021年部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称 |  |  | 烟草产业发展专项（财力激励）资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 实施单位 |  | 广元市农业农村局 |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 45 |  | 执行数： |  | 45 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 45 |  | 其中：财政拨款 |  | 45 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 1.烟叶基地综合试验示范2.开展技术培训3.召开全市烟草产业发展大会及基地建设推进会， 4.开展市场检查维护工作 |  |  |  | 1.烟叶基地综合试验示范2.开展技术培训3.召开全市烟草产业发展大会及基地建设推进会，4.开展市场检查维护工作 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 新技术、新品种推广面积 | 100亩 | 100亩 |  |
|  |  |  |  | 育烟棚冬季综合利用数量 | 78棚 | 78棚 |  |
|  |  |  |  | 烟地冬季综合利用亩数 | 1200亩 | 3000亩 |  |
|  |  |  |  | 产出原料蔬菜数量 | 3600吨 | 9000吨 |  |
|  |  |  |  | 培训烟农和烟技人数 | 500人次 | 534人次 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 优化烤烟品种和专用配方肥 | 提升品质 | 广元烟区烤烟新品系、专用配方肥大田示范。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 | 2021年10月30日 | 2021年10月30日 |  |
|  |  |  |  | 资金拨付 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 |  | 试验示范农民工补助 | 240元/亩 | 240元/亩 |  |
|  |  |  |  | 育烟棚综合利用试验农民工补助 | 300/棚 | 300/棚 |  |
|  |  |  |  | 烟地冬季综合利用示范农民工补助 | 50元/亩 | 50元/亩 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 |  | 烟地冬季综合利用 | 180万元 | 450万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 降低育烟棚和预留烟地闲置率 | 有效降低闲置率 | 利用育烟棚集中育越冬蔬菜苗，提高了育烟棚使用效率，降低了闲置率 |  |
|  |  |  |  | 稳定职业烟农 | 稳定队伍 | 通过在烟地种植越冬蔬菜，提高了烟农收入，稳定烟农队伍 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 烟草产业发展 | 为烤烟新品系在广元烟区推广提供一手施肥技术 | 探索了烤烟新品系09011在广元烟区的施肥技术 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |

2021年中茶所科技合作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在项目管理中的职能。广元市人民政府与中国农业科学院茶叶研究所2020年签订了《科技合作协议》（2020年-2025年），市农业农村局为联络单位，负责相关工作对接。

2.项目立项、资金申报依据。根据《科技合作协议》要求，广元市人民政府每年支付技术服务费人民币伍万元整，承担中国农业科学院茶叶研究所科技人员来往交通、食宿等费用。市财政安排《科技合作协议》项目资金10万元。

3.资金管理办法制定及资金分配。资金管理办法按照市农业农村局项目资金管理办法执行，其中，支付中茶所科技服务费5万元，技术培训、中茶所专家食宿交通等费用5万元。

4.资金分配原则和考虑因素。本着茶产业发展，科技先行的原则，科技服务费在市政府与中茶所签订《科技合作协议》后支付，技术培训费按照实施方案和实际工作据实报销。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。市政府与中茶所签订《科技合作协议》，指导广元市茶产业规划、茶产品开发、技术培训等工作。

2.具体绩效目标。开展科技合作，提升建设旺苍现代种业园区，提升发展青川县“白叶一号”茶产业，推广茶产业发展新品种、新技术，完善广元黄茶标准体系，推广茶叶有机生产，提升打造广元茶叶品牌，积极开展广元茶叶产品推介活动。

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 技术指导培训 | 到企业、茶叶基地开展技术指导培训2次以上 | 2021年12月 |
|  | 技术咨询服务 | 广元市茶产业发展规划建议，技术服务 | 2021年12月 |
| 质量指标 | 各项指标完成 | 100% | 2021年12月 |
| 时效指标 | 调查研究业务培训 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 5万元 | 5 |
|  | 业务指导培训 | 5万元 | 5 |
| 生态效益 指标 | 科学制定广元茶产业高质量发展措施 | 高质量推进广元茶产业发展，全面完成年度目标任务 | 2021年全年 |
| 满意度指标 | 市委、市政府 | ≥95% | 2021年全年 |
|  | 服务对象 | ≥95% |  |

3.项目实际实施内容与项目实施方案中建设内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局《关于批复2021年市级部门预算的通知》（广财预[2021]1号）下达项目资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。计划资金10万元。

2.资金到位。实际到位资金10万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。实际使用资金10万元，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目由市经济作物管理站负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的实施内容、资金分配方案等实施。

（二）项目管理情况

该项目由我局下属事业单位市经济作物管理站具体实施。严格按照财务管理制度实施、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

严格按照与中国农业科学院茶叶研究所签订的《科技合作协议》履行报帐。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

开展科技合作，创新“特色黄化茶树品种（中黄1号等）三段式栽培技术”入选“四川省农业农村厅推介发布2022年度农业主推技术”。指导旺苍现代种业园区建设，建成种质资源圃50亩、1000平方米工厂化育苗基地2个、商品化育苗基地150亩、品种对比实验园300亩、品种展示园1700亩、种苗监测站1个和物联网信息化平台1个，持续巩固提升种业园区功能，强力推进茶种业高质量发展。中茶所研究员肖强担任广元市“白叶一号”茶产业技术专家组组长，指导制定技术规程、组织技术培训、开展现场指导和远程服务等工作。推广茶叶有机生产，2021年茶叶有机认证面积达到2.5万亩。支持提升打造广元茶叶品牌，举办广元黄茶推介会，推介信息分别在四川电视台、人民网、央广网、农民日报、四川观察等媒体上专题报道30余篇，极大提升了广元茶叶在国内外的知名度。

（二）项目效益情况

| 生态效益 指标 | 科学制定广元茶产业高质量发展措施 | 高质量推进广元茶产业发展，全面完成年度目标任务 | 高质量推进广元茶产业发展，2021全市新建茶叶2.61万亩，实现产量1.6万吨，创建市等现代农业园区2个、改造提升老旧园区5个、新增有机产品认证5个、茶叶有机认证面积达到2.5万亩、新培育市级以上农民专业合作社4个，各项目标任务均圆满完成或超额完成。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 市委、市政府 | ≥95% | 100% |
|  | 服务对象 | ≥95% | 100% |

五、评价结论

绩效目标编制时制定了数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标2个，生态效益指标1个，满意度指标2个。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。

2021年部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称 |  |  | 中茶所科技合作专项经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 市农业农村局 |  | 实施单位 | 市农业农村局 |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10 |  | 执行数： | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 |  | 其中：财政拨款 | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 履行市政府与中茶所合作协议内容，开展科技合作，提升建设旺苍现代种业园区，提升发展青川县“白叶一号”茶产业，推广茶产业发展新品种、新技术，完善广元黄茶标准体系，推广茶叶有机生产，提升打造广元茶叶品牌，积极开展广元茶叶产品推介活动。 |  |  |  | 创新“特色黄化茶树品种（中黄1号等）三段式栽培技术”入选“四川省农业农村厅推介发布2022年度农业主推技术”。指导旺苍现代种业园区建设，建成种质资源圃50亩、1000平方米工厂化育苗基地2个、商品化育苗基地150亩、品种对比实验园300亩、品种展示园1700亩、种苗监测站1个和物联网信息化平台1个，持续巩固提升种业园区功能，强力推进茶种业高质量发展。中茶所专家指导制定技术规程、组织技术培训、开展现场指导和远程服务等工作，推广茶叶有机生产，2021年茶叶有机认证面积达到2.5万亩。支持提升打造广元茶叶品牌。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 开展技术指导培训次数 | ≥2次 |  | 3次 |
|  |  |  |  | 技术咨询服务 | ≥2次 |  | 3次 |
|  |  | 质量指标 |  | 提升广元茶产业品质 | 有效提升 |  | 推广了茶叶有机生产，提升打造了广元茶叶品牌 |
|  |  | 时效指标 |  | 按茶叶生产季节开展技术指导 | 及时指导茶叶生产 |  | 及时指导茶叶生产 |
|  |  | 成本指标 |  | 技术服务费 | 5万元 |  | 5万元 |
|  |  |  |  | 举办业务指导培训 | 5万元 |  | 5万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 茶园亩均综合产值 | 1万元 |  | 1.1万元 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 茶叶经营主体生产技术 | 明显提升 |  | 通过中茶所专家现场指导，提高了茶农栽培技术，茶叶加工企业加工技术，提升了发展茶产业信心。 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 推广茶叶有机生产 | 有效提高 |  | 茶叶有机认证面积达到2.5万亩 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 促进广元茶产业持续发展 | 高质量推进广元茶产业发展 |  | 高质量推进广元茶产业发展 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 上级主管部门满意度 | ≥95% |  | 100% |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 100% |

废弃农膜收集和处理经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。市农业农村局负责市废弃农膜收集和处理体系建设工作领导小组办公室日常工作，负责废弃农膜回收处理工作的指导和监督管理，对试点工作相关项目、资金、政策进行争取，协助环保部门开展农业污染区域的综合治理。按照《广元市废弃农膜加工处理财政资金补贴办法》（广农膜收处领办【2017】4号》要求，与相关部门配合核实对企业的奖补资金。

（二）项目绩效目标。按照《广元市废弃农膜加工处理财政资金补贴办法》（广农膜收处领办【2017】4号》要求，对废弃农膜回收处理企业2020年实际处理废弃农膜量给予补助。企业对全市回收的废弃农膜进行集中处理，处理率100%，实现农业面源污染的有效处理，按照废弃农膜生产的塑料颗粒市场销售价低于5500元/吨时，低多少补多少的原则给予政府奖补，企业满意度90%以上。2020年广元市供联致顺再生资源有限公司共回收废弃农膜399.783吨，加工团膜205.52吨，折合粒料184.97吨。补助企业57.52万元。全市废弃农膜回收率达88.32%，企业满意度95%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

企业提出申请，提供收废弃农膜相关凭证和加工颗粒销售发票，经利州区供销社初核后报市供销社、市农业农村局、市财政局审核后报市政府审批，据实拨付资金补助。

二、项目资金申报及使用情况

2020年11月，按程序申报后，市农业农村局给市财政局去函申请支付企业补助补贴，经市财政局审核后，以《关于下达废弃农膜收集处理补贴资金的通知》（广财农〔2021〕84号）下达补贴资金57.52万元，截止2021年12月31日资金使用率为100%。

三、项目实施及管理情况

实施期间市农业农村局、市供销社、市财政局等部门多次深入企业进行了调研检查，该资金补贴的实施符合各方面的要求，企业日常管理，资金使用等情况清楚。调查中发现，企业对收购的废弃农膜要求过严，经商议企业同意改变条件，适应农户实际交售废弃农膜的情况，同时扩大农业废弃物回收范围。

四、项目绩效情况

随着项目的实施，全市废弃农膜回收体系建设逐渐完善壮大，回收范围、回收价格、回收服务、堆码标准、运输要求、交售渠道、处置程序等都得以明确，整合规范建成回收网点1659个，覆盖全市所有乡镇和行政村。通过近几年的规范提升，各乡镇村回收站点回收效果明显提高，广元市废弃农膜集中处理厂近三年回收并加工处理废弃农膜1500余吨，处理率100%。取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

五、评价结论及建议

总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。

废弃农膜回收处理方面虽取得了一定成绩，但同时还存在诸多不足：农膜使用者文化素质不高，环保意识不足，废弃农膜回收捡拾量小、清洗困难、用工量大，群众接受难度大；回收利用企业生产加工成本不断上升，回收成本高，积极性较弱；地方财政资金紧缺，补贴缺口压力巨大；回收网点工作开展不齐。下一步将持续巩固提升现有成果，加强引导，优化回收网点，做好农用废弃物回收工作。

2021年部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称 |  |  | 废弃农膜收集和处理经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 实施单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 57.52 |  | 执行数： | 57.52 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 57.52 |  | 其中：财政拨款 | 57.52 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对废弃农膜回收处理企业2020年实际处理废弃农膜量给予补助。标准按照《广元市废弃农膜加工处理财政资金补贴办法》（广农膜收处领办【2017】4号》 |  |  |  | 2020年广元市供联致顺再生资源有限公司共回收废弃农膜399.783吨，加工团莫205.52吨，折合粒料184.97吨。按照《广元市废弃农膜加工处理财政资金补贴办法》（广农膜收处领办【2017】4号》标准补助企业57.52万元 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目 完成 指标 | 数量指标 |  | 回收废弃农膜处理率 | 100% | 100% |
|  |  |  |  | 回收处理废弃农膜数量 | 全市集中统一处理 | 回收收废弃农膜399.783吨，全部处理，加工成团膜205.52吨。 |
|  |  | 时效指标 |  | 补贴申请时间 | 次年申报上一年补贴 | 次年申报上一年补贴 |
|  |  | 成本指标 |  | 补助标准 | 当废弃农膜生产的塑料颗粒市场销售价低于5500元/吨时，按低多少补多少。 | 当废弃农膜生产的塑料颗粒市场销售价低于5500元/吨时，按低多少补多少。 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 生态环境保护 | 减少农业面源污染 | 废弃农膜回收率达88.32% |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 有效治理农业污染 | 促进废弃农膜变废为宝，变害为利、变弃为用 | 促进废弃农膜变废为宝，变害为利、变弃为用 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 企业满意度 | ≥90& | ≥95% |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表