# 2021年度

# 广元市气象局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	10

第二部分 2021年度部门决算情况说明	10

一、收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明	10

三、支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明	18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18

十、 预算绩效管理情况	18

十一、 其他重要事项的情况说明	18

第三部分 名词解释	20

第四部分 附件	22

第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	36

二、收入决算表	36

三、支出决算表	36

四、财政拨款收入支出决算总表	36

五、财政拨款支出决算明细表	36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；

2.管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；

3.管理本行政区域内人工影响天气，指导和组织人工影响天气作业；

4.组织管理雷电灾害防御，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；

5.协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作；

6.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.落实全面从严治党

（1）扎实推进党史学习教育

发挥领导示范引领，班子成员开展专题学习4次。组织党员到广元烈士陵园等地开展实地瞻仰学习。为党员配备学习资料，组织开展个人自学和集体学习，并撰写心得体会。深入开展“我为群众办实事”和“人民至上、生命至上”实践活动。选派党员参加广元市“红歌献给党 铸梦新征程”歌咏活动和“永远跟党走 万人踏歌行”活动，其中“红歌献给党 铸梦新征程”歌咏活动荣获二等奖。

（2）落实全面从严治党责任

召开2021年全市气象部门全面从严治党工作会，印发《2021年度中共广元市气象局党组及党组班子成员全面从严治党重点任务》，将全面从严治党工作落实落细。班子成员严格履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。开展干部纪律作风整顿，全局干部职工对照“小进即满、不思进取”等12个方面的问题进行深入检视剖析，对照问题整改，改进工作作风。

2.强化气象服务保障能力

（1）加强监测台站巡护，保障数据监测传输

对全市区域自动站开展了两次全覆盖巡检、维护，并按照公安部“断卡”行动要求，完成全市所有自动站的物联网卡更换。年内新建实景监控系统4套，六要素自动站2套。

基础业务质量稳定，达到省局考核指标。其中1-10月国家气象站、区域站和土壤站数据传输及时率分别为99.83%、99.03%和99.52%。同时，做好气象观测资料的质量控制，国家站、区域站、土壤站和新一代天气雷达观测数据业务可用率分别达到99.91%、99.61%、98.23%和99.88%。

（2）加强多源气象数据融合格点实况产品应用，提升预报现代化水平

加强对智能网格产品、雷达资料等多源气象数据融合格点实况产品的应用，提升预报现代化水平和准确率，精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，预警信号精确到乡镇。短期重要天气预报质量65.98分；暴雨预警信号准确率99.2%， 强对流天气预警时间提前量65分钟。

（3）推进人工影响天气工作高质量发展

积极主动参与全市森林防灭火应急演练和市级抗震救灾综合实战演练。顺利完成第十四届全国运动会开幕式保障任务，2人被中国局评为第十四届全国运动会气象保障服务先进个人。

截止12月1日，全市共开展人工影响天气地面作业80次，发射火箭弹121枚、燃烧碘化银烟条213根。累计增水11627万方，创造经济效益4650余万元，为生态文明建设发挥了积极作用。

（4）推进乡村振兴，保障粮食安全

关注农业生产关健期，科学评估气象产量预报，为保障粮食安全提供决策依据。为市委市政府提供专题决策气象服务材料8期。发布重要农时气象服务专报38期。对种植大户开展直通式服务，其中，猕猴桃、魔芋和蔬菜气象服务分别为22期、24期和13期。利用卫星遥感技术，探索开展森林火情实时监测预警和森林植被分析评估。加强气象信息员的动态管理，现有备案登记信息员人数1006人。

推进农业气象科技研究。下达农业气象课题4项，成功申报省局课题1项，参加省科技厅课题1项。

（5）积极开展防雷技术服务

对辖区的易燃易爆、重点企业集中开展检测服务。截止11月26日共开展常规检测135家，其中易燃易爆加油加气站71家，重点企业17家，签订合同144份，签订合同金额160万。

3.完善体制机制，推动改革创新

（1）完善体制机制，强化责任落实

编制修订《广元气象事业“十四五”规划》《广元市气象灾害应急预案》《关于人工影响天气工作高质量发展的实施意见》，其中《“十四五”规划》经市政府同意将比照省上规格发文，《预案》及《实施意见》已报市政府，审议后将以市政府办名义印发。与市应急委员会办公室联合印发《关于进一步加强汛期气象灾害防御工作的通知》，落实气象信息员岗位，推动气象灾害防御责任落细落实，强化应急联动联防和预报预警信息传递。

（2）进一步推进“放管服”改革，“减证便民”

全面实行“一窗分类办理”，所有依申请事项进驻市政务中心综合窗口，审批事项均实现“一网通办”，并且办理时限压缩至1-2个工作日。完成12345政务服务热线信息库数据录入，主动回应社会关切，及时妥善处理市民来电来访，未引起舆情和不良社会影响。

（3）成立创新团队，推进风险普查

成立广元市气象局现代农业气象创新团队和灾害天气预报服务创新团队，印发《广元市气象局创新团队建设管理办法》，加强气象科技人才队伍建设，提升气象科技创新能力。

在气象灾害风险普查工作领导小组组织协调下，市县业务骨干组建技术小组具体实施，完成了气象灾害风险普查资料汇交，完成率100%。

4.筑牢安全防线，消除事故隐患

（1）常态化推进疫情防控工作

常态化开展疫情防控工作。单位职工疫苗接种率达100%。组织党员到一线参与疫情防控，1名党员被市直机关工委评为疫情防控优秀共产党员。

（2）落实监管责任，做好防雷监管

对辖区防雷安全和升放气球安全重点单位信息库录入的264家企业进行了全覆盖的安全检查，发现问题隐患27个，已全部整改。

（3）开展业务培训，提升工作能力

开展2021年度汛前综合业务培训、人影业务及安全培训，召开雷电管理防护培训工作研讨会，学习新规范、新技术，研究新问题，提升业务技能，落实工作举措。

（4）排查安全隐患，及时销号处置

常态化开展安全检查，印发《气象部门全面开展消防安全隐患排查整治方案》等文件指导安全生产。启动应急响应7次，全年未发生安全事故，保障安全度汛。

（5）构建市县业务平台，加强网络安全管理

按照省局部署，构建市县业务网络。出台《广元市气象部门网络安全管理办法》等文件，进一步加强网络安全管理，强化应急处置能力。

5.全面清查固定资产，规范资产管理

印发《广元市气象局固定资产管理实施细则》，在全市气象部门开展固定资产清查、登记和处置。

6.做好科普宣传，加强信息发布

利用“3•23世界气象日”等时机开展气象科普宣传，并与广元中学联合开展世界气象日征文活动。 在广元市气象局网页公开工作动态49条，公示公告16条，在新媒体发布气象信息834条。完成气象政务新媒体排查整改。

7.推进气象观测质量管理体系建设

完成气象观测质量管理体系2021年管理评审和满意度问卷调查，协助省局内审组完成了对我局的内审工作及第三方公司对四川省的气象观测质量管理体系审核。

8.巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

印发《广元市气象局关于推进全市国家省级气候品牌创建工作的通知》，深入推进“中国气候康养地”等气候标志品牌创建，助力乡村生态旅游发展。择优选派驻村工作人员，落实驻村人员待遇，制定《广元市气象局定点帮扶旺苍县东河镇梨花村工作方案（2021年—2025年）》。

二、机构设置

我单位为其他事业单位，无下属二级单位。截至2021底我单位编制10人，实有在职人员8人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计460.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加30.43万元，增长7.07%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2021年本年收入合计436.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.72万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2021年本年支出合计455.73万元，其中：基本支出257.05万元，占56.4%；项目支出198.68万元，占43.6%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计460.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.43万元，增长7.07%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.73万元，占本年支出合计的98.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.75万元，增长12.25%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出9.01万元，占1.98%；卫生健康支出（类）4.33万元，占0.95%；节能环保支出（类）支出24万元，占5.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出409.85万元，占89.93%；住房保障支出（类）支出8.46万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出（类）0.08万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为455.73万元，完成预算98.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.31万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为235.85万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，项目进度慢，公用经费结转0.064万元。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）:支出决算为146万元，完成预算100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.46万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算1.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金未支付完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出257.05万元，其中：

人员经费244.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费12.51万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算96.55%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费剩0.1万元未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占82.76%；公务接待费支出决算0.4万元，占13.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较2020年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，年初未安排预算。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，移动雷达车1辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于人工影响天气，气象服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降20%。主要原因是受疫情影响，公务接待费未支付完。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于人影高炮年检、雷达设备检测、汛前业务检查等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。具体内容包括：检查雷达和断面观测项目建设1000元，火箭发射架年检410元，天气雷达年度巡检390元，调研指导文化建设和文明建设347元，汛期气象服务检查692元，开展联合安全督查555元，开展天气雷达设备维修606元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对广元电视台天气播报经费、央视天气预报播出费、人工影响天气专项经费、市本级自动气象观测站运行维护经费、市本级自然灾害风险普查工作经费和扶贫工作专项经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市气象局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

- 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于我单位为其他事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

无，2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于人影作业等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：地编人员养老保险缴费支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险单位部分缴费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象部门事业人员人员经费及公用经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员单位部分住房公积金缴费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款） 气象预报预测（项）：主要指气象预报类业务项目经费开支。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要指人工影响天气等气象服务类业务项目开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：主要指气象装备购置及维修维修费。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要指在治理空气污染方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  其他自然灾害防治支出（项）：指气象自然灾害普查及防治方面的支出

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 第四部分 附件

附件

2021年广元市气象局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为其他事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；

2.管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；

3.管理本行政区域内人工影响天气，指导和组织人工影响天气作业；

4.组织管理雷电灾害防御，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；

5.协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作；

6.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我单位编制10人，实有在职人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政支出主要为一般公共预算财政拨款收入460.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政收入主要为一般公共预算财政拨款支出455.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

预算绩效管理工作总体情况

市气象局高度重视预算绩效管理工作，按照相关文件对各个预算项目进行事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，并及时将评价结果应用到绩效目标管理中。

1.、组织保障体系

市气象局高度重视预算绩效管理工作，发文规定市气象局计财科负责组织、指导和监督全市气象部门预算绩效管理工作。各内设科室负责指导相关业务项目的预算绩效目标的设定和审核，参与预算绩效运行监管和预算绩效评价。各预算单位是预算绩效管理的责任主体，具体实施本单位预算绩效管理工作明确了职能职责。

2.过程管理体系

（1）事前预算绩效评估管理

2021年，市气象局申报了广元电视台天气播报经费、央视天气预报播出费、人工影响天气专项经费、市本级自动气象观测站运行维护经费、市本级自然灾害风险普查工作经费和扶贫工作专项经费6个项目，市财政局通知下达后，单位及时召开工作会议，由各科室提出本年度部门预算项目，填写部门预算项目支出绩效目标申报表，提供充分的设立依据、测算标准、测算过程以及绩效目标等，并编报事前预算绩效评估报告。

（2）预算绩效目标管理

市气象局严格按照工作的时间节点，按质按量完成了项目绩效目标填报，并在规定时间内报送市财政局。编制的部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合部门职能及发展规划等要求。项目绩效指标准确，按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理，一次性通过了市财政局审核当年度绩效目标。全部项目均纳入了预算绩效目标管理，按要求填报了部门整体支出、项目支出绩效目标报告和自评表。

（3）事中预算绩效监控管理

按要求开展2021年预算绩效运行监控，填报了部门整体支出绩效目标监控表、市级项目预算绩效监控分析表 、绩效运行监控情况汇总表，主动对部门整体支出、6个项目支出开展预算绩效监控分析，在绩效监控过程中未发现问题。因为项目支出签订的合同支付时间靠后，所以年终支付进度1.6%，支付进度滞后。

（4）事后预算绩效评价

市气象局严格按照要求，开展了2021年部门整体支出、项目支出绩效自评，并完成自评报告报告和自评表在规定时间报送市财政局。绩效自评报告格式规范，报告中问题分析全面深入，所提措施建议针对性较强。2021年对6个绩效项目支出开展了自评，并及时报财政局。

（5）绩效结果应用

市气象局根据职能职责申报了6个项目，所报项目均通过充分讨论进行申报，有效保证了申报项目的准确性、让项目更加优化。2021年，我单位严格按照要求支出项目工作经费，5个项目都在规定的时间全部支出，没有结余情况，市本级自然灾害风险普查工作经费因是两年期项目，结转到下年继续使用。没有收到省级和市级重点绩效评价反馈的问题。严格落实公开制度，按要求将绩效目标随同部门年初预算同步在市政府网站进行公开，与绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

3.基层支撑体系

（1）制度建设

市气象局高度重视制度建设，修改完善了《预算管理制度》、《广元市气象部门预算管理实施细则》《广元市气象部门财务工作内部控制制度》《广元市气象部门财务报销管理办法》等制度，并严格按照财政出台的办法、细则以及机关财务管理制度执行。

（2）宣传培训

年初制定了《广元市气象局关于建立财务工作定期交流研讨制度的通知》，并在第四季度交流会上进行了预算绩效管了任务的培训。及时将本部门整体支出绩效自评以及项目支出绩效自评情况在广元市人民政府、四川省气象局网站上进行了登载。

4.考核监督体系考评事项

市气象局严格按照各科室年初预算绩效申报，对照进行考核各项工作指标完成情况，并形成绩效自评报告。积极配合各级评价组开展了绩效评价工作，按时提供了自评报告以及相关数据、资料等，并按时报送了预算绩效管理工作考核自评表与相关材料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：

2021年部门预算项目绩效目标自评 项目名称; 扶贫工作专项经费. 主管单位; 广元市气象局; 实施单位; 广元市气象局. 预算 执行 情况 （万元）; 预算数：; 1万元; 执行数：; 1万元. 其中：财政拨款; 1万元; 其中：财政拨款; 1万元. 其他资金; 其他资金. 年度 目标 完成 情况; 预期目标; 实际完成目标. 市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个。2021年全面完成精准扶贫年度帮扶工作任务; 完成市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个。2021年全面完成了精准扶贫年度帮扶工作任务. 年度 绩效 指标 完成 情况; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标值（包含数字及文字描述）; 实际完成指标值（包含数字及文字描述）. 项目完成指标; 数量指标; 指标1：扶贫工作专项经费; 帮扶干部每月到村1次差旅费及驻村工作队生活补助费; 帮扶干部全年到村135人次. 质量指标; 指标1：扶贫工作专项经费; 确保已脱贫的95户贫困户不返贫并持续稳定增收。; 已脱贫的95户贫困户无一户返贫并实现持续稳定增收. 时效指标; 指标1：完成脱贫任务; 2021年1月至2021年12月; 2021年1月至2021年12月. 成本指标; 指标1：人员经费; 0.5万元; 0.5万元. 指标2：公用经费; 0.5万元; 0.5万元. 项目效果指标; 经济效益 指标; 指标1：贫困群众稳定增收; 巩固脱贫成效，贫困户人均收入6500元以上。; 巩固脱贫成效，贫困户人均收入6514元。. 指标2：村集体增收; 贫困村集体经济收入人均分红50元以上。; 贫困村集体经济收入人均分红53元。. 社会效益 指标; 指标1：基层治理有序; 顺利完成村两委换届，基层治理高效有序。; 顺利完成了村两委换届，基层治理实现高效有序。. 生态效益 指标; 指标1：帮扶村人居环境明显改善; 帮扶村生态、卫生环境较2020年明显改善。; 帮扶村生态、卫生环境较2020年有明显改善。. 指标2：帮扶村按要求完成森林防灭火有关工作。; 帮扶村严格落实森林防灭火各项要求，严格管控火源，改变传统观念，文明祭扫，不出现重大问题。; 帮扶村严格落实了森林防灭火各项要求，严格管控火源，改变村民传统观念，文明祭扫，没有出现重大问题。. 可持续影响 指标; 指标1：贫困村产业持续发展; 贫困村特色水果等产业持续健康发展，不出现重大问题。; 贫困村特色水果等产业持续健康发展，没有出现重大问题。. 指标2：贫困户有较为稳定的增收渠道; 巩固脱贫成效，为贫困户谋划就地产业，为引导外出务工增收，保证脱贫成效更加牢固，不出现返贫现象。; 为贫困户谋划就地产业，引导外出务工增收12人。. 满意度 指标; 满意度指标; 指标1：满意率; 群众满意率98%以上; 群众满意率98%以上.

| 项目名称 |  | 电视天气预报系统项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  | 广元市气象局 |  | 实施单位 | 广元市气象局 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 | 其中：财政拨款 | 10万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口，丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 |  |  | 丰富了节目内容，提高了节目质量水平，在广元市电视台公共频道和旅游频道共2个频道进行播出，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  |  | 数量指标 | 指标1：购买电视台两个频道播出费用 | 向广元市电视台购买公共频道和旅游频道共2个频道的播出费用 |  | 在广元市电视台公共频道和旅游频道共2个频道进行播出 |
|  |  |  | 指标2：购买频道播出时段费用 | 向广元市电视台购买每个频道的2个播出时段费用，共4个时段。 |  | 在广元市电视台每个频道的2个播出时段，共4个时段。 |
|  |  |  | 指标3：各频道电视天气预报节目正常播放天数 | 正常播放天数大于等于360天。 |  | 正常播放天数364天。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成节目制作播出 | 2021年1月至2021年12月 |  | 2021年1月至2021年12月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：公用经费 | 10万元 |  | 10万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：更好的为人民生活服务 | 天气预报是根据气象观测资料，应用天气学、动力气象学、统计学的原理和方法，对某区域或某地点未来一定时段的天气状况作出定性或定量的预测。它是大气科学研究的一个重要目标。对人们生活有重要意义。 |  | 365期天气预报服务切实方便了人民出行、生活。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保护生态环境 | 天气预报对于避免自然灾害，保护生态环境，降低经济损失，发展农业生产等都具有重要意义。 |  | 精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，对于避免自然灾害，保护生态环境，降低经济损失，发展农业生产等都具有重要意义。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：持续性服务 | 为人们生产生活提供持续性的服务 |  | 为人们生产生活提供持续性天气预报服务365期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意率 | 群众满意率90%以上 |  | 群众满意率90%以上 |

| 项目名称 |  |  |  |  | 央视天气预报播出费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  |  |  | 广元市气象局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 广元市气象局 |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 136万元 |  |  | 执行数： |  |  |  |  | 136万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 136万元 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 136万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |
|  | 把电视天气预报节目作为气象为广大群众服务的重要窗口，丰富节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 |  |  |  |  |  |  | 央视天气预报全年365天播出，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 完成节目制作播出 |  | 完成节目在央视全年365天播出 |  | 节目在央视全年365天播出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 在不少于4个央视频道播放 |  | 在央视一套、四套、八套等频道播出广元天气预报 |  | 在央视一套、四套、八套频道播出了广元天气预报 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：完成节目制作播出 |  | 2021年1月至2021年12月 |  | 2021年1月至2021年12月 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：公用经费 |  | 136万元 |  | 136万元 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：展示巨大发展成就 |  | 进一步展示广元社会、经济、文化、旅游等各个领域快速发展的巨大成就。 |  | 展示了广元社会、经济、文化、旅游等各个领域快速发展的巨大成就。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：更好的为人民生活服务 |  | 天气预报是根据气象观测资料，应用天气学、动力气象学、统计学的原理和方法，对某区域或某地点未来一定时段的天气状况作出定性或定量的预测。它是大气科学研究的一个重要目标。对人们生活有重要意义。 |  | 365期天气预报节目的播出，切实方便了人民出行、生活。 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：保护生态环境 |  | 天气预报对于避免自然灾害，保护生态环境，降低经济损失，发展农业生产等都具有重要意义。 |  | 精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，对于避免自然灾害，保护生态环境，降低经济损失，发展农业生产等都具有重要意义。 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  |  | 指标1：持续性指标 |  | 更好的展示广元城市形象，进一步促进经济发展。为人们生产生活更好的服务。 |  | 更好的展示了广元城市形象，进一步促进经济发展。为人们生产生活更好的服务。 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  |  | 指标1：满意率 |  | 群众满意率90%以上 |  | 群众满意率90%以上 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 广元人工影响天气系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  | 广元市气象局 |  |  | 实施单位 |  |  | 广元市气象局 |  |
| 预算 执行 情况 （万元） |  | 预算数： |  |  |  | 18万元 |  |  | 执行数： |  |  | 18万元 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 18万元 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 18万元 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  |  | 广元地处四川盆地北部山区，地形地貌复杂，干旱、风雹等气象灾害频繁，建立和完善人工影响天气系统尤其重要。建立人工影响天气系统，通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，降低森林火险等级和消减雾霾；通过增雨作业开发空中水资源，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 |  |  |  |  |  |  | 全市共开展人工影响天气地面作业80次，发射火箭弹121枚、燃烧碘化银烟条213根。累计增水11627万方，创造经济效益4650余万元，为生态文明建设发挥了积极作用。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 全年开展人工影响天气作业 |  | 2021年开展人工影响天气作业≥15次 |  | 2021年开展人工影响天气作业80次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：购置设备、弹药，装备维修维护及升级） |  | 2021年2月底前 |  | 2021年2月21日完成了装备维修维护 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标2：组织实施阶段（人工增雨、防雹作业） |  | 2021年3月至10月 |  | 2021年3月至10月，全年作业80次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：总结评估阶段 |  | 2021年11—12月 |  | 2021年12月进行了总结评估 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：公用经费 |  | 18万元 |  | 18万元 |  |  |  |
|  |  | 项目效果指标 |  | 经济效益 指标 |  |  | 指标1：促进进农业发展 |  | 开发空中云水资源，及时开展工程蓄水人工增雨作业。重点支持干旱少雨地区、重要粮食产区、有效增加干旱地区的水资源储备，改善局部地区的生态环境，促进现代农业健康发展。 |  | 全市人影作业累计影响面积12000平方公里，累计增水11627万方，有效缓解了干旱的影响，降低了森林火险等级，改善了空气质量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：促进农作物增收 |  | 开展增雨防雹，促进农作物、烟叶增产增收。 |  | 开展增雨防雹，促进农作物、烟叶增产增收4650余万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：提高人民健康水平 |  | 通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响，缓解地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善空气质量、提高人民健康水平。 |  | 通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响等人影作业工作80次，增水11627万方，缓解了地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善了空气质量、提高了广元人民健康水平。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：修复生态 |  | 通过人工增雨，降低森林火险等级，达到保护和修复生态目的。 |  | 累计增水11627万方，达到保护和修复生态目的 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：改善空气质量 |  | 根据天气情况及时开展人工增雨作业，改善空气质量。 |  | 全市共开展人工影响天气地面作业80次，发射火箭弹121枚、燃烧碘化银烟条213根。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 指标 |  |  | 指标1：根据天气情况及时开展人工增雨作业，改善空气质量。 |  | 通过“耕云”计划实施，开发空中水资源，增加工程蓄水，促进云水资源利用持续发展。 |  | 通过“耕云”计划实施，开发空中水资源，累计增水11627万方，促进云水资源利用持续发展。 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  |  | 指标1：满意率 |  | 群众满意率90%以上 |  | 群众满意率90%以上 |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 广元区域自动气象站运行维护费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 广元市气象局 |  | 实施单位 |  | 广元市气象局 |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10万元 |  | 执行数： |  | 10万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 |  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 广元市气象防灾减灾综合信息决策服务系统依托于气象数据自动监测网络系统，通过无线传输方式把数据汇总到网站的资料数据库中，及时、准确、全面地收集各地的第一手资料。通过资料统计分析系统把初始数据转化成直观的图表、图形、文字等显示在网页中，方便各部门使用，供政府作决策依据。 |  |  |  | 加强对智能网格产品、雷达资料等多源气象数据融合格点实况产品的应用，提升预报现代化水平和准确率，精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，预警信号精确到乡镇。短期重要天气预报质量65.98分；暴雨预警信号准确率99.2%， 强对流天气预警时间提前量65分钟。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：核查全市老旧站点、毁损情况汇总 | 2021年1-4月检查46个站点 | 2021年1-4月检查46个站点 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：拟定升级改造站点目录，测场环境遭破坏的站点重新选定建设地址，采购相关设备 | 2021年5-9月 | 2021年5-9月 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：安装设备并调试，验收，进入试运行 | 2021年9-12月 | 2021年9-12月 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：公用经费 | 10万元 | 10万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提供科学决策依据 | 充分发挥网络资源的优势，给政府提供科学的决策依据，构建决策指挥系统，方便政府对各级职能部门统一指挥、合理调度。 | 全年给政府统一指挥、合理调度安排防灾减灾工作提供了648期专题决策服务，357万余条短信服务。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：生态环境 | 气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务中得到有效应用，为生态环境保护提供气象保障。 | 气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务中得到有效应用，为市委市政府提供专题决策气象服务材料8期。发布重要农时气象服务专报38期 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：持续性效益 | 项目的后续运行能够满足效益的持续发挥。 | 项目的后续运行能够满足效益的持续发挥。 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：满意率 | 群众满意率90%以上 | 群众满意率90%以上 |  |

广元市气象局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能为主导我单位各项目的实施，全面完成2021年各项工作任务。我单位无二级预算单位。

2．根据2021年度广元市财政部门预算申报工作安排，各项目均编报了立项申报方案。本单位2021年度申报项目资金180万元，其中：扶贫工作专项经费1万元，广元电视台天气播报经费10万元，央视天气预报播出费136万元，人工影响天气专项经费18万元，市本级自动气象观测站运行维护经费10万元，气象灾害风险普查项目5万元。

3．资金管理办法制定情况。本单位制定了项目资金管理办法，严格按照项目资金管理办法相关规定管理、执行项目资金。

4．根据各项目实施单位的职能分工及我单位全年工作计划来分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。扶贫项目工作经费，完成市气象局根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶旺苍县贫困村1个，非贫困村2个，2021年全面完成了精准扶贫年度帮扶工作任务；央视电视天气预报播出经费，央视天气预报全年365天播出，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务；人工影响天气工作经费，全市共开展人工影响天气地面作业80次，发射火箭弹121枚、燃烧碘化银烟条213根。累计增水11627万方，创造经济效益4650余万元，为生态文明建设发挥了积极作用；自动气象站观测站维护经费，加强对智能网格产品、雷达资料等多源气象数据融合格点实况产品的应用，提升预报现代化水平和准确率，精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，预警信号精确到乡镇。短期重要天气预报质量65.98分；暴雨预警信号准确率99.2%， 强对流天气预警时间提前量65分钟；广元电视台天气播报经费，电视天气预报播出经费，丰富了节目内容，提高了节目质量水平，在广元市电视台公共频道和旅游频道共2个频道进行播出，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务；2021年大气污染防治经费，全年购买地面碘化银烟条300根。地面碘化银焰炉正常使用，燃烧烟条216根。

2．项目应实现的具体绩效目标。帮扶干部全年到村135人次，已脱贫的95户贫困户无一户返贫并实现持续稳定增收，巩固脱贫成效，贫困户人均收入6514元；在广元市电视台公共频道和旅游频道共2个频道进行播出，在广元市电视台每个频道的2个播出时段，共4个时段，正常播放天数364天，节目在央视一套、四套、八套频道全年365天播出，为人们生产生活提供持续性天气预报服务365期；2021年开展人工影响天气作业80次，发射火箭弹121枚、燃烧碘化银烟条213根，累计影响面积12000平方公里，累计增水11627万方，烟叶增产增收4650余万元；检查46个站点，全年给政府提供了648期专题决策服务，357万余条短信服务，为市委市政府提供专题决策气象服务材料8期，发布重要农时气象服务专报38期。

3．2021年项目经费申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位各业务部门对照《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》（附件4）设定完善每项专项预算项目特性指标和个性指标并进行自评打分，并撰写专项预算项目自评报告（附件6），项目管理科室根据各业务部门的自评打分及自评报告撰写专项预算项目自评报告（附件5）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位根据工作内容、具体措施申报资金预算，最终批复金额180万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。我单位项目资金计划为市财政拨款资金。

2．资金到位。2021年市财政共下达项目经费指标204万元，实际到位资金180万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。我单位2021年共支出项目资金175.08万元。市财政下拨资金到我单位后，我单位根据项目计划及项目资金使用相关规定，严格按照预算中的支付范围和支付标准，安全有效地按进度执行项目预算。其中气象灾害风险普查项目（5万元）由于省气象局统一部署，实施时间为两年，故该项目执行数为0.08万元，执行率为1.6%。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本单位项目实施由计财科牵头并监管，各项目实施部门具体实施。计财科对责任部门提出工作要求并督促完成，及时通报情况、交流信息，主动向分管领导、主要领导汇报工作进度，确保完成年度指标任务。

（二）项目管理情况。本单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况。形成了主要领导主抓、分管领导具体抓、各实施单位抓落实的工作格局。根据具体工作要求进行阶段性自查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各项目责任单位根据各自的重点工作内容、措施列出工作计划，做好实施方案，及时的完成了各项工作。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，均达到了项目预期绩效目标。

1.2021年全面完成了精准扶贫年度帮扶工作任务，巩固脱贫成效，贫困户人均收入6500元以上，帮扶村生态、卫生环境较2020年明显改善，群众满意率98%以上。

2.为人们生产生活提供持续性天气预报服务365期，精准预报今年15场区域性暴雨、大暴雨，对于避免自然灾害，保护生态环境，降低经济损失，发展农业生产等都具有重要意义，更好的展示了广元城市形象，进一步促进经济发展。为人们生产生活更好的服务，群众满意率90%以上。

3.全市人影作业累计影响面积12000平方公里，累计增水11627万方，有效缓解了干旱的影响，降低了森林火险等级，改善了空气质量，通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害，消减雾霾影响等人影作业工作80次，增水11627万方，缓解了地面、地下水资源不足的矛盾，同时改善了空气质量、提高了广元人民健康水平，群众满意率90%以上。

4.气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务中得到有效应用，为市委市政府提供专题决策气象服务材料8期，发布重要农时气象服务专报38期，全年给政府统一指挥、合理调度安排防灾减灾工作提供了648期专题决策服务，357万余条短信服务。

5.完善了1978年至2020年全市气象防灾减灾工作数据库。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年项目的实施，我单位取得了诸多成果，积累了许多经验，全面完成了2021年各项重点计划中的工作任务，在各项领域取得了显著成效，本年度各项目的实施在气象事业的发展中起到了重要作用。

（二）存在的问题。

部分重点工作的项目绩效评价与部门整体支出绩效评价，在评价内容及绩效目标完成等方面存在一定程度的重复，如电视天气预报播出费、人工影响天气等。

（三）相关建议。

对部分重复的重点工作，整体绩效评价与专项项目绩效评价进行一定程度的整合。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表