# 2022年度

# 广元市农业农村局部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分部门概况	1

一、部门职责	1

二、机构设置	5

第二部分2022年度部门决算情况说明	7

一、收入支出决算总体情况说明	7

二、收入决算情况说明	7

三、支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分名词解释	21

第四部分附件	27

第四部分附表	235

一、收入支出决算总表	235

二、收入决算表	235

三、支出决算表	235

四、财政拨款收入支出决算总表	235

五、财政拨款支出决算明细表	235

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	235

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	235

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	235

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	235

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	235

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	235

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	235

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	235

第一部分部门概况

一、部门职责

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

### 2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

### 3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

### 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

### 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

### 6.负责制定全市农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

### 7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

### 8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

### 9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

### 10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

### 11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按国务院、省政府、农业农村部、市政府和农业农村厅规定权限审批农业投资项目。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

### 12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

### 13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

### 14.指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

### 15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

### 16.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

### 17.编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。

### 18.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责由市本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

### 19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

### 20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### 21.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市农业农村局下属二级单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位15个。主要包括：市农机事务中心、市农村合作经济站、市农村能源工作站、市农产品质量安全中心、市种子站（市种子质量监督检验站）、市经济作物管理站（市蚕业管理站）、市农业项目服务中心（市农场管理站）、市农业信息服务中心、市农业科教服务中心（省农广校广元分校）、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农业技术推广站、市农机技术推广站、市畜牧种业管理站（市蜂业管理站）、市动物疫病预防控制中心、市畜牧生产站、市饲料兽药站、市水产技术推广站（市水生动物防疫检疫站）。

无纳入市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8514.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加562.52万元，增长7.07%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7156.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6918.31万元，占96.7%；其他收入238.63万元，占3.3%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7442.02万元，其中：基本支出5543.79万元，占74.5%；项目支出1898.23万元，占25.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7473.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加589.72万元，增长8.57%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7111.93万元，占本年支出合计的95.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.25万元，增长13.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7111.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出93.91万元，占1.32%；社会保障和就业支出466.49万元，占6.56%；卫生健康支出158.91万元，占2.23%；农林水支出5975.45万元，占84.03%；住房保障支出394.17万元，占5.54%；粮油物资储备支出23.01万元，占0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7111.93，完成预算95.2%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为25.39万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为30.07万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为38.45万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年实施，资金结转下年。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为312.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为83.79万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为45.57万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为24.49万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为158.91万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3268.99万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为270.02万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1255.23万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防控（项）：支出决算为371.34万元，完成预算98.15%，与预算基本持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为156.84万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为139.94万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为59.80万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为12.79万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为15.96万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为257.76万元，完成预算66.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为166.76万元，完成预算100%。

### 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为394.17万元，完成预算100%。

21.粮油物资储备支出（类）粮食物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为23.01万元，完成预算95.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5543.79万元，其中：

人员经费4905.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
　　公用经费637.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为65.75万元，完成预算93.9%，较上年增加6.96万元，增长11.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制“三公经费”开支范围和压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.58万元，占92.1%；公务接待费支出决算5.17万元，占7.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.58万元，完成预算97.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.92万元，增长15%。主要原因是局内现有公务用车普遍车龄较长，车辆老化严重，致使公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车9辆。

公务用车运行维护费支出60.58万元。主要用于农业生产、农业执法、农产品质量安全检测、农业支持保护补贴、农产品品牌打造、禁捕退捕、水产品抽样工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.17万元，完成预算64.6%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降15.7%。主要公务接待批次和人数较上年减少。其中：

国内公务接待支出5.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待50批次，470人次（不包括陪同人员），共计支出5.17万元，主要用于招商引资3.62万元、农产品飞行抽样1.55万元等公务接待。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市农业农村局机关运行经费支出637.92万元，比2021年增加96.48万元，增长17.8%。主要原因是邮电费和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市农业农村局政府采购支出总额373.83万元，其中：政府采购货物支出209.45万元、政府采购服务支出164.38万元。主要用于日常办公、试验室检测、动物疫情防控、参加农业博览会。授予中小企业合同金额373.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额373.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市农业农村局共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于农产品质量安全、植物检测、水产品抽样等工作。单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“三农”工作经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第十一届四川国际茶博会经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，市农业部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.30分，绩效自评综述：2022年，在市委、市政府坚强领导下，局党组组织带领全市农业农村系统，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面落实中央、省委、市委决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头，全面完成各项目标任务。部门整体预算绩效总体较好；第十一届四川国际茶博会经费专项预算项目绩效自评得分为99.97分，绩效自评综述：通过组织相关茶企业参加茶博会，进一步提高了广元茶的知名度，开拓了茶企业的销售思路；“三区”科技人才支持计划专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：严格按照专项资金管理办法，落实管理责任，积极发挥科技人才优势，为基层群众提供了科技支撑；2022年“菜篮子”工程建设专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过“菜篮子”工程建设，调动了业主种菜积极性，保障了城市绿叶蔬菜供应；2022年农产品质量安全与品牌培育专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过项目实施，完成抽检样品1385个，安全检测技术人员培训27人，“瘦肉精”快检3000个样品，绿色防控实训推广878户，省级农产品质量安全例行检测合格率99.6%，超全省平均水平0.6个百分点，超目标任务1.6个百分点，有力地保障了全市农产品质量安全；2022年农作物品种试验及认定监管专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过项目的实施，完成小麦新品种区域试验5组，形成实验报告5篇；完成玉米新品种区域试验2组计16个品种的观察记载及汇总，形成实验报告2篇。鉴定新育成小麦、玉米品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病（逆）性以及其他重要特征特性，为全省小麦、玉米新品种审定推广提供了科学依据；2022年牲畜耳标采购专项预算项目绩效自评得分97.19，绩效自评综述：通过采购牲畜耳标382.7万套，其中猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，耳标识读器177台及三年网络服务，确保了我市动物疫病防控和农产品质量追溯工作的有序开展；2022年省级重大动物疫病应急储备物资专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过物资储备等应急准备，增强了快速应对各种突发动物疫情和自然灾害能力，提升了防疫抗灾减灾时效，降低突发重大动物疫情和重大自然灾害带来的损失和影响。及时无害化处理因突发重大动物疫情和自然灾害所致动物死亡尸体，减少环境污染而产生生态效益。通过处置零星可疑疫情，降低重大动物疫病发生率，确保畜牧产业健康可持续发展和畜产品质量安全；2022年渔业增殖放流专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：放流岩原鲤5.25万尾、重口裂腹鱼2万尾，共放流7.25万尾，有效修复了水域生态环境，恢复了水生生物的资源群体，改善了种群结构，维护了水生生物多样性；2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助专项预算项目绩效自评得分98分，绩效自评综述：项目实施进一步建立完善了我市长江流域禁捕管理长效管理机制，提升了禁捕执法监管能力、强化了水生生物保护宣传和禁捕氛围营造，资金使用规范，无违规违纪问题；2022年中央财政动物防疫等补助专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：全市未发生重大动物疫情，保障了畜牧产业稳定健康发展。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好；2022年中央财政农业生产发展资金专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过项目实施，发挥示范带动作用，辐射带动周边农户发展产业，提升产业科技支撑，推进产业健康发展，实现产业提质增效；2022年精制川茶产业发展奖补专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，极大调动了茶企的主观能动性，引进先进设备和科研院所合作、参加系列推荐活动等，为川茶出川贡献了广元力量；第八届四川农业博览会专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：极大地宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显；高标准农田建设规划编制专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：规划的编制，有利于规范全市高标准农田建设；农业综合执法制式服装经费专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：农业行政执法人员按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《农业行政处罚程序规定》进行规范着装。无因着装问题发生农业执法形象投诉情形，进一步维护了农业行政执法良好形象；省级科技计划项目资金（畜禽标准化培训）专项预算项目绩效自评得分97分，绩效自评综述：通过项目实施，培育了一批具有较强市场意识和管理能力、较高的科技文化素质、生产经营能力、就业创业能力的新型农民和农村实用人才，为加快广元现代畜牧产业转型升级、发展现代农业和实施乡村振兴战略产生了十分积极的作用，项目取得了明显的成效；市级产业招商工作经费专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目成功招引了肉牛羊、农旅融合等我市重点农业产业项目8个，为全市农业农村发展营造了良好的氛围，进一步延长了农业产业链条，对我市建设现代农业强市起到了积极的推动作用，项目综合效益明显；特色农产品进机关活动经费专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目极大的宣传我市优质特色农产品，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显；现代种业监管服务能力提升专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，广元市种子市场进一步规范，种子质量检测用户满意度提高10%，样品检测社会满意度达95%，对辖区农作物大田种子质量纠纷进行了现场调查、鉴定，为辖区内农作物种子质量全程监控提供了坚实保障；烟草产业发展专项预算项目绩效自评得分96分，绩效自评综述：通过项目的实施，有效提升了烟农种植水平，提升了川烟产业的发展；种质资源保护与利用（畜禽种质资源利用）专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：科学测定广元灰鸡、北方中蜂生产性能测定，为今后保护利用开发提供基础理论依据，为全国志书编制提供基础素材；种质资源保护与利用（水产种质资源利用）专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目建成后，可有效地供应生态渔业发展所需水产苗种，通过鱼种投放，开展生态养殖，将两湖水中的富营养物质以水产品的形式置换出来，达到调节水质，净化水质的作用，有效解决我市水产苗种供应短缺局面，推进我市大水面生态养殖、池塘山坪塘养殖、工厂化循环水养殖和稻渔综合种养快速健康发展。绩效自评报告详见附件。

- 名词解释

- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨入的项目经费等。

- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

- 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

- 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除以上各项外用于科技方面的支出。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

- 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

- 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施的监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等发展的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

- 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外用于粮油和物资事务方面的支出。

- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分附件

附件

广元市农业农村局

2023年整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。2022年市农业农村局下属二级预算单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位15个。

（二）机构职能。根据《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于印发〈广元市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（广委办函〔2019〕43号）文件，市农业农村局职能是贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。2022年市农业农村局年末实有人数242人，其中：公务员和事业单位参公人员79人，非参公事业人员163人。

（三）年度主要工作任务。牢牢守住保障粮食安全底线，扎实推进优质特色农业发展、农业农村改革、农业项目投资等重点工作，促进农民稳定增收，加快建设中国西部重要的绿色农产品供给地和特色农业强市；聚力抓好粮油生产，稳定生猪等“菜篮子”产品供给，加强重大动植物疫病防控；加快推进高标准农田建设；发展新型农村集体经济，深化农村土地制度改革，实施新型经营主体培育行动，壮大农产品加工业，发展乡村新产业新业态；加强种质资源保护利用，提升机械化和烘干冷链物流装备水平；推进数字乡村建设；继续开展省级家庭农场重点县创建和农民合作社质量提升整县推进试点工作；推动农业绿色有机发展；持续深化农业农村改革。

（四）部门整体支出绩效目标。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.4%，粮食总产量158.2万吨，“菜篮子”产品供给充足，连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。引领区建设加快推进，园区建设成效显著，产业集群加快建设，种业振兴取得新进展，新建省级种质资源保护单位6个，农作物耕种收综合机械化率达到55.98%，畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜资源化利用率分别达到94.93%、92.8%、88.91%，绿色、有机和地理标志农产品达到509个，农产品合格率稳定在99%以上，农村土地制度改革不断深化，村集体经济组织经营性收入同比增长15.73%，全年争取到位中省项目资金16.92亿元，增长12.95%，项目投资实现快速增长。全年完成投资98.7亿元，第一产业固定资产投资增长42.9%。新培育提升家庭农场186个、农民合作社111个，建立农业产业化联合体8个，省级以上农业产业化龙头企业达到47家。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年收入预算总额8514.93万元，其中：当年收入总额7156.94万元（一般公共预算财政拨款收入6918.31万元、其他收入238.63万元），年初结转和结余1357.99万元。

2.部门总体支出情况。2022年支出总额为7442.02万元，其中：基本支出5543.78万元（人员经费4905.87万元、日常公用经费637.91万元），项目支出1898.24万元（财政拨款1568.15万元，其他资金330.09万元）。

3.部门总体结转结余情况。2022年年末累计结转708.95万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年收入预算总额7473.82万元。其中：当年一般公共预算财政拨款收入6918.31万元，年初结转和结余555.51万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年支出决算总额为7111.93万元，其中：基本支出5543.78万元（人员经费4905.87万元、日常公用经费637.91万元），项目支出1568.15万元

3.部门财政拨款结转结余。2022年年末累计结转404.20万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理分析

1.人员类项目绩效分析

我局2022年人员类预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据2021年10月底人员信息情况申报了人员经费。2022年我局圆满完成各项目标任务。正常发放了职工工资，按时缴纳了五险一金，确保了职工的正当利益。全年人员经费支出4905.87万元，支付率96.11%，其中6月、9月、11月实际支出进度分别达到62.50%、77.56%、92.97%。

2.运转类项目绩效分析

我局2022年运转类预算编制严格按照预算编制口径及有关要求，依据我局2022年人员数量和人均标准申报了运转类经费。2022年机关运行经费支出637.91万元，支付率96.84%，其中6月、9月、11月实际支出进度分别达到44.83%、64.69%、72.43%。确保了机关工作正常运行，保障了职能职责的正常履行。

2022日常公用经费支出预算658.74万元，决算637.91万元，偏差率-3.16%。

| 科目编码 | 支出性质 | 费用类型 | 预算支出金额 | 决算支出金额 | 差异 | 偏差率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130101 | 公用经费 | 办公费 | 42.33 | 33.88 | -8.45 | -19.96% |
| 2130101 | 公用经费 | 印刷费 | 19.60 | 20.48 | 0.88 | 4.49% |
| 2130101 | 公用经费 | 手续费 | 0.6 | 0.04 | -0.56 | -93.33% |
| 2130101 | 公用经费 | 水费 | 12 | 10.57 | -1.43 | -11.92% |
| 2130101 | 公用经费 | 电费 | 20 | 27.26 | 7.26 | 36.30% |
| 2130101 | 公用经费 | 邮电费 | 50 | 55.99 | 5.99 | 11.98% |
| 2130101 | 公用经费 | 物业管理费 | 33 | 32.93 | -0.07 | -0.21% |
| 2130101 | 公用经费 | 差旅费 | 100 | 86.85 | -13.15 | -13.15% |
| 2130101 | 公用经费 | 设施设备维修（护）费 | 25 | 20.22 | -4.78 | -19.12% |
| 2130101 | 公用经费 | 会议费 | 10 | 9.23 | -0.77 | -7.70% |
| 2130101 | 公用经费 | 培训费 | 5 | 2.72 | -2.28 | -45.60% |
| 2130101 | 公用经费 | 公务接待费 | 8 | 5.17 | -2.83 | -35.38% |
| 2130101 | 公用经费 | 劳务费 | 30 | 31.60 | 1.6 | 5.33% |
| 2130101 | 公用经费 | 工会经费 | 22.9 | 72.65 | 49.75 | 217.25% |
| 2130101 | 公用经费 | 福利费 | 34.54 | 26.43 | -8.11 | -23.48% |
| 2130101 | 公用经费 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 59.52 | -0.48 | -0.80% |
| 2130101 | 公用经费 | 其他交通费 | 85.84 | 93.89 | 8.05 | 9.38% |
| 2130101 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 99.93 | 48.48 | -51.45 | -51.49% |
| 合计 |  |  | 691.40 | 541.44 | -20.83 | -3.16% |  |

3.特定目标类项目绩效分析

按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我局特定目标类项目资金绩效目标的编报，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，绩效目标要素完整。2022年申报特定项目6个。在2022年9月根据广元市财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控的通知》（广财绩〔2022〕13号）文件要求，对2022年1-8月的预算执行和项目运行进行了踪监控，对照年初设定的预算项目绩效目标，跟踪监控中无预算执行绩效偏离情况。

（1）“三农”工作经费。该项目预算金额30万元，实际使用金额30万元，支付率100%。2022年，全市农业农村系统认真落实市委、市政府决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.4%，增速居全省第5位。一是粮食面积产量稳定。全市10.39万亩农户承包耕地撂荒全部清零，全年粮食播栽484.1万亩，面积增长率全省第二，省下面积目标完成率全省第一，总产量158.2万吨。抗旱稳产经验2次在全省会议交流。二是大豆油菜扩种超额完成。全市大豆播栽面积57.7万亩、增长28.8%，产量7.1万吨、增长14.5%。大豆玉米带状复合种植示范推广面积全省第二，经验全省交流。油菜播栽面积142.4万亩、产量22.47万吨，分别增长0.9、2.3个百分点。三是“菜篮子”产品供给充足。全年出栏生猪383.9万头、增长3.9%，蔬菜产量308.2万吨、增长2.5%，生猪出栏量和蔬菜产量均居全省第七位。水果产量46.4万吨、增长10.7%，水产品产量6.03万吨、增长2.2%。我市连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。四是产业集群加快建设。落实茶叶、猕猴桃、肉牛羊、土鸡等重点产业专班推进要求，牵头制定猕猴桃、肉牛羊全产业链发展实施方案、发展图谱，建立资源、项目、企业“三张清单”。全市猕猴桃产量16.99万吨、茶叶产量1.68万吨，分别增长1.7%、6.8%。出栏肉牛10.65万头、肉羊72.51万只、土鸡8097.6万只，分别增长11.9%、7.3%、12.1%，肉牛羊出栏增速居全省第一位。农产品初加工率增长8个百分点，电商销售占比达到46%，新创建全国“一村一品”示范村镇2个。昭化区、青川县分别被评选为全省首批数字乡村试点县、“互联网+农产品”出村进城工程试点县。利州区、朝天区被认定为四川省休闲农业重点县。“白叶一号”采摘情况得到胡春华副总理签批。

（2）乡村振兴和农村改革专项工作经费。该项目预算金额45万元，实际使用金额39.06万元，支付率86.80%。2022年全市乡村振兴和农业农村改革发展动力不断迸发。一是引领区建设加快推进。在全国率先启动脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，市政府与农业农村部发展规划司、省农业农村厅、省乡村振兴局签订四方共建协议。市县区成立党委政府主要领导任组长的引领区建设工作领导小组，下设工作专班。市委市政府印发引领区建设实施方案，制定四年中长期和年度任务清单。我市引领区建设工作情况被农业农村部全国宣传。二是园区建设成效显著。新认定市级现代农业园区7个，晋升省五星级园区2个、四星级园区3个，升星数量全省领先。苍溪县、剑阁县分别入选国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区创建单位。三是农村土地制度改革不断深化。联合出台规范农村住房建设管理15条措施，全年审批宅基地5230宗。全市承包耕地规模流转率达到25.41%。四是新型农村集体经济不断壮大。全域推进示范建设，在374个村分类开展示范创建。全年村集体经济组织经营性收入6960万元、同比增长15.73%，发展经验2次在全省交流，我局被评为全国农村集体产权制度改革先进单位（全省仅3个市州）。五是主体联农带农能力不断增强。新培育提升家庭农场186个、农民合作社111个，建立农业产业化联合体8个，省级以上农业产业化龙头企业达到47家，全市新型经营主体带动农户占比达到57%。全年培训高素质农民2951人。剑阁县创建为全省农民合作社高质量发展规范提升示范县。

（3）农业公共安全与生态资源保护利用专项经费。该项目预算金额31.10万元，实际使用金额31.10万元，支付率100%。2022年全市农业公共安全与生态资源保护发展支撑更加坚实。一是种业振兴取得新进展。新建省级种质资源保护单位6个，旺苍县建成全省首个茶叶种业园区，被认定为第一批省级农作物种子（茶树种苗）生产基地；苍溪县被认定为全国唯一猕猴桃国家级区域性良种繁育基地，主要农作物和特色产业良种覆盖率分别达到99%、100%。二是农机装备补短板取得新成效。“全程机械化+综合农事”服务中心实现县区全覆盖，发放农机购置补贴2905万元，金额创近五年来新高，全市农作物耕种收综合机械化率达到55.98%。三是农业科技创新取得新提升。猕猴桃溃疡病发病率较2019年降低95.6%，稻田综合种养技术集成创新与应用获范蠡科学技术奖二等奖。四是生态环境保护迈上新台阶。农药化肥使用量连续8年实现负增长，畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜资源化利用率分别达到94.93%、92.8%、88.91%。联合破获的“4.28”非法捕捞案被央视一套《今日说法》专题报道。五是绿色发展取得新突破。全市绿色食品原料标准化生产基地面积稳居全省第二位，绿色、有机和地理标志农产品达到509个，农产品合格率稳定在99%以上。苍溪红心猕猴桃产业绿色发展入选全国农业生产“三品一标”典型案例。六是牵头抓好市指挥部农村专班工作，农村地区疫情防控形势稳定。农业行业安全生产平稳有序，全年未发生较大以上安全生产事故和区域性重大动植物疫情。联合破获的“8.27”特大制售假劣农药案入选农业农村部执法保障粮食安全十大典型案例。

（4）争取项目资金工作经费。该项目预算金额50万元，实际使用金额35.22万元，支付率70.44%。2022年由于受新冠疫情影响，外出招商和农产品参展活动受影响较大，导致资金支付率较低。总体来看，2022年农业项目投资增长较快。一是项目储备争取再创新高。谋划储备农业重点项目479个、总投资765.34亿元。全年争取到位中省项目资金16.92亿元，增长12.95%。二是重大项目招引成效明显。成功签约招引雅拉德荣百亿优质种牛全链集群建设等千万元以上项目49个，全年共实施招商引资项目95个，总投资265.4亿元，年内到位资金50.7亿元，增长7.6%。三是项目投资实现快速增长。全年完成投资98.7亿元，第一产业固定资产投资增长42.9%。

（5）中茶所科技合作专项经费。该项目预算金额10万元，实际使用金额9.96万元，支付率99.6%。2022年，我局积极与中国农业科学院茶叶研究所开展科技合作，中茶所肖强研究员多次来广指导“白叶一号”管护、加工。指导研究印发了《广元市“白叶一号”茶产业技术专家组2022年度工作方案》，编制了《2022年青川县“白叶一号”茶园管护和茶叶加工技术方案》，制定了《“白叶一号”示范点建设试验方案》，在青川县开展“白叶一号”栽培定点试验示范，为推动“白叶一号”规范种植提供技术支撑，“白叶一号”采摘情况得到胡春华副总理签批，《四川牢记习近平总书记殷殷嘱托广元“白叶一号”感恩茶首次大规模采摘》被中央办公厅秘书局单篇采用，并呈报习近平总书记、李克强总理等中央领导同志参阅。《农民日报》头版头条推出《感恩茶“香”共富路》专题报道。原中国农业科学院茶叶研究所白堃元、中茶所专家丁长庆来广，拍摄了浙广合作25周年大型纪录片《山高水长》；中国农业科学院茶叶研究所副所长王新超在第十二届米仓山采茶节开幕式上推介了米仓山茶，提升了我市茶叶品牌知名度，高质量推进了广元茶产业发展，2022年，全市茶园50万亩，产量1.8万吨，产值65亿元，创建市等现代农业园区1个、改造提升老旧园区4个、新培育省级以上龙头企业4个，9个茶产品获第十一届四川国际茶业博览会“金熊猫奖”，各项目标任务均圆满完成或超额完成。

（6）乡村振兴驻村帮扶工作经费。该项目预算金额16.38万元，实际使用金额16.38万元，支付率100%。2022年根据中央、省、市关于乡村振兴帮扶工作的部署要求，我局派出驻村队员9人帮扶4个村。完成帮扶村产业发展、村集体经济发展，做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，指导群众发展生产，完成全年乡村振兴驻村帮扶工作任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2022年指导群众发展产业，新建草莓园28.9亩，建200头肉牛养殖场、15亩藤椒产业园，投放群丰水库鱼苗近9000尾，猕猴桃面积约700亩，利用荒芜地建成了50亩大豆玉米带状复合种植示范点，带动全村种植达540亩，新建猕猴桃产业园40亩，完成村猕猴桃低效园改造90亩，种植优质粮油1120亩，推广大豆、玉米复合种植419亩，引导农户发展生猪、小家禽等养殖220户出栏生猪500余头，出栏土鸡、鸭、鹅5000余只。大力发展村集体经济，实现集体经济收入17.75万元。经常性组织局机关干部开展以购代扶，采购腊肉、猕猴桃、大米、土鸡等农产品价值10.1万余元，帮扶的朝天老林村被评为乡村文化振兴省级样板村。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，全市农业农村系统认真落实市委市政府决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头，较好的完成了全年目标任务。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.4%，增速居全省第5位。全年粮食播栽484.1万亩，面积增长率全省第二，省下面积目标完成率全省第一，抗旱稳产收经验2次在全省会议交流。连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。在全国率先启动脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，市政府与农业农村部发展规划司、省农业农村厅、省乡村振兴局签订四方共建协议。市县区成立党委政府主要领导任组长的引领区建设工作领导小组，下设工作专班。市委市政府印发引领区建设实施方案，制定四年中长期和年度任务清单。我市引领区建设工作情况被农业农村部全国宣传。肉牛羊出栏增速居全省第一位，昭化区、青川县分别被评选为全省首批数字乡村试点县，“白叶一号”采摘情况得到胡春华副总理签批。苍溪县被认定为全国唯一猕猴桃国家级区域性良种繁育基地，联合破获的“4.28”非法捕捞案被央视一套《今日说法》专题报道，农村土地制度改革发展经验2次在全省交流，我局被评为全国农村集体产权制度改革先进单位（全省仅3个市州），剑阁县创建为全省农民合作社高质量发展规范提升示范县。联合破获的“8.27”特大制售假劣农药案入选农业农村部执法保障粮食安全十大典型案例。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我局制订的《内部控制制度》对预算管理、预算绩效目标编制、财政支出绩效评价等方面出台了具体的办法、方案细则和操作规程。明确将预算绩效管理纳入对下属相关科室年度绩效考核工作中，并根据上年度各科室绩效目标完成情况，在安排预算时对相应科室的预算进行相应调整。

2.自评公开

根据广元市财政局《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（广财农〔2022〕4号）文件要求，于2022年5月30日在我局官网上对绩效自评情况进行了公示。

根据决算公开要求，我局于2022年9月22日公开了决算批复，并同步公开了部门整体绩效自评报告和项目绩效目标完成情况。

3.整改反馈

根据广元市财政局《关于开展2022年部门整体、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕12号）文件要求，我局积极开展了相关项目的自评和配合第三方开展了现场绩效评价，并根据绩效评价意见，向市财政局报送了相关项目绩效评价的整改回复，对存在的问题逐一进行了整改，并明确了下一步工作措施。

（四）自评质量

通过绩效评价，我局2022年度部门预算绩效目标合理可行，预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理，专项资金分配及时、绩效监控管理较严格，相关信息公开及时，任务指标完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，在市委、市政府坚强领导下，局党组组织带领全市农业农村系统，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面落实中央、省委、市委决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头，全面完成各项目标任务。部门整体预算绩效总体较好，自评为98.30分。

（二）存在问题

部分项目资金下达时间较晚，导致项目资金支付进度较慢，结转下年资金较多。

（三）改进建议

强化项目管理，加大项目推进力度，提高财政资金使用效益。

附表：

| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） 部门名称. 年度 主要 任务; 任务名称; 主要内容; 预算金额（万元）; 实际执行（万元）. 总额; 财政拨款; 其他资金; 总额; 财政拨款; 其他资金. 招商引资工作; 做好农业项目的招商工作和农博会、茶博会的参展工作; 143; 121; 22; 77.73; 77.73; 0. 农业科技推广工作; 做好农业科技的推广工作; 117.64; 117.64; 91.44; 91.44. 一般行政管理工作; 完成省、市党委政府关于三农重点建设工作要求; 227.82; 227.82; 200.81; 200.81. 农产品质量安全和动物防疫工作; 做好农产品质量安全工作和动物防疫防控工作; 800.63; 800.63; 581.59; 581.59. 其他农业农村支出; 做好优势特色产业全链融合发展; 866.3; 650.02; 216.28; 946.67; 616.58; 330.09. 公用经费; 确保机关工作正常运行，积极履行职能职责; 658.74; 658.74; 637.91; 637.91. 人员经费; 正常发放职工工资、按时缴纳五险一金，确保职工的正当利益; 5104.34; 5104.34; 4905.87; 4905.87. 金额合计; 7918.47; 7680.19; 238.28; 7442.02; 7111.93; 330.09. 年度 总体 目标; 预期目标; 实际完成目标. 牢牢守住保障粮食安全底线，扎实推进优质特色农业发展、农业农村改革、农业项目投资等重点工作，促进农民稳定增收，加快建设中国西部重要的绿色农产品供给地和特色农业强市；聚力抓好粮油生产，稳定生猪等“菜篮子”产品供给，加强重大动植物疫病防控；加快推进高标准农田建设；发展新型农村集体经济，深化农村土地制度改革，实施新型经营主体培育行动，壮大农产品加工业，发展乡村新产业新业态；加强种质资源保护利用，提升机械化和烘干冷链物流装备水平；推进数字乡村建设；继续开展省级家庭农场重点县、农民合作社质量提升整县推进试点创建工作；推动农业绿色有机发展；聚力抓好乡村建设；持续深化农业农村改革。; 全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.5%，粮食总产量158.2万吨，“菜篮子”产品供给充足，连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。引领区建设加快推进，园区建设成效显著，产业集群加快建设，种业振兴取得新进展，新建省级种质资源保护单位6个，农作物耕种收综合机械化率达到55.98%，畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜资源化利用率分别达到94.93%、92.8%、88.91%，绿色、有机和地理标志农产品达到509个，农产品合格率稳定在99%以上，农村土地制度改革不断深化，村集体经济组织经营性收入同比增长15.73%，全年争取到位中省项目资金16.92亿元，增长12.95%，项目投资实现快速增长。全年完成投资98.7亿元，第一产业固定资产投资增长42.9%。新培育提升家庭农场186个、农民合作社111个，建立农业产业化联合体8个，省级以上农业产业化龙头企业达到47家。. 年 度 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标值（包含数字及文字描述）; 实际完成指标值（包含数字及文字描述）; 部门自评得分; 财政部门科室复评得分; 未完成原因及改进措施. 产出指标; 数量指标; 粮油产量; 160/26吨; 158.2/28.8万吨; 5. 新建市级园区; 7个; 7个; 2. 创建升级省星级园区; 2个; 2个; 2. 新建农业公园; 7个; 7; 2. 美丽休闲乡村/休闲农庄; 7/10个; 7/13个; 2. 高标准农田建设; 全面完成2021年32.68万亩建设任务; 2021年度全市高标准农田年度建设任务32.68万亩已全面完成，并顺利通过省级交叉评价组的交叉评价并获得优秀等次; 5. 蔬菜年产量; 300万吨; 308.2万吨; 2. 水产品产量; 5.7万吨; 6.03万吨; 2. 新增农产品初加工点; 60个; 87个; 2. 改建特色产业基地面积; 10万亩; 21万亩; 2. 肉牛; 10万头; 10.65万头; 2. 肉羊; 72万只; 72.51万只; 2. 剑门关土鸡; 8000万只; 8097.6万只; 2. 生猪; 352万头; 383.9万头; 2. 畜禽粪污综合利用率; ≥87%; 94.93%; 2. 废弃农膜回收利用率; ≥85%; 88.91%; 2. 秸秆综合利用率; ≥92%; 92.80%; 2. 质量指标; 省级农产品质量安全例行监测合格率; ≥98%; 99%; 5. 时效指标; 重点目标按期完成; 100%; 100%; 5. 成本指标; 成本指标; 重点目标完成成本; 7918.47万元; 7442.02万元; 9.4; 部分项目跨年实施. 效益指标; 经济效益 指标; 第一产业增加值增长; 4.60%; 4.40%; 4.8; 一是受旱情影响，粮食减产；二是受新冠疫情影响，农民务工收入减少；三是收入评估受GDP同步影响。改进措施：一是以脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设为抓手，强化产业发展，促进农民增收；二是推进农业项目建设，提升农民工稳岗就业。. 农村居民人均可支配收入增长; 7.00%; 6%; 4.3. 年 度 绩 效 指 标; 效益指标; 社会效益 指标; 农产品质量安全; 保障农产品质量安全和农业生产安全，保护人民群众生命财产安全; 持续巩固国家农产品质量安全市创建成果，省级农产品质量安全例行监测合格率99%以上。; 5. 农产品供应; 农业产业健康发展，稳定供应农、牧、渔产品，满足人民群众消费需求; 种、养殖业产量稳定，特色经作产品同比增长。; 5. 生态效益 指标; 绿色农业发展; 农业生产提质增效，化肥农药使用量零增长，农业面源污染得到有效治理，生态环境进一步改善; 畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜资源化利用率分别达到94.93%、92.8%、88.91%; 5. 可持续影响 指标; 农业健康发展; 持续发展; 种、养业产量稳定，特色经作产品同比增长，农产品加工、保鲜能力增大。; 5. 满意度指标; 满意度指标; 服务对象满意度; ≥90%; 92%; 10. 合 计; 98.5. 部门（单位）自评结论; 2022年，全市农业农村系统认真落实市委市政府决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.5%，增速居全省第5位。全年粮食播栽484.1万亩，面积增长率全省第二，省下面积目标完成率全省第一，抗旱保丰收经验2次在全省会议交流。连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。在全国率先启动脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，市政府与农业农村部发展规划司、省农业农村厅、省乡村振兴局签订四方共建协议。市县区成立党委政府主要领导任组长的引领区建设工作领导小组，下设工作专班。市委市政府印发引领区建设实施方案，制定四年中长期和年度任务清单。我市引领区建设工作情况被农业农村部全国宣传。肉牛羊出栏增速居全省第一位，昭化区、青川县分别被评选为全省首批数字乡村试点县，“白叶一号”采摘情况得到胡春华副总理签批。苍溪县被认定为全国唯一猕猴桃国家级区域性良种繁育基地，联合破获的“4.28”非法捕捞案被央视一套《今日说法》专题报道，农村土地制度改革发展经验2次在全省交流，我局被评为全国农村集体产权制度改革先进单位（全省仅3个市州），剑阁县创建为全省农民合作社高质量发展规范提升示范县。联合破获的“8.27”特大制售假劣农药案入选农业农村部执法保障粮食安全十大典型案例。. 部门（单位）自评存在问题; 部分项目资金下达时间较晚，导致项目资金支付进度较慢，结转下年资金较多。. 部门（单位）自评改进措施; 强化项目管理，加大项目推进力度，提高财政资金使用效益。. 财政部门对口科室复评结论及整改要求. 单位项目负责人：; 单位财务负责人：. 部门项目负责人：; 部门财务负责人：. 财政部门科室负责人：. 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| --- |
| 项目名称 |  |  | “三农”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成省、市党委政府关于三农重点建设工作要求，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标。组织召开全市“三农”各类现场会、工作会、组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作。 |  |  |  |  | 全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.5%，增速居全省第5位。组织召开了市政府、市委农村工作会，2次市委农村工作领导小组全体会、5次专题会，开展推进乡村振兴战略调研指导5次，组织开展了全市“三农”重点工作督查暗访。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 提出了全年工作计划和重要工作目标。召开了市委农村工作会议，系统部署了全年工作。先后召开2次市委农村工作领导小组全体会，5次专题会议，完成了每季度专题会不少于1次的要求。开展推进乡村振兴战略调研指导5次，组织召开了2021年度乡村振兴省考问题分析整改会，建立市级部门和县区问题整改台账清单，并协调督促相关部门和县区整改落实。组织开展了全市“三农”重点工作督查暗访，印发了督查通报，建立了问题台账，督查县区整改落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 召开三农工作会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 8 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 重点工作推进情况指导 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 效果指标 | 三农工作取得成效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 各项指标完成时间 | = | 2022年底 |  | 2022年底 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 安全指标 | 无重大安全事故发生 | = | 0 | % | 0% | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 各项指标完成情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 农民人均收入增长率 | ≥ | 7 | % | 6% | 5 | 4.3 |  | 一是受旱情影响，粮食减产；二是受新冠疫情影响，农民务工收入减少 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 第一产业增加值增长 | ≥ | 4.6 | % | 4% | 5 | 4.8 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 科学制定“三农”工作发展措施 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 | 三农工作持续发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 成本指标 | 完成工作投入成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.1 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 |  | 项目自评总分99.10分。2022年，全市农业农村系统认真落实市委市政府决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，保持了农业农村经济较快发展良好势头。全市农村居民人均可支配收入增长6%，第一产业增加值增长4.4%，增速居全省第5位。一是粮食面积产量稳定。全年粮食播栽484.1万亩，面积增长率全省第二，省下面积目标完成率全省第一，总产量158.2万吨。。二是大豆油菜扩种超额完成。全市大豆播栽面积57.7万亩、增长28.8%，产量7.1万吨、增长14.5%。油菜播栽面积142.4万亩、产量22.47万吨，分别增长0.9、2.3个百分点。三是“菜篮子”产品供给充足。全年出栏生猪383.9万头、增长3.9%，蔬菜产量308.2万吨、增长2.5%，水果产量46.4万吨、增长10.7%，水产品产量6.03万吨、增长2.2%。我市连续2年在全省“菜篮子”市长负责制工作考核中获得“优秀”。四是全市猕猴桃产量16.99万吨、茶叶产量1.68万吨，分别增长1.7%、6.8%。出栏肉牛10.65万头、肉羊72.51万只、土鸡8097.6万只，分别增长11.9%、7.3%、12.1%，肉牛羊出栏增速居全省第一位。农产品初加工率增长8个百分点，电商销售占比达到46%，新创建全国“一村一品”示范村镇2个。昭化区、青川县分别被评选为全省首批数字乡村试点县、“互联网+农产品”出村进城工程试点县。利州区、朝天区被认定为四川省休闲农业重点县。“白叶一号”采摘情况得到胡春华副总理签批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  | 部分指标未完成。农民人均收入增长率和第一产业增加值增长率未完成任务目标，主要一是受旱情影响，粮食减产；二是受新冠疫情影响，农民务工收入减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  | 改进措施：一是以脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设为抓手，强化产业发展，促进农民增收；二是推进农业项目建设，提升农民工稳岗就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 乡村振兴和农村改革专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、常态化开展乡村振兴重点工作调查研究和督查指导；.强化对乡村振兴战略实施业务指导，开展全市乡村振兴战略实绩考核业务培训，确保年度乡村振兴战略重点工作和先进示范创建任务完成；.编制乡村振兴战略实施年度实绩考核工作方案和政策宣传和业务指导资料，指导各级工作开展。2、推进现代农业经营体系建设，抓好集体经济发展和家庭农场、农民合作社两类经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。3、深入推进农村改革，开展闲置宅基地和闲置住宅盘活试点指导。4、开展现代农业园区评审工作，组织市级相关部门评审市级现代农业园区；对已建市级园区进行督查验收；积极申报创建省星级现代农业园区。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先后召开2次市委农村工作领导小组全体会，5次专题会议，开展推进乡村振兴战略调研指导5次，组织召开了2021年度乡村振兴省考问题分析整改会，统筹完成了2022年度省、市级乡村振兴实绩考核工作。指导县区开展推进乡村振兴战略省、市先进示范创建、分类考评等工作，印发《2022年度广元市县（区）党政和市级部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核方案》《广元市实施乡村振兴战略分类考评激励办法》《2022年考核目标责任分工方案》三个文件，联合出台规范农村住房建设管理15条措施，全年审批宅基地5230宗。全市承包耕地规模流转率达到25.41%。全年村集体经济组织经营性收入6960万元、同比增长15.73%，新培育提升家庭农场186个、农民合作社111个，建立农业产业化联合体8个，省级以上农业产业化龙头企业达到47家，全市新型经营主体带动农户占比达到57%。全年培训高素质农民2951人。新认定市级现代农业园区7个，晋升省五星级园区2个、四星级园区3个，升星数量全省领先。苍溪县、剑阁县分别入选国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区创建单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 全面贯彻落实中央、省委和市委关于“三农”工作决策部署，以乡村振兴为总抓手，统筹推动乡村振兴实绩考核、先进示范创建、“三农”重点工作督导等重点工作，有力有序推动乡村振兴各项工作。印发了《中共广元市委广元市人民政府关于全面推进乡村振兴2022年重点工作的实施意见》，提出了全年工作计划和重要工作目标。召开了市委农村工作会议，系统部署了全年工作。统筹做好“三农”重点工作调研指导，建立市级部门和县区问题整改台账清单，并协调督促相关部门和县区整改落实。组织开展了全市“三农”重点工作督查暗访，印发了督查通报，建立了问题台账，督查县区整改落实。印发了《2022年广元市农村改革工作要点》及任务台账，推行“清单制+责任制”管理，将20项涉农改革任务分解落实到各县区和涉农相关部门，确保任务明确、责任落实。出台了《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（广农领办【2022】32号），进一步完善了宅基地使用、流转、巡查监管制度。出台《加快推进全市市级现代农业（林业）园区改造提升十五条措施》，召开全市低效园区改造提升工作会，聚力优产业设施、优经营主体、优管理责任。深入推进家庭农场培育行动，及时把符合条件的家庭农场纳入名录系统，支持家庭农场组建协会、发展联盟等行业性服务组织。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 |  | 权重% |  |  | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 原因 |  |  |
|  | 总额 | 45.00 |  |  | 39.06 |  |  | 86.80% |  | 10 |  |  | 8.68 |  |  | 因2022年10-12月受新冠疫情影响，部分工作延迟开展，导致报账不及时。 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 45.00 |  |  | 39.06 |  |  | 86.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 |  |  | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 创建家庭农场 | ≥ | 10 | 个 | 20个 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 召开专题会议 | ≥ | 4 | 次 | 5次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展工作督导 | ≥ | 12 | 次 | 12次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 举办业务培训 | ≥ | 5 | 次 | 5次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 创建省级龙头企业 | ≥ | 5 | 家 | 15家 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 示范建工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 |  | 相关工作完成情况 | 定性 | 好坏 |  | 好 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  | 相关工作完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 |  | 重大安全事故发性率 | = | 0 | % | 0% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 经营主体收入增长 | ≥ | 5 | % | 5% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 相关扶持政策宣传 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 |  | 可持续发展理念得到推广 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 对乡村振兴发展的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 相关工作完成经费 | ≤ | 45 | 万元 | 39.06 |  | 5 |  |  | 4.34 |  |  | 因2022年10-12月受新冠疫情影响，部分工作延迟开展，导致报账不及时。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | ≥ | 90% |  | 95%% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.02 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评总分98.02分。完成全省乡村振兴考核迎检工作，组织开展了县区党政和市级部门（单位）乡村振兴考核、先进镇村分类考评，省市乡村振兴先进部门（单位）、先进县区、先进乡镇、示范村和重点帮扶优秀村评选。制定出台了广元市乡村振兴考核《实施方案》《责任清单》《激励办法》，有序推进2022年度省市乡村振兴先进申报创建表扬工作。全省考评结果已公示，我市苍溪县被评为2022年度乡村振兴成效显著县，旺苍县被评为2022年度乡村振兴重点帮扶优秀县，朝天区羊木镇、剑阁县汉阳镇、青川县沙州镇被评为2022年度乡村振兴先进乡镇，26个村被评为2022年度乡村振兴示范村，13个村被评为2022年度乡村振兴重点帮扶优秀村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 因2022年10-12月受新冠疫情影响，部分工作延迟开展，报账不及时，导致资金支付率较低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 严格项目管理，加大工作推进力度，提高财政资金使用效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 农业公共安全与生态资源保护利用专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成年度粮食安全省长责任制考核工作；完成农产品质量安全监督抽查样品20个批次；确保农业生产安全（渔业船舶、农业机械、农村沼气、农村建房），做好农情调度及灾情预测预警、农业农村统计工作；完成省厅下达的高标准农田建设工作任务；加强稻水象甲、红火蚁、草地贪叶蛾防控和非洲猪瘟防控工作，确保不发生区域性重大动植物疫情；完成省、市党委政府关于长江流域重点水域禁捕退捕、打击非法捕捞、加强渔政执法能力建设、突发应急事件处置等重点工作。 |  |  |  |  | 一是粮食安全主体责任落实到位，农业综合执法人员和办案经费保障到位。二是完成保障粮食安全关键任务，10.39万亩农户承包地撂荒整治实现了“清零”。三是推进高标准农田建设，2021年度建设任务全面完成、超额完成2022年度省定建设任务。四是加强耕地地力建设，耕地质量监测任务全面完成，耕地地力项目实施到位，实现农药化肥“负增长”。五是实施种业振兴行动，完成农作物种质资源普查与收集、种源安全保障、种子基地建设等工作，种业知识产权保护和种子案件查处到位。六是加强农技推广防范重大疫病，2022年全市累计开展病虫害防治1922.15万亩次，粮食作物病虫危害损失率为1.45%。七是推进受污染耕地安全利用与修复。2022年全市受污染耕地安全利用面积226672亩、完成省下目标任务的106%，受污染耕地安全利用率达97.69%。八是开展“渔政亮剑”等系列专项执法行动，全年查处非法捕捞行政案件56件、整治取缔涉渔“三无”船舶8艘；联合公安部门查处非法捕捞刑事案件64件，抓获犯罪嫌疑人110人；联合市场监管部门立案调查销售野生鱼类、欺骗消费者等涉渔案件33起。九是全年先后3次召开了全市农业农村统计会商会、1次统计工作培训会和每季度经济形势分析会，协调推进主要经济指标和重点工作任务落实。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实粮食安全党政同责要求，，落实专人专班推进，建立“县级负责、乡镇主抓、村级落实”责任体系，构建起市、县、乡、村、组五级联动，农户、业主、集体经济组织共同参与的工作格局。及时分解任务。对标省下达我市粮食生产目标任务，印发了《关于切实做好2022年粮油生产工作的通知》，明确了全年粮食生产工作重点。持续抓好高标准农田项目建设工作，建立了以业主现场代表、监理、施工质量监督员、第三方质量检测、农民监督员“五大员”共同监督的工程质量监督体系，确保工程质量。加强水产种质资源保护区管理，依法开展涉渔工程水生生物影响评价，2022年批复涉渔工程水生生物影响评价报告3个、签订补偿协议3个。开展“5.22国际生物多样性日”“水生野生动物保护科普宣传活动”等，发放宣传资料3000余份；开展长江流域重点水域水生生物监测与禁捕效果评估，全市人工增殖放流鱼苗336万尾。聚焦试点示范抓变型拖拉机清零，在全市范围内开展变型拖拉机禁行路段试点工作，同时对广元市籍变型拖拉机进行逐一梳理排查并及时报废销毁。积极协助配合完成省农产品质量安全监测任务，我市全年未发生农产品质量安全事故和负面舆情，农产品质量安全态势稳定向好。全年省级农产品质量安全例行监测合格率为99.56%、超目标任务1.56个百分点。我市被评为2021年度农产品质量安全监管与品牌培育工作成效突出单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 31.10 |  | 31.10 |  |  | 100.00% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 31.10 |  | 31.10 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展农产品质量安全监督抽查 | ≥ | 20 | 批次 | 370批次 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动植物疫病监测调查 | ≥ | 12 | 次/年 | 24次/年 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全 | ≥ | 98 | % | 99.56% | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设标准 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | = | 2022年 |  | 2022年 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业行业安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 动植物防疫 | 定性 | 优良中低差 |  | 无重大动植物疫情发生 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长江流域禁捕退捕工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 对渔业资源发性起到了保护作用 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 完成相关工作需要经费 | ≤ | 31.1 | 万元 | 31.1万元 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | % | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 |  | 项目自评总分100分。完成粮食安全党政同责省下目标任务，农户承包耕地撂荒10.39万亩全部完成整治利用。新建高标准农田32.68万亩，完成目标任务的100%。粮食总产量减产情况好于全省平均水平，省上未扣分。大豆玉米带状复合种植41.29万亩、完成目标任务的108.7%，我市被评为全省农作物病虫害绿色防控、病虫害统防统治和农药科学安全使用工作优秀单位，我局在全省农业抗旱工作视频调度会、下半年农业生产重点工作推进会上作交流发言。。省级农产品质量安全例行监测合格率达99.56%、超目标任务1.56个百分点。我市被评为2021年度农产品质量安全监管与品牌培育工作成效突出单位，我局在全省农产品质量安全监管工作视频会上作交流发言。2022年全市共清零变型拖拉机264台、完成目标任务的142.7%，提前完成2023年既定清零任务。我市被评为2022年度农业行业安全生产工作优秀单位，我局在全省存量变型拖拉机清零工作推进会上作交流发言。央视一套《今日说法》专题报道“4.28”特大非法捕捞水产品案，我局在全省长江“十年禁渔”和渔业资源补救措施落实情况视频调度会议上发言，被评为全省2021年度渔业统计工作表现突出单位。2021年度全市高标准农田年度建设任务32.68万亩已全面完成，并顺利通过省级交叉评价组的交叉评价并获得优秀等次；2022年度高标准农田项目建设正按时序推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 争取项目资金工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加强向部省项目主管部门汇报工作，组织召开相关项目推进会议，开展相关项目调研督导和业务培训，制作相关规划、方案等文本和视频资料。 |  |  |  |  | 2022年7月，广元市人民政府与农业农村部发展规划司、省农业农村厅、省乡村振兴局签订“引领区”合作框架协议。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实“引领区”合作框架协议和实施方案，聚力全产业链开发、全生命周期推进、全方位服务保障，强力推进整市建设脱贫地区特色产业高质量发展引领区取得显著成效。全年争取到位中省补助资金16.92亿元、同比增长12.95%，其中市本级争取到位资金5.66亿元、完成目标任务的102.02%。谋划储备农业重点项目479个、总投资765.34亿元。全年争取到位中省项目资金16.92亿元，增长12.95%。重大项目招引成效明显。成功签约招引雅拉德荣百亿优质种牛全链集群建设等千万元以上项目49个，全年共实施招商引资项目95个，总投资265.4亿元，年内到位资金50.7亿元，增长7.6%。项目投资实现快速增长。全年完成投资98.7亿元，第一产业固定资产投资增长42.9%。局主要负责同志全年到京对接3次、完成目标任务的150%，到省对接12次、完成目标任务的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是做深做实项目包装争取，充分利用“四方共建”引领区契机，认真梳理中央、省委和农业农村部“一号文件”支持政策，做好项目包装储备和向上争取。二是加力加劲开展招商引资，围绕重点产业良种繁育、精深加工、产品营销等关键环节和短板弱项，创新招商形式，千方百计把企业请过来、把项目引进来，确保招商引资到位资金稳定增长。三是提质提速项目建设进度，加快“四个一批”项目建设，实行台账化管理。四是用心用情做好企业服务保障，对县级以上龙头企业分级落实联系服务制度，对企业家恳谈会和定期联系走访等各渠道了解掌握问题，及时帮助解决。推行政担银企会商沟通机制，帮助企业打通贷款融资堵点；举办猕猴桃、茶叶推介活动，帮助企业拓展销售市场；建立专家联系服务指导机制，帮助企业开展技术服务，全力打造最优营商环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |  |  |  |
|  | 总额 | 50.00 |  |  | 35.22 |  |  |  | 70.44% |  | 10 | 7.04 |  | 2022年由于受新冠疫情影响，招商活动和农产品参展活动减少，导致资金支付率较低。 |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 50.00 |  |  | 35.22 |  |  |  | 70.44% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 向上争取项目次数 |  | ≥ | 12 |  | 次 | 15次 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 向上争取项目金额 |  | ≥ | 4.6 |  | 亿 | 5.66亿 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开项目推进会议 |  | ≥ | 4 |  | 次 | 6 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 争取项目质量 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成工作任务时间 |  | = | 2022年 |  |  | 2022年% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 争取项目成效 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 | 资金无违规违纪问题 |  | = | 0 |  | % | 0% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取项目指标较上年增长 |  | ≥ | 10 |  | % | 12.95% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广元农业产业发展 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 有效促进农业产业发展 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障广元农业持续高效发展 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 为农业持续发展提供了资金保障 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 完成工作所需经费 |  | ≤ | 50 |  | 万元 | 35.22 |  | 5 | 3.52 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 90% |  | % | 95%% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.52 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评总分98.52分。总体来看，2022年农业项目投资增长较快。一是项目储备争取再创新高。谋划储备农业重点项目479个、总投资765.34亿元。全年争取到位中省项目资金16.92亿元，增长12.95%。二是重大项目招引成效明显。成功签约招引雅拉德荣百亿优质种牛全链集群建设等千万元以上项目49个，全年共实施招商引资项目95个，总投资265.4亿元，年内到位资金50.7亿元，增长7.6%。三是项目投资实现快速增长。全年完成投资98.7亿元，第一产业固定资产投资增长42.9%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 资金拨付率较低。主要原因是2022年由于受新冠疫情影响，招商活动和农产品参展活动减少，导致资金支付率较低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 做深做实项目包装争取，认真梳理中央、省委和农业农村部“一号文件”支持政策，做好项目包装储备和向上争取。提质提速项目建设进度，举办猕猴桃、茶叶推介活动，帮助企业拓展销售市场；建立专家联系服务指导机制，帮助企业开展技术服务，全力打造最优营商环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中茶所科技合作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市经济作物管理站 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 履行市政府与中茶所签订协议内容，开展科技合作，提升建设旺苍现代种业园区，提升发展青川“白叶一号”茶产业，推广茶产业发展新品种、新技术，完善广元黄茶标准体系，推广茶叶有机生产，提升打造广元茶叶品牌，积极开展广元茶叶产品推介活动。 |  |  |  |  | 2022年，我局积极与中国农业科学院茶叶研究所开展科技合作，开展茶产业技术培训服务8次，开展广元茶品牌推介活动3次。中茶所肖强研究员多次来广指导“白叶一号”管护、加工。指导研究印发了《广元市“白叶一号”茶产业技术专家组2022年度工作方案》，编制了《2022年青川县“白叶一号”茶园管护和茶叶加工技术方案》，制定了《“白叶一号”示范点建设试验方案》，在青川县开展“白叶一号”栽培定点试验示范，为推动“白叶一号”规范种植提供技术支撑。原中国农业科学院茶叶研究所白堃元、中茶所专家丁长庆来广，拍摄了浙广合作25周年大型纪录片《山高水长》；中国农业科学院茶叶研究所副所长王新超在第十二届米仓山采茶节开幕式上推介了米仓山茶，提升了我市茶叶品牌知名度，高质量推进了广元茶产业发展 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 旺苍县、青川县茶产业融合项目建设加快推进，旺苍县完成茶叶科创中心、1.3万亩茶叶基地建设和幼龄黄茶园提质增效1万亩，实现投资15100万元。青川县举办了2022年青川白茶采摘节、“青川白茶”品鉴暨产品发布会，建成蒿溪回族乡、曲河乡大棚扦插培育园，实现投资7367.5万元。持续抓好“白叶一号”茶叶管护，制定《青川县2022年“白叶一号”茶园管护和加工技术方案》，新建“白叶一号”基地1757.5亩、管护提升5318亩，总面积超7000亩；扎实开展管护技术研究。基本形成了“白叶一号”茶苗在我国中西部地区的种植规程，“青川白茶”荣获第七届亚太茶茗大奖赛“金奖”。全年茶叶产量实现1.68万吨、完成目标任务的105%。《四川牢记习近平总书记殷殷嘱托广元“白叶一号”感恩茶首次大规模采摘》被中央办公厅秘书局单篇采用，并呈报习近平总书记、李克强总理等中央领导同志参阅。《农民日报》头版头条推出《感恩茶“香”共富路》专题报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 |  | 9.96 |  |  | 99.60% | 10 | 9.96 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 |  | 9.96 |  |  | 99.60% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 支付中茶所技术服务费 | = | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展茶产业技术培训 | ≥ | 50 | 人次 | 300 | 20 | 20 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务 | ≥ | 2 | 次 | 8 | 20 | 20 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展广元茶品牌推介活动 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提高种茶技术水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 提高 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 增加茶农收入 | 定性 | 优良中低差 |  | 增加 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评总分99.60分。我局积极与中国农业科学院茶叶研究所开展科技合作，指导研究印发了《广元市“白叶一号”茶产业技术专家组2022年度工作方案》，编制了《2022年青川县“白叶一号”茶园管护和茶叶加工技术方案》，制定了《“白叶一号”示范点建设试验方案》，在青川县开展“白叶一号”栽培定点试验示范，为推动“白叶一号”规范种植提供技术支撑。2022年，全市茶园50万亩，产量1.8万吨，产值65亿元，创建市等现代农业园区1个、改造提升老旧园区4个、新培育省级以上龙头企业4个，9个茶产品获第十一届四川国际茶业博览会“金熊猫奖”，各项目标任务均圆满完成或超额完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人：胡尧 |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乡村振兴驻村帮扶工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 建强村党组织、推动巩固拓展脱贫攻坚成果，参与做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，推动因地制宜加快发展乡村产业，发展社大新新型农村集体经济，实施乡村建设行动，推动落实惠民政策等。 |  |  |  |  | 我局派出驻村队员9人帮扶4个村。完成帮扶村产业发展、村集体经济发展，做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，指导群众发展生产，完成全年乡村振兴驻村帮扶工作任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年指导群众发展产业，新建草莓园28.9亩，建200头肉牛养殖场、15亩藤椒产业园，投放群丰水库鱼苗近9000尾，猕猴桃面积约700亩，利用荒芜地建成了50亩大豆玉米带状复合种植示范点，带动全村种植达540亩，新建猕猴桃产业园40亩，完成村猕猴桃低效园改造90亩，种植优质粮油1120亩，推广大豆、玉米复合种植419亩，引导农户发展生猪、小家禽等养殖220户出栏生猪500余头，出栏土鸡、鸭、鹅5000余只。大力发展村集体经济，实现集体经济收入17.75万元。经常性组织局机关干部开展以购代扶，采购腊肉、猕猴桃、大米、土鸡等农产品价值10.1万余元，帮扶的朝天老林村被评为乡村文化振兴省级样板村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 16.38 |  | 16.38 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 16.38 |  | 16.38 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | = | 4 | 个 | 4 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和队员人数 | = | 9 | 人 | 9 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村天数 | ≥ | 22 | 天/月 | 22天/月 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 驻村帮扶成效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 当年帮扶任务完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022年 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成帮扶任务工作经费 | ≤ | 16.38 | 万元 | 16.38 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 | 无重大安全事故发生 | = | 0 | % | 0 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 帮扶成效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 村集体经济得到发展 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 帮扶村产业发展长期规划 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成了帮扶村产业规划 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对帮扶村产业发展促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 有效促进了帮扶村产业发展 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评总分100分。通过选派9名优秀干部到苍溪、朝天4个帮扶村开展驻村帮扶工作，4个村脱贫攻坚成果得到持续巩固，脱贫攻坚到乡村振兴得到有效衔接。严格脱产驻村平均每月22天以上，不断加强驻村力量跟踪管理，有效促进了帮扶村产业发展，其中帮扶的老林村还被评为省级文化振兴样板村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人：杨浩 |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人：杨浩 |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

第十一届四川国际茶博会经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。根据《广元市参加第十一届四川国际茶业博览会工作方案》，市农业农村局牵头第十一届四川国际茶博会参展工作，做好与茶博会组委会的联络、协调和对接，制定参展方案，负责广元展馆搭建公司、广元黄茶推介会演艺公司采购，做好展馆布展、宣传片制作，配合组委会做好展馆管理，承办广元黄茶推介会，起草省市领导讲话材料，做好参会人员后勤保障等工作。

2.项目立项、资金申报依据。四川省农业农村厅《关于组织参加第十届四川国际茶业博览会的通知》定于2022年10月31日-11月3日在成都世纪城国际会展中心举行第十一届四川国际茶业博览会，我市作为全省茶叶主产市，旺苍县和青川县作为茶产业重点县参加本次茶博会。2022年3月3日，我局向市政府报送《关于审定〈广元市参加第十一届四川国际茶业博览会工作方案的请示》，经市政府主要领导同意，本次茶博会需布展费、场地租赁费等经费69万元，其中市财政承担10万元，旺苍县承担29万元，青川县承担29万元，广元市茶业（集团）有限公司承担1万元。我局到位资金69万元。

3.资金管理办法制定及资金分配。资金管理按照《广元市农业农村局项目资金管理办法》执行，资金根据实际情况，分为场地租金、广元展馆搭建、广元黄茶推介会、媒体宣传4部分。

4.资金分配原则及考虑因素。资金分配考虑茶叶品牌培育和茶产业宣传，由政府主导、企业参与，按照市财政、旺苍县、青川县、广元市茶业（集团）有限公司共同承担的原则进行。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：搭建广元展馆，组织企业参展，举办广元黄茶推介会，加大宣传力度，扩大广元黄茶、米仓山茶、七佛贡茶、一品剑门等茶产品品牌知名度和美誉度。

2.具体绩效目标：以广元展馆为载体，以广元黄茶推介会为抓手，大力宣传展示广元茶产业发展现状，加强对外交流合作，提高广元茶叶品牌知名度和美誉度，提升广元对外开放形象。具体如下：

| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实施进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 参加茶博会 | 1次 | 按照通知时间完成 |
|  |  |  | 组织广元黄茶推介会 | 1次 | 按照合同时间完成 |
|  |  |  | 组织企业参展 | 10个 |  |
|  |  |  | 参展产品 | 100个 |  |
|  |  |  | 媒体宣传 | 30次 | 与茶博会同步实时进行宣传 |
|  |  | 质量指标 | 广元展馆搭建合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 广元茶产品获奖 | 1个 | 在茶博会期间 |
|  |  | 时效指标 | 按照茶博会通知及时参展 | 1次/年 | 按照通知及时参展 |
|  |  |  | 在规定时间内完成展馆搭建 | 1次/年 | 4月28日 |
|  |  |  | 在规定时间内完成广元黄茶推介会 | 1次/年 | 4月30日上午 |
|  |  |  | 资金拨付到位率 | 100% | 按照合同约定 |
|  |  |  | 媒体宣传完成率 | 100% | 与茶博会同步实时进行宣传 |
|  |  | 成本指标 | 展馆搭建 | 714元/平方米 | 按照合同约定 |
|  |  |  | 广元黄茶推介会 | 17万元/场 | 按照合同约定 |
|  |  |  | 媒体宣传 | 2万元/年 | 与茶博会同步 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 茶叶销售额 | ≥70万元 | 展会期间 |
|  |  | 社会效益指标 | 不断提高广元茶知名度 | 提高广元市茶知名度 | 展会期间及长期 |
|  |  | 生态效益指标 | 推动茶产业绿色有机生产 | 推动茶绿色有机生产 | 长期 |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.扩大与国内国际茶界合作，增加订单 | 增加订单 | 展会期间及长期 |
|  |  |  | 2.开拓参展茶企的思路 | 开拓茶企思路 | 展会期间及长期 |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 1.参展茶企 | =90% | 展会期间 |
|  |  |  | 消费者 | =90% | 展会期间 |

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年3月3日，我局向市政府报送《关于审定〈广元市参加第十一届四川国际茶业博览会工作方案的请示》，经市政府主要领导同意，本次茶博会需布展费、场地租赁费等经费69万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金69万元，其中市级财政10万元、旺苍县财政29万元、青川县财政29万元、广元市茶业（集团）有限公司1万元。

2.资金到位。实际到位69万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。实际使用资金57.35万元，其中财政资金10万元，单位资金47.35万元。在资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目财务管理情况

该项目由我局下属事业单位市经济作物管理站具体实施。项目严格按照财务管理制度实施、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

四、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目成立了相关成员单位的广元市参加第十一届四川国际茶业博览会领导小组。

领导小组办公室设在市农业农村局，由市农业农村局主要负责同志任办公室主任。

该项目由我局下属事业单位广元市经济作物管理站负责实施，负责制定实施方案并通过市领导审核通过，按照经局党组会议审议通过的实施内容、资金分配方案等实施。

（二）项目管理情况

广元展馆搭建和广元黄茶推介会进行了竞争性磋商采购，涉及资金44万元。

（三）项目监管情况

局机关党委办公室、计划投资财务科参与监督管理。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.广元展馆搭建面积420平方米。

2.组织11家企业携600余产品参展。

3.组织茶企参加茶博会“金熊猫奖”评选活动，获奖9个，市农业农村局、旺苍县农业农村局、青川县农业农村局获茶博会组委会颁发的“优秀组织奖”。

4.人民网、农民日报、新华网等30家媒体共发布专题报道60余篇。

5.展会期间累计销售674.7万元，其中订单销售615.8万元，现场销售58.9万元。

综上，按照绩效目标和计划进度全面完成项目计划目标。

（二）项目效益情况

|  |  | 目标绩效 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参加茶博会 | 1次 | 1次 |  |
|  | 组织广元黄茶推介会 | 1次 | 0次 | 疫情推迟 |
|  | 组织企业参展 | 10个 | 11个 |  |
|  | 参展产品 | 100个 | 600个 |  |
|  | 媒体宣传 | 30次 | 30次 |  |
| 质量指标 | 广元展馆搭建合格率 | 100% | 100% |  |
|  | 广元茶产品获奖 | 1个 | 9个 |  |
| 时效指标 | 按照茶博会通知及时参展 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 在规定时间内完成展馆搭建 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 在规定时间内完成广元黄茶推介会 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 资金拨付到位率 | 100% | 100% |  |
|  | 媒体宣传完成率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 展馆搭建 | 714元/平方米 | 710元/平方米 |  |
|  | 广元黄茶推介会 | 17万元/场 | 5.155万元 | 疫情原因推迟 |
|  | 媒体宣传 | 2万元/年 | 2万元/年 |  |
| 经济效益指标 | 茶叶销售额 | ≥70万元 | 58.9万元 | 疫情原因 |
| 社会效益指标 | 不断提高广元茶知名度 | 提高广元市茶知名度 | 提高广元市茶知名度 |  |
| 生态效益指标 | 推动茶产业绿色有机生产 | 推动茶绿色有机生产 | 推动茶绿色有机生产 |  |
| 可持续影响指标 | 1.扩大与国内国际茶界合作，增加订单 | 增加订单 | 增加订单 |  |
|  | 2.开拓参展茶企的思路 | 开拓茶企思路 | 开拓茶企思路 |  |
| 满意度指标 | 1.参展茶企 | =90% | =98% |  |
|  | 消费者 | =90% | =90% |  |

六、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效目标编制时制定了数量指标5个，质量指标2个，时效指标5个，成本指标3个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标2个，满意度指标2个，绩效指标均完成或超额完成绩效目标。项目自评得分99.97分。

（二）存在的问题。茶博会资金已纳入年初市财政展会资金预算，但资金量偏小，限制了参展规模。

（三）相关建议。加大财政资金投入，全市统筹组展参展，形成广元展馆固定风格，组织全市茶叶企业抱团，形成合力闯大市场、打造大品牌。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 第十一届四川国际茶博会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 市经作站 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过参加茶博会和举办广元黄茶推介会，达到宣传广元茶产业、扩大广元茶知名度、增加销售等目的。 |  |  |  |  | 组织11家茶企参加第十一届四川国际茶博会；展馆设计搭建420平方米，展馆设计具有鲜明的地方特色，安全美观；参展产品获奖9个，签订订单615.8万元，极大的扩大了米仓山茶、七佛贡茶、广元黄茶、青川白茶等品牌知名度。全面完成年度布标 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《广元市参加第十一届四川国际茶业博览会工作方案》，市农业农村局牵头第十一届四川国际茶博会参展工作，做好与茶博会组委会的联络、协调和对接，制定参展方案，负责广元展馆搭建公司、广元黄茶推介会演艺公司采购，做好展馆布展、宣传片制作，配合组委会做好展馆管理，承办广元黄茶推介会。2022年10月31日-11月3日组织11家茶企参加了第十一届四川国际茶博会；展馆设计搭建420平方米，展馆设计具有鲜明的地方特色，安全美观；参展产品获奖9个，签订订单615.8万元；因为疫情原因，广元黄茶推介会推迟至2023年举办。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 69.00 |  | 57.35 |  |  | 83.12% | 10 |  | 8.31 |  | 因为疫情原因，广元黄茶推介会推迟至2023年举办。 |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 | 59.00 |  | 47.35 |  |  | 80.25% |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | .参加茶博会场次 | = | 1 | 场 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 举办广元黄茶推介会 | = | 1 | 次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情原因，报市政府领导同意，延期至2023年第十二届茶博会举办。 |
|  |  |  | 组织企业参展 | ≥ | 10 | 个 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参展产品 | ≥ | 100 | 个 | 600 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传 | ≥ | 30 | 次 | 60 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 茶产品获奖个数 | ≥ | 1 | 个 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 广元展馆搭建质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内完成展馆搭建 | 定性 | 按合同规定时间 |  | 在合同规定时间内完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | .展馆搭建 | ≤ | 714 | 元/平方米 | 710 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 茶叶订单 | ≥ | 600 | 万元 | 615.8 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不断提高广元茶知名度 | 定性 | 提高广元市茶知名度 |  | 有效提高广元市茶知名度 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推动茶产业绿色有机生产 | 定性 | 推动茶绿色有机生产 |  | 推动茶绿色有机生产 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大与国内国际茶界合作，增加订单 | 定性 | 增加订单 |  | 增加订单 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 开拓参展茶企的思路 | 定性 | 开拓茶企思路 |  | 开拓茶企思路 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参展茶企满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 消费者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.31 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评93.31分。通过制定《广元市参加第十一届四川国际茶业博览会工作方案》，市农业农村局牵头组织实施第十一届四川国际茶博会参展工作，积极做好与茶博会组委会的联络、协调和对接，负责广元展馆搭建公司工作。整个参展工作组织有序，参展产品获奖多多，宣传有力，参展成效显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 因疫情原因，黄茶推介会延期举行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 将继续按照市委市政府要求，全市统筹组展参展，形成广元展馆固定风格，组织全市茶叶企业抱团，形成合力闯大市场、打造大品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三区”科技人才支持计划项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职责。2023年，按照《四川省科学技术厅关于下达2021—2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，市农业农村局共选派“三区”科技人员8名，我局作为项目主管单位，主要承担“三区”人才的选派、管理、绩效考核和后勤保障四个方面职责。

2.项目立项、资金申报依据。根据科技部等5部门《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科发农〔2014〕105号）、省科技厅等5部门《四川省贫困地区民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）和财政部《关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕62号）。

3.资金管理办法。根据《财政部关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕62号）和“三区”人才绩效考核，科技人员资金支持具体由“三区”人才所在村委会考勤签字盖章，再经选派单位和科技教育科负责人审核签字后交局计划投资财务科统一报销支付工作经费和差旅费。

4.资金分配的原则及考虑因素。为激励“三区”人才的工作积极性，助推农业产业技术，按照省科技厅要求对“三区”人才工作经费给予必要的保障，需购买人身意外伤害保险、工作补助、往返住宿交通差旅费以及科技培训资料费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是协助编织产业发展规划；二是做好科技帮扶培训工作；三是做好帮扶综合技术指导服务。

2.项目绩效目标。一是原则上全年不少于100天；二是为受援地培养新型农业经营主体，培训产业技术骨干、职业农民和科技管理人才；三是为当地龙头企业、专合组织、家庭农场和种养大户等新型农业经营主体提供技术咨询、技术顾问、产品开发、实用推广等技术服务。

3.申报目标合理性。“三区”人才生活工作保障经费的申报内容与实际工作相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据省科技厅等5部门《四川省贫困地区民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）和财政部《关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕62号）等要求，按照属地管理原则，由受援单位对辖区内派驻的“三区”人才开展绩效考核工作，市农业农村局负责人审核签字后备案，作为“三区”人才评先评优、职务职称晋级的重要依据。同时，积极开展项目自评，年终形成“三区”人才工作总结。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“三区”科技人才支持计划项目下达财政资金16万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“三区”科技人才支持计划项目按人均2万元的标准下达工作经费，我局共派出“三区”人才8名，下达财政资金16万元。

2.资金到位。资金到位率100%，资金到位及时，保证了项目顺利开展。

3.资金使用。项目资金支出10.49万元，主要用于以下方面：技术培训工作经费、差旅费补助。支出符合项目开支范围，支出程序规范，按照《“三区”人才支持计划科技人员专项计划绩效考核办法》及时审核相关支付凭据，报销各项支出。

（三）项目财务管理情况

我局从加强资金使用安全、提高资金使用效益出发，在原财务管理制度的基础上进一步深化完善，坚持用制度管理“三区”人才资金使用，按照财务会计相关法律法规设置财务机构，会计、出纳由专人负责，确保各岗位监督制约和运转高效，会计核算以项目为单位建立专帐，通过专项资金科目进行核算，做到了财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施单位由市农业农村局科技教育科具体负责，主要包括制定项目实施方案，合理安排工作进度，督导“三区”人才按计划完成科技培训服务内容，按考核细则标准负责监督考核结果。局计划投资财务科具体负责项目资金管理，主要包括及时申报和落实项目资金，建立项目资金专账，审核资金开支范围、凭证票据，按实施进度支付资金，严格执行各项财经纪律。局机关纪委对项目组织实施、资金管理、制度建设进行全面监督管理。

（二）项目监管情况。我局严格执行年度考核，对部分日志记录不完整、资料整理不规范的“三区”人才及时提醒、按时整改，对各级巡视巡察反馈的点位问题，第一时间组织相关单位和人员实地核查，开展举一反三，强化问题整改到位。局机关纪委对项目组织实施、资金管理、制度建设进行全面监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是积极协助编织产业发展规划。“三区”人才根据调研情况，及时协助村两委班子，理清发展思路，按照产业发展制定《农业产业技术培训规划》，并结合实际，因户施策，为农户制定《2023年度因户施策入户指导方案》。二是做好科技帮扶培训工作。在科技帮扶期间，各位“三区”人才先后围绕全年粮食生产、大小春田管、特色种养业、养殖场生物安全措施落实、动植物病虫害防控等重点，组织开展“一对一”全程技术服务指导，培养技术明白人，切实提升农民发展产业增收能力。“三区”人才全年到村到企共开展集中技术培训36期，培训人数1320余人次，发放技术资料1700余份，提供饲料3.25吨，为农户提供优质有机肥2.56吨，其他物资6吨等农用物质价值近6.2万元，积极为帮扶村办实事，为村解愁，微民排忧。三是做好帮扶综合技术指导服务。科技人员深入县区现代农业园区、基地开展特色产业培育、农业经营主体建设、农业科技推广等巡回指导服务178余次，依托“四川科技扶贫在线”平台，向农民提供“不聚集”技术和管理指导，为基层群众提供农业科技咨询、问题解答1080多条。

（二）项目效益情况

一是“三区”人才到位率100%，全年到村到企共开展集中技术培训36期，培训人数1320余人次，发放技术资料1700余份，提供饲料3.25吨，为农户提供优质有机肥2.56吨，其他物资6吨等农用物质价值近6.2万元，积极为帮扶村办实事，为村解愁，为民排忧；二是做好帮扶综合技术指导服务。科技人员深入县区现代农业园区、基地开展特色产业培育、农业经营主体建设、农业科技推广等巡回指导服务178余次，依托“四川科技扶贫在线”平台，为基层群众提供农业科技咨询、问题解答1080多条，群众满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我局严格按照省科技厅等5部门《四川省贫困地区民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）和财政部《关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕62号）文件，一是签署三方协议，二是落实经费标准，三是严格管理，确保各项任务有序推进。项目自评得分100分。

（二）存在的问题

全市共有142个乡镇（街道）1731村（社区），其中农村村民委员会1380个，但我局“三区”人才仅8名，农业科技服务覆盖率不高。

（三）相关建议

一是加强对农业领域“三区”人才的支持力度，提高农业科技服务覆盖率，更好地促进我市农业产业发展，助力乡村振兴。二是加强对“三区”人才的激励，尤其是对工作成效明显，作用发挥好的在表彰奖励、职称评聘等方面给予倾斜。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | “三区”科技人才支持计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选派8名科技人员，为受授地培训新型农业经营主体，培训产业技术骨干、职业农民和科技管理人才，推广实用技术，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用。 |  |  |  |  |  | 完成2022年科技帮扶培训36期，1320余人次，发放技术资料1700余份，提供饲料3.25吨，为农户提供优质有机肥2.56吨，其他物资6吨等农用物质价值近6.2万元。开展巡回指导服务178余次。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 一是积极协助编织产业发展规划；二是做好科技帮扶培训工作；三是做好帮扶综合技术指导服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 16.00 |  |  | 10.49 |  |  | 65.56%% | 10 | 6.56 |  |  | 项目为跨年实施项目 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 16.00 |  |  | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 选派科技人员数量 |  | = | 8 | 人 | 8 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 科技指标质量 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 较好地完成综合技术指导服务 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 根据农时季节及时指导生产 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 及时指导生产 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 人均工作经费 |  | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升帮扶对象综合素质 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 全面提升农民的综合素质和技术操作能力，增加农户的整体收入。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 |  | 提升帮扶对象持续发展的能力 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 加快现代农业高质量发展、为乡村振兴注动力、添活力。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 科技人员满意度指标 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.56 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分96.56分。通过项目的实施，各位三区人才先后围绕全年粮食生产、大小春田管、特色种养业、养殖场生物安全措施落实、动植物病虫害防控等重点，组织开展“一对一”全程技术服务指导，培养技术明白人，切实提升了农民发展产业增收能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 全市共有142个乡镇（街道）1731村（社区），其中农村村民委员会1380个，农业科技服务量大面广，三区人才数量较少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 一是加强对农业领域三区人才的支持力度，提高农业科技服务覆盖率，更好地促进我市农业产业发展，助力乡村振兴。二是加强对“三区”人才的激励，尤其是对工作成效明显，作用发挥好的在表彰奖励、职称评聘等方面给予倾斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年“菜篮子”工程建设项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。广元市人民政府新一轮“菜篮子”工程领导小组办公室设在市农业农村局，负责“菜篮子”工程实施方案制定和项目实施。

2.项目立项、资金申报依据。根据“菜篮子”市长负责制考核指标责任分工，市农业农村局牵头生产、质量安全监管、生产政策扶持等工作。市财政局以《关于下达2022年“菜篮子”工程建设资金的通知》（广财农〔2022〕48号）安排2022年菜篮子工程建设资金50万元。

3.资金管理办法制定情况。资金管理办法按照市农业农村局项目资金管理办法执行，《2022年绿叶蔬菜基地建设实施方案》经局党组会议审议通过，对验收合格的种植业主进行生产环节补助，补助标准为375元/亩/茬。

4.资金分配原则。根据《2022年绿叶蔬菜基地建设实施方案》内容，“菜篮子”基地建设使用资金50万元，为调动业主种菜积极性，保障城市绿叶蔬菜供应，补助种植业主使用资金45万元；为实现蔬菜生产可持续发展，进行新品种新技术试验，使用资金3.08万元，开展蔬菜种植技术培训，使用资金0.92万元，基地日常监管等工作使用资金1万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。建设绿叶蔬菜周年生产基地300亩，种植面积1200亩。

2.具体绩效目标。一是增加市城区本地绿叶蔬菜供应。通过在绿叶蔬菜基地种植快菜、小白菜、生菜、菠菜、芹菜、油麦菜、雪里蕻、豌豆尖、韭菜等绿叶蔬菜，直供本地超市和广元城区主要蔬菜市场，达到平抑市场蔬菜价格的目的和不断丰富市城区菜篮子绿叶蔬菜供应的目的。二是种植面积1200亩，按照每亩每茬产量1吨计算，实现绿叶蔬菜产量1200吨，实现生产产值240万元。

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 1.绿叶蔬菜种植面积 | ≥1200亩 | 2022年12月 |
|  | 2.产量 | ≥1200吨 | 2022年12月 |
|  | 3.产值 | ≥240万元 | 2022年12月 |
|  | 4.新品种新技术试验 | ≥30个 | 2022年12月 |
|  | 5.技术培训 | ≥80人次 | 2022年12月 |
|  | 6.技术指南 | ≥80份 | 2022年12月 |
| 质量指标 | 1.蔬菜品质合格 | ≥95% | 2022年 |
|  | 2.新品种新技术试验总结 | =1份 | 2022年12月 |
| 时效指标 | 1.按期完成绿叶蔬菜生产 | =100% | 2022年12月 |
|  | 2.按期新品种新技术试验 | =100% | 2022年12月 |
|  | 3.按期资金拨付 | =100% | 2022年12月 |
| 成本指标 | 1.补助资金 | =375元/亩/茬 | 2022年 |
|  | 2.技术培训 | ≤0.8万元 | 2022年 |
|  | 3.技术指南 | ≤0.12万元 | 2022年 |
|  | 4.管理成本 | ≤1万元 | 2022年 |
|  | 5.新品种新技术试验 | ≤3.08万元 | 2022年 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | ≥120万元 | 2022年 |
| 社会效益指标 | 增加市场供应 | 供应城区市场 | 2022年6-12月 |
| 生态效益指标 | 科学使用农药肥料 | 科学使用农药肥料 | 2022年 |
| 可持续影响指标 | 1.丰富绿叶蔬菜品种 | 丰富绿叶蔬菜品种 | 2022年 |
|  | 2.种植模式 | 茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式 | 2022年 |
| 满意度指标 | 种植农户 | ≥90% | 2022年 |

3.项目实际实施内容与项目实施方案中建设内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据广元市财政局《关于下达2022年“菜篮子”工程建设资金的通知》（广财农〔2022〕48号），市财政下达用于2022年菜篮子绿叶蔬菜基地建设资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金50万元。

2.资金到位。到位资金50万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2022年12月31日，资金支付50万元，资金执行率100%。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目由市经济作物管理站负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的建设内容、实施地点和面积、资金来源、资金使用、人员安排、进度安排、验收办法、绩效目标等实施，调整的部分建设内容通过局党组会议审议通过后实施。与种植业主签订《绿叶蔬菜种植协议》以确保实现绩效目标。

（二）项目管理情况

该项目生产、试验、技术培训工作由我局下属事业单位市经济作物管理站实施，管理工作由县区农业农村局、市经济作物管理站共同实施，财务工作由局计财科负责。

（三）项目监管情况

该项目由局党办、县区农业农村局、市经济作物管理站共同参与日常监督管理，按照种植协议约定，实地验收合格后按照每茬种植品种、面积、质量情况支付补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：建设绿叶蔬菜基地面积300亩，完成目标任务100%；种植面积1200亩，完成目标任务100%；生产绿叶蔬菜1650吨，完成目标任务137.5%;产值450万元，完成目标任务187.5%。

2.质量指标：蔬菜品质合格率99.7%，资金拨付准确率100%。

3.时效指标：在2022年12月30日前完成该项目，资金拨付及时率100%。

4.成本指标：实际补助种植户375元/亩/茬，种植户一年内种植4茬可补助1500元/亩。

通过事前调查、与种植业主签订《绿叶蔬菜种植协议》的方式确保种植面积落实，业主临时改变种植品种的，及时调整方案并报局党组会议审议通过实施。加大新品种试验力度，筛选适合广元地区种植的绿叶蔬菜新品种，通过技术培训方式实现大田生产，在技术层面上保障了在2022年12月30日前全面完成各项目标任务。

（二）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 1.绿叶蔬菜种植面积 | ≥1200亩 | 1200 |
|  | 2.产量 | ≥1200吨 | 1650 |
|  | 3.产值 | ≥240万元 | 450 |
|  | 4.新品种新技术试验 | ≥30个 | 30 |
|  | 5.技术培训 | ≥80人次 | 80 |
|  | 6.技术指南 | ≥80份 | 80 |
| 质量指标 | 1.蔬菜品质合格 | ≥95% | 99.6 |
|  | 2.新品种新技术试验总结 | =1份 | 1 |
| 时效指标 | 1.按期完成绿叶蔬菜生产 | =100% | 100 |
|  | 2.按期新品种新技术试验 | =100% | 100 |
|  | 3.按期资金拨付 | =100% | 100 |
| 成本指标 | 1.补助资金 | =375元/亩/茬 | 375 |
|  | 2.技术培训 | ≤0.8万元 | 0.8 |
|  | 3.技术指南 | ≤0.12万元 | 0.12 |
|  | 4.管理成本 | ≤1万元 | 1 |
|  | 5.新品种新技术试验 | ≤3.08万元 | 3.08 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | ≥120万元 | 225 |
| 社会效益指标 | 增加市场供应 | 供应城区市场 | 供应城区市场 |
| 生态效益指标 | 科学使用农药肥料 | 科学使用农药肥料 | 科学合理使用农药肥料 |
| 可持续影响指标 | 1.丰富绿叶蔬菜品种 | 丰富绿叶蔬菜品种 | 丰富绿叶蔬菜供应 |
|  | 2.种植模式 | 茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式 | 茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式 |
| 满意度指标 | 种植农户 | ≥90% | 95 |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效目标编制时制定了数量指标6个，质量指标2个，时效指标3个，成本指标5个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标2个，满意度指标1个，绩效指标均完成或超额完成绩效目标。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。项目自评100分。

（二）存在的问题。财政补助比例偏低，资金到位时间晚，导致实施过程前松后紧。

（三）建议。“菜篮子”是民生工程，也是“菜篮子”市长负责制工作有力开展的重要体现之一，具有重大意义。建议加大“菜篮子”工程建设资金投入，用于持续支持“菜篮子”工程建设。

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年“菜篮子”工程建设项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.种植绿叶蔬菜1200亩、产量1200吨、产值240万元。2.产品供应本地城区市场。3.探索茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式，推广绿叶蔬菜新品种。 |  |  |  | 1.种植绿叶蔬菜1200亩，产量1650吨，产值450万元。2.产品直供本地城区市场。3.探索茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式，推广绿叶蔬菜新品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 在利州区、昭化区和朝天区种植绿叶蔬菜1200亩，产量1650吨，产值450万元，产品直供城区市场。在疫情防控期间，绿叶蔬菜种植大户带动零散种植户向红十字会、封控小区、低保小区、学校等捐赠蔬菜50吨，有力保障了市城区蔬菜供应。全年开展新品种试验30个，筛选出适合我市种植的新品种16个，大面积可推广新品种9个，探索了“茄果类+瓜类+叶菜类”蔬菜种植新技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  |  | 原因 |  |
|  | 总额 | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿叶蔬菜种植面积 | ≥ | 1200 |  | 亩 | 1200 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 蔬菜产量 | ≥ | 1200 |  | 吨 | 1650 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 推广新品种新技术数量 | ≥ | 30 |  | 个 | 30 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训人数 | ≥ | 80 |  | 人次 | 80 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 蔬菜品质合格率 | ≥ | 95 |  | % | 99.6 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成绿叶蔬菜生产 | = | 100 |  | % | 100 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 补助资金 | = | 375 |  | 元/亩/茬 | 375 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 菜农增收 | ≥ | 120 |  | 万元 | 225 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加市场供应 | 定性 | 供应城区市场 |  |  | 满足市场需求 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 科学使用农药肥料 | 定性 | 科学合理使用农药肥料 |  |  | 科学合理使用农药肥料，减少了污染 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富绿叶蔬菜品种 | 定性 | 丰富绿叶蔬菜供应 |  |  | 丰富绿叶蔬菜供应 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 种植模式 | 定性 | 推广茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式 |  |  | 推广了茄果类+叶菜类、瓜类+叶菜类种植模式 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植农户 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评100分。圆满完成2022年“菜篮子”工程建设任务。特别是在疫情封控期间，绿叶蔬菜基地业主体现了责任和担当，想尽千方百计种植、采收、售卖，极大保障了市场供应，主动作为，向红十字会、封控小区、低保小区、学校捐赠蔬菜，得到了市民极大好评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年农产品质量安全与品牌培育项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年6月6日，省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号），下达市本级农产品质量安全项目资金187.5万元，其中，农产品质量安全监测及检测能力提升项目175.5万元，食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目12万元。根据省农业农村厅《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项-农产品质量安全和品牌建设项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕433号）等要求，市农业农村局和市财政局联合制定了《广元市市本级2022年省级农产品质量安全项目实施方案》（广农〔2022〕71号），明确了项目实施任务、建设内容和经费管理，报省农业农村厅备案。该项目受市纪委监委驻市农业农村局纪检组、局机关纪委的日常监督。根据《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》，该项目资金采取据实法分配方式，根据省农业农村厅下达的各项任务，由局属相关单位具体负责实施。

（二）项目绩效目标

该项目绩效目标设置明确、合理、可行，一是数量指标：抽检各类样品1385个；动物“瘦肉精”快检样品3000个；农产品质量安全检测技能实训25人，每人10天;“三年行动”科学安全用药和绿色防控技术实训推广600户。二是质量指标：省级农产品质量安全监督抽查问题发现率2%。三是效果指标：省级农产品质量安全例行监测合格率98%以上。四是生态效益指标：农药用量减少。五是可持续发展目标：农产品检测技能提升。六是经济成本指标：采购检测耗材和检测仪器80.23万元。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性与定性和定量相结合、客观公正的原则，依据项目资金使用的方向和对象，围绕各项绩效目标，依据项目的产出、效益、满意度等方面设定的评价指标，针对性地开展了项目支出绩效自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）和省农业农村厅《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项-农产品质量安全和品牌建设项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕433号）等要求，2022年7月18日，市农业农村局联合市财政局制定了《广元市市本级2022年省级农产品质量安全项目实施方案》（广农〔2022〕71号），报省农业农村厅备案，并严格按照项目方案进行实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金主要用于检验检测仪器设备和耗材购买、实验室设备运行维护、差旅费、培训费等支出。

2．资金到位。2022年8月8日，项目资金全部足额到位。

3．资金使用。截止评价时点，项目总支出资金176.64万元，资金执行率94.2%。

（三）项目财务管理情况

项目资金按照财务制度管理，专款专用，严格落实项目责任人制度，财务处理及时，会计核算规范，执行过程中未出现任何违纪违法行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由局农产品质量监管与品牌培育科、优质粮油科、综合执法科、广元市饲料兽药站和广元综合性农产品质量检验监测中心等负责具体实施。项目资金均由局计划投资财务科按照程序统一管理支付，实行财务报销制度。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格执行政府采购和验收管理，没有任何单位和个人套取、挤占和挪用，项目严格执行政府和验收管理，接受监督检查和绩效评价，确保实现项目各项绩效目标。

（三）项目监管情况

项目资金按照财务制度管理，实行专款专用，并建立专帐，严格落实项目责任人制度，财务处理及时，会计核算规范。截至目前，项目执行过程中未出现任何违纪违法行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年4月19日，项目产出指标全面完成，项目经济效益、生态效益、社会效益明显。

1.数量指标。2022年，项目计划抽检各类样品数量1385个，实际抽检样品数量1385个，完成率100%；计划实训农产品质量安全检测技术人员25人，实际实训27人，完成率108%；“瘦肉精”快检样品3000个，完成率100%；“三年行动”科学安全用药和绿色防控技术实训推广878户，完成率146%。

2.质量指标和可持续发展目标。省级农产品质量安全监督抽查问题发现率4.2%，超目标任务2.2个百分点；农产品质量安全检测技术参训人员学有所获，掌握了培训内容，全部取得了结业证书，全市7个县区的农产品检测机构全部通过了省级能力验证，3个县区完成了检验检测资格检测能力得到有效提升。

3.效果指标：2022年省级农产品质量安全例行检测合格率99.6%，超全省平均水平0.6个百分点，超目标任务1.6个百分点。

4.经济成本指标。项目严格按照资金使用方案中资金分类明细使用，检测经费主要用于购买耗材及样品、设备购置及维护、支付差旅等各种商品和服务支出，实训经费主要用于参训人员住宿费、餐费、教材资料费、师资、试剂耗材费等，资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，均与项目预算相符。项目申报政府采购检测耗材和检测仪器80.23万元，最终成交金额为72.87万元，节省资金7.36万元。

5.生态效益等指标。通过开展“三年行动”专项整治，进一步提升了乡镇监管人员和生产经营主体进行科学安全用药用药和绿色防控技术意识和能力，推进了农兽药减量化使用，减少了农兽药环境污染，提升了产品质量。

（二）项目效益情况

分项目类别，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，对项目效益进行了全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

围绕项目数量指标、质量指标、效果指标、生态效益指标、可持续发展目标和经济成本指标，结合项目自身特点、目标任务及资金管理办法等要求，整个项目目标任务全面完成，项目资金管理规范，为提升农产品质量安全水平发挥了积极作用，项目综合效益明显。根据农产品质量安全项目绩效评价指标体系，自评分100分。

（二）建议

保障农产品质量安全是政府事权，是全域目标。建议：一是加大项目资金投入，特别是对检验检测能力建设投入，进一步提升市、县（区）检测水平；二是项目资金尽早下达，由于项目资金下达时间较晚，影响项目实施进度，建议项目在上年度末提前下达。

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 2022年农产品质量安全与品牌培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年省农业农村厅下达抽检各类样品1385个；动物“瘦肉精”快检样品3000个；农产品质量安全检测技能实训25人，每人10天;“三年行动”科学安全用药用药和绿色防控技术实训推广600户。 |  |  |  |  |  | 抽检样品数量1385个，完成率100%；计划实训农产品质量安全检测技术人员25人，实际实训27人，完成率108%；“瘦肉精”快检样品3000个，完成率100%；“三年行动”科学安全用药和绿色防控技术实训推广878户，完成率146%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 2022年6月6日，省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号），下达市本级农产品质量安全项目资金187.5万元，其中，农产品质量安全监测及检测能力提升项目175.5万元，食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动推进项目12万元。根据省农业农村厅《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项-农产品质量安全和品牌建设项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕433号）等要求，市农业农村局和市财政局联合制定了《广元市市本级2022年省级农产品质量安全项目实施方案》（广农〔2022〕71号），明确了项目实施任务、建设内容和经费管理，报省农业农村厅备案。根据省农业农村厅下达的各项任务，由局属相关单位具体负责实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重% | 部门自评得分 |  |  | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 187.50 |  | 176.64 |  |  |  | 94.20% |  |  | 10 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 187.50 |  | 176.64 |  |  |  | 94.20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  |  | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 效益指标 |  | 数量质量 | 抽检各类样品 |  | = |  | 1385 |  | 个 | 1385 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 数量质量 | 动物“瘦肉精”快检样品 |  | = |  | 3000 |  | 个 | 3000 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 数量质量 | 安全检测技能实训人数 |  | = |  | 25 |  | 人 | 27 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 数量质量 | 科学安全用药用药和绿色防控技术实训 |  | = |  | 600 |  | 户 | 878 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 质量指标 | 省级农产品质量安全监督抽查问题发现率 |  | ≥ |  | 2 |  | % | 4.2 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 效果指标 | 省级农产品质量安全例行监测合格率 |  | ≥ |  | 98 |  | % | 99.6 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 生态效益指标 | 农兽药使用安全性 |  | 定性 |  | 农兽药残留减量 |  |  | 农兽药残留减少，生态环境得到保护 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 农产品质量安全性 |  | 定性 |  | 全年不发生重大农产品质量安全事故 |  |  | 未发生 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续发展目标 | 农产品检测技能 |  | 定性 |  | 农产品检测技能提升 |  |  | 提升 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  | ≥ |  | 80 |  | % | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 采购检测耗材和检测仪器 |  | ≤ |  | 80.23 |  | 万元 | 72.84 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.42 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 |  | 项目自评99.42分。通过项目的实施，提升了农产品安全检测能力，提升了检测人员实操技术，持续巩固了国家农产品质量安全市创建成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年农作物品种试验及认定监管项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。本项目根据省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全专项实施工作的需要，结合局属各单位职责而设置，其职能是鉴定新育成小麦和玉米品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病（逆）性以及其他重要特征特性，为全省小麦、玉米新品种审定推广提供科学依据。

2.项目立项和资金申报依据。根据《四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全专项实施工作的通知》（川农函〔2022〕441号）以及《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号），下达资金6.4万元。

3.资金或项目管理办法。按照《广元市农业项目监督管理实施细则（试行）》（广农函〔2020〕45号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。合计6.4万元，具体预算如下：（1）小麦试验组4.8万元；（2）玉米试验组1.6万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。小麦区域试验5个组合计70个品系，其中新参加试验65个品系，玉米区域试验平丘组2个组合计16个组合，其中新参加组合14个。鉴定新育成小麦、玉米品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病（逆）性以及其他重要特征特性，为全省小麦、玉米新品种审定推广提供科学依据。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

| 项目完成 | 数量指标 | 品种数量 | 78个 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查试验数据 | 1720个 |
|  |  | 形成报告 | 7篇 |
|  | 质量指标 | 抗病性 | 准确度98% |
|  |  | 样品核算 | 准确度99% |
|  | 时效指标 | 小麦区域试验 | 2022年7月完成报告提交 |
|  |  | 玉米区域试验 | 2022年10月底提交 |
|  | 成本指标 | 农资成本 | 降低3% |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 亩产 | 亩增产5~20% |
|  |  | 效益 | 亩增收100元 |
|  | 社会效益 指标 | 解决农村劳动力 | 20个 |
|  |  | 培训提高农民技能 | 20人 |
|  | 生态效益 指标 | 农药使用量 | 降低10% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | 100% |
|  |  | 上级满意度 | 100% |

3.2022年农作物品种试验项目的资金使用完全按照项目申报计划实施的，其开展研究的具体内容与项目申报研究与示范的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，实际证明，项目设计是合理可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年农作物品种试验项目预算资金6.4万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目2022年计划资金6.4万元。

2.资金到位。到位财政资金6.4万元，到位率100%。

3.资金使用。支出6.4万元，支付率100%。支付依据按照财务管理相关法律法规要求执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

该项目由我局下属种子站和广元市农业科学研究院负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的建设内容、实施地点和面积、资金来源、资金使用、人员安排、进度安排、验收办法、绩效目标等实施。

（二）项目管理情况

该项目生产、试验、技术培训工作由我局下属事业单位市种子站和广元市农业科学研究院共同实施，财务工作由局计划投资财务科负责。

（三）项目监管情况

项目资金由计划投资财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 品种数量 | = | 86 | 个 | 86 | 10 |
|  |  | 调查试验数据 | = | 1720 | 个 | 1720 | 10 |
|  |  | 形成报告 | = | 7 | 篇 | 7 | 10 |
|  | 质量指标 | 抗病性 | 定性 | 优良中差 | 级 | 优 | 5 |
|  |  | 样品核算 | 定性 | 优良中差 | 级 | 优 | 5 |
|  | 时效指标 | 小麦区域试验 | ≦ | 7月 | 月 | 7月 | 5 |
|  |  | 玉米区域试验 | ≦ | 10月 | 月 | 10月 | 5 |
|  | 成本指标 | 项目资金使用 | ≦ | 6.4万 | 万 | 5.8万 | 5 |

- 项目效益情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 亩产 | ≧ | 5% | % | 5% | 5 |  |
|  |  | 效益 | ≧ | 100 | 元/亩 | 100 | 5 |  |
|  | 社会效益 指标 | 解决农村劳动力 | ≧ | 20 | 个 | 20 | 5 |  |
|  |  | 培训提高农民技能 | ≧ | 20人 | 人 | 20人 | 5 |  |
|  | 生态效益 指标 | 农药使用量 | ≦ | 10% | % | 10% | 5 |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目的实施，完成小麦新品种区域试验5组，形成实验报告5篇；完成玉米新品种区域试验2组计16个品种的观察记载及汇总，形成实验报告2篇。鉴定新育成小麦、玉米品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病（逆）性以及其他重要特征特性，为全省小麦、玉米新品种审定推广提供科学依据。2022年农作物品种试验项目经费的使用保障了四川省小麦玉米区域试验广元点的正常进行，资金到位率100%，在使用中严格执行财务管理相关制度和农作物品种试验项目管理办法规定，管理规范，做到了专款专用。项目自评得分100分。

（二）存在的问题

工作未做精做细，试验未详细记载每一项性状。

（三）相关建议

在实施过程中，安排专人承担试验、专人负责田间调查、专人收集汇总试验数据，按照农作物生长周期按时开展工作。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年农作物品种试验及认定监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成小麦新品种区域试验5组和玉米新品种区域试验1组，形成实验报。 |  |  |  |  |  | 已完成四川省2021—2022年小麦新品种区域试验5个组别计70个品种的试验观察记载及汇报，形成实验报告5篇；完成四川省2022年玉米新品种区域试验2组计16个品种的观察记载及汇总，形成实验报告2篇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年7月，完成四川省2021—2022年小麦新品种区域试验5个组别计70个品种的试验观察记载及汇报，形成实验报告5篇；2022年9月，完成四川省2022年玉米新品种区域试验2组计16个品种的观察记载及汇总，形成实验报告2篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  | 100.00% |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 |  | 权重（%） | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小麦新品种区试数量 | = |  | 5 | 组 |  | 5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 玉米区试数量 | = |  | 1 | 组 |  | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 试验质量 | 定性 |  | 试验合规 |  |  | 按操作规程进行试验 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 效果指标 | 用种安全 | 定性 |  | 保障用种安全 |  |  | 完成用种试验，无重大事故发生 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 亩产 | ≧ |  | 5% | % |  | 5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推广良种 | 定性 |  | 选育优良品种，助农增收 |  |  | 完成试验，为推广良种提供依据 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 促进广元种业发发展 | 定性 |  | 选择优良品种，进一步提升广元种业发展 |  |  | 为新品种推广提供依据 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ |  | 90% | % |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分100分。通过项目的实施，完成小麦新品种区域试验5组，形成实验报告5篇；完成玉米新品种区域试验2组计16个品种的观察记载及汇总，形成实验报告2篇。鉴定新育成小麦、玉米品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病（逆）性以及其他重要特征特性，为全省小麦、玉米新品种审定推广提供科学依据。2022年农作物品种试验项目经费的使用保障了四川省小麦玉米区域试验广元点的正常进行，资金到位率100%，在使用中严格执行财务管理相关制度和农作物品种试验项目管理办法规定，管理规范，做到了专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 存在的问题主要有：一是小麦、玉米区域试验田间记载不规范，未按时调查、登记。试验存在时效性，要按照节气播种、记载、登记、收获、晾晒、称重。二是工作未做精做细，试验记载未详细每一项性状，有时，记载性状与其他工作有冲突，要优先考虑项目实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 农作物品种试验项目需及时拨付资金，进行区试试验小麦玉米的播种及实施。在实施过程中，安排专人承担试验、专人负责田间调查、专人收集汇总试验数据，按照农作物生长周期按时开展工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年牲畜耳标采购项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市2022年牲畜耳标采购由广元市农业农村局组织实施采购。

2.根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）要求，下达广元市牲畜耳标采购资金88万元，由广元市农业农村局组织实施牲畜耳标采购。

3.根据政府采购规定，广元市农业农村局组织实施2022年牲畜耳标采购，资金来源为川财农〔2022〕58号文件下达的专项资金。

4.广元市农业农村局根据各县区牲畜养殖量及使用情况上报的耳标需求量制定采购计划，规范项目资金管理，对项目实施、资金使用等重点环节进行监督检查。

（二）项目绩效目标

1.《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）要求，下达广元市牲畜耳标采购资金88万元，同时2022年结转资金88.42万，共计176.42万。

2．2022年全市共采购牲畜耳标382.7万套，其中猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，中标价为65.945万；耳标识读器177台及三年网络服务，中标价为60.88万，共计使用资金126.825万元。已支付30%货款，目前耳标抽检样品检测合格，将支付剩余货款。

3.项目申报内容与实际采购内容相符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评根据各县区使用牲畜耳标情况进行评价，对资金使用进行监督。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）下达广元市牲畜耳标采购资金88万元，加之2022年结转资金88.42万元，共计176.42万元。经向牲畜耳标供应商进行询价后，向市财政局申请预算176.42万元，其中，川财农〔2022〕58号文件下达资金88万元，结转资金82.42万元，用于2022年牲畜耳标采购和识读设备更换采购。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）文件下达广元市牲畜耳标采购资金88万元，另结转资金82.42万元。

2.资金到位。川财农〔2022〕58号文件下达我市牲畜耳标采购资金88万元已到位，结转资金82.42万元已到位。

3.资金使用。2022年全市共采购牲畜耳标382.7万套，其中猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，耳标识读器177台及三年网络服务，共计使用资金126.825万元，已支付30%货款，目前耳标抽检样品检测合格，将支付剩余货款。

（三）项目财务管理情况

2022年项目实施单位为广元市农业农村局，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。广元市农业农村局根据各县区牲畜养殖量及使用情况上报的耳标需求量制定采购计划，向市财政局申报采购预算，采用政府公开招标方式进行采购。

（二）项目管理情况。本次牲畜耳标采购项目采用公开招标方式进行采购，采购过程公平、公正、公开，符合政府采购相关制度。

（三）项目监管情况。在前期制定采购计划时，充分根据县区实际需求量进行计划制定。在制定预算时，采用向供应商进行询价的方式确定项目预算。在公开招标过程中，我局纪检部门全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年全市共采购牲畜耳标382.7万套，其中猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，耳标识读器177台及三年网络服务，共计使用资金126.825万元，已支付30%货款，目前耳标抽检样品检测合格，将支付剩余货款。

（二）项目效益情况。牲畜耳标采购到位后，保证了动物疫病防控和农产品质量追溯工作的有序开展，县区在耳标使用过程中无问题出现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度采购牲畜耳标382.7万套，其中猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，耳标识读器177台及三年网络服务，完成省农业农村厅要求的产出指标，确保了我市动物疫病防控和农产品质量追溯工作的有序开展。

（二）存在的问题

项目实施初期，未将涉及网络服务的识读器项目单独立项，加之受疫情影响，采购平台申报计划比预期时间晚了一个月，影响了整个项目的实施进度，导致目前项目尾款仍未支付完成。

（三）相关建议

在2023年度牲畜耳标采购项目上，积极和财政部门对接，加快项目实施进度。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年牲畜耳标采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成耳标采购380万套，保障县区动物疫病防控和农产品质量追溯工作的有序开展，完成省农业农村厅下达各市州牲畜耳标采购任务。采购牲畜耳标识读器177台，推进动物防疫溯源体系建设，保障动物源性食品安全。 |  |  |  |  | 完成猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套采购任务，完成177台牲畜耳标识读器采购。有效推进了动物防疫溯源体系建设，保障动物源性食品安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 我局2022年牲畜耳标采购项目总预算170.4202万元，拟采购猪耳标360万套、牛耳标7.2万套、羊耳标15.5万套，预算金额109.249万元；拟采购牲畜耳标识读器177台及三年识读网络服务，预算金额61.1712万元。于2022年9月13日进行了牲畜耳标项目采购意向公告（公告编号YXGK-510801-2022-0200）。11月28日在平台申报采购计划，11月30日签订委托代理协议，12月5日发布竞争性谈判公告，12月9日、12月13日分别开展竞争性谈判，牲畜耳标项目中标价为65.945万、耳标识读器及网络服务项目中标价为60.88万。12月27日签订项目合同，支付30%货款，截止2023年4月21日所有耳标及识读器均已收货，且抽检样品质量检测合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 176.42 |  | 126.83 |  |  | 71.89% | 10 |  | 7.19 |  | 由于财政招标采用低价中标法，导致牲畜耳标采购资金有结余，预算执行率低于90%。 |
|  | 其中：财政资金 | 88.00 |  | 65.49 |  |  | 74.42% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 88.42 |  | 61.34 |  |  | 69.37% |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 耳标数量 | ≥ | 380 | 万套 | 382.70 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 耳标识读器 | ＝ | 177 | 台 | 177.00 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 |  | 100 | % | 100.00 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成采购时间 | 定性 | 2022年 |  | 2022年完成采购工作 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 耳标使用效果 | 定性 | 保障防疫溯源体系建设和动物源食品安全 |  | 保障了防疫溯源体系建设和动物源食品安全 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 定性 | 无重大违规违纪问题 |  | 无重大违规违纪问题 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证动物疫病防控追溯工作 | 定性 | 保证县区动物疫病防控和农产品质量追溯工作有序开展 |  | 支撑了动物疫病防控和农产品质量追溯工作的开展 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 畜牧业发展 | 定性 | 促进了畜牧业健康发展 |  | 有效促进了畜牧业健康发展 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 |  | 100.00 | 10 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.19 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分97.19分。项目实施较好地完成了省农业农村厅下达各市州牲畜耳标采购任务，完成了识读器及网络服务采购任务，保证了动物疫病防控和农产品质量追溯工作的有序开展，且县区在耳标使用过程中无问题出现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在 问题 | 项目实施初期，由于采购程序的影响，导致采购平台申报计划时比预期时间晚了一个月，影响了整个项目的实施进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进 措施 | 在2023年度牲畜耳标采购项目上，积极和财政部门对接，加快项目实施进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年省级重大动物疫病应急储备物资项目经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。广元市人民政府重大动物疫病防制指挥部办公室设在市农业农村局，负责重大动物疫病防控方案制定和项目实施。重大动物疫情应急处置属于重大动物疫病防控范围。

2.项目立项、资金申报依据。根据《四川省农业农村厅关于做好2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2021〕201号）进行省级重大动物疫病应急物资储备。按照省级重大动物疫情应急储备物资管理办法，对各地设立的省级应急物资区域储备库，实施补助支持省级重大动物疫病应急物资储备及物资库运转建设。省级重大动物疫情应急储备物资资金主要用于省级应急物质区域储备库购买消毒药防护服、采样消杀、免疫封锁、无害化处理等重大动物疫情应急物资及物资库运转等。《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）下达省级应急物资区域储备库（广元库）动物防疫应急物资储备资金20万元。

3.资金管理办法制定情况。资金管理办法按照市农业农村局项目资金管理办法执行，《广元市2022年省财政省级重大动物疫病应急储备物资项目实施方案》经局党组会议审议通过。

二、项目资金申报及使用情况

我局及时对该项目资金使用情况进行了申报。由具体实施单位市动物疫病预防控制中心制定了项目实施方案，经局党组会议审议和市财政局审核后报市政府审批实施。该项目资金到位及时，到位率100%。截至2022年12月31日资金支付18.41万元，资金执行率92.10%。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局下属单位市动物疫病预防控制中心负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的建设内容实施，管理工作由省动物疫病预防控制中心和我局共同实施，财务工作由局计计划投资财务科负责。该项目局机关党委办公室、市动物疫病预防控制中心共同参与日常监督管理。

四、项目绩效情况

本项目预计采购储备消毒药2吨，个人防护用品、消杀、冷链等物资23550套件（个、只），实际采购消毒药5吨，防护服等其他物资28738件（套、只、个、支），超额完成目标任务。通过公开公平公正竞争采购，物资入库验收严格、规范，建立了物资台账，专人专账专库管理物资，确保了物资质量和效益，做到了物资来源清、去向明、用途正。通过物资储备等应急准备，增强了快速应对各种突发动物疫情和自然灾害能力，提升了防疫抗灾减灾时效，降低突发重大动物疫情和重大自然灾害带来的损失和影响。及时无害化处理因突发重大动物疫情和自然灾害所致动物死亡尸体，减少环境污染而产生生态效益。通过处置零星可疑疫情，降低重大动物疫病发生率，确保畜牧产业健康可持续发展和畜产品质量安全。

五、评价结论及建议

多年，广元动物疫病防控工作在全省排名一直处于第一方阵，动物疫病强制免疫、疫病监测、防疫监管、布病净化、屠宰监管等兽医工作受到省级领导和专家肯定，总体评估优秀。本项目预期产出和效果符合国计民生需要，也符合广大养殖户需要。根据国家动物疫病防控政策，此项目符合突发重大动物疫情应急需要，物资验收入库、管理规范，做到了采购程序合规，质量过硬，管理规范，效益指标明显。综合自评100分。

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年省级重大动物疫病应急储备物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消毒药品、喷雾器、防护服、口罩、手套、防护靴、应急帐篷、疫苗冷藏包等防疫应急物资采购按照政府采购要求，本着公开公平公正竞争性原则确定供货商，严格物资入库验收和管理。建立物资台账，专人专账专库管理物资，确保物资质量和效益，确保物资来源清、去向明、用途正。 |  |  |  |  | 按要求保送采购计划，制定采购方案，按照政府采购要求，公开公平公正竞争采购，共采购消毒药5吨，防护服等其他物资28738件（套、只、个、支）。严格物资入库验收和管理，建立物资台账，专人专账专库管理物资，确保物资质量和效益，做到物资来源清、去向明、用途正。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 具体实施科室市动物疫病预防控制中心制定了项目实施方案，报局党组会议通过后按照政府采购要求，公开公平公正竞争采购，共采购消毒药5吨，防护服等其他物资28738件（套、只、个、支）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 原因 |  |
|  | 总额 | 20.00 |  | 18.41 |  |  | 92.10% | 10 | 9.21 |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |  |
|  | 其中：财政资金 | 20.00 |  | 18.41 |  |  | 92.10% |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备数量 | ≥ | 预计采购储备消毒药2吨，个人防护用品、消杀、冷链等物资23550套件（个、只） |  | 采购储备消毒药5吨，个人防护用品、消杀、冷链等物资28738套件（个、只） | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 应急物资质量 | 定性 | 符合国家标准 |  | 验收符合国家标准 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 提供应急物资 | 定性 | 发生疫情时能及时提供相应物资 |  | 及时提供应急物资 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少动物疫情和重大自然灾害造成损失 | 定性 | 因快速处置重大动物疫情和自然灾后防疫，消除疫情扩散风险，减少动物染疫发病死亡数，直接和间接产生巨大的经济效益。 |  | 因快速处置重大动物疫情和自然灾后防疫，消除疫情扩散风险，减少动物染疫发病死亡数，直接和间接产生巨大的经济效益。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 稳定控制重大动物疫情 | 定性 | 快速应对各种突发动物疫情和自然灾害后动物防疫工作，提升防疫抗灾减灾时效，稳定控制重大动物疫情。 |  | 快速应对各种突发动物疫情和自然灾害后动物防疫工作，提升防疫抗灾减灾时效，稳定控制重大动物疫情。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少病死动物环境污染 | 定性 | 无害化处理因突发重大动物疫情和自然灾害所致动物死亡尸体，减少环境污染而产生生态效益。 |  | 无害化处理因突发重大动物疫情和自然灾害所致动物死亡尸体，减少环境污染而产生生态效益。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进畜牧产业健康发展 | 定性 | 减少重大动物疫病发生率，确保畜产品安全和畜牧产业健康课持续发展。 |  | 减少重大动物疫病发生率，确保畜产品安全和畜牧产业健康课持续发展。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 区县对应急物资调拨满意度 | ≥ | 95% | % | 98% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.21 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分99.21分。通过物资储备等应急准备，增强了快速应对各种突发动物疫情和自然灾害能力，提升了防疫抗灾减灾时效，降低突发重大动物疫情和重大自然灾害带来的损失和影响。及时无害化处理因突发重大动物疫情和自然灾害所致动物死亡尸体，减少环境污染而产生生态效益。通过处置零星可疑疫情，降低重大动物疫病发生率，确保畜牧产业健康可持续发展和畜产品质量安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年渔业增殖放流项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本项目的实施单位为广元市渔业渔政管理科，主管部门为广元市农业农村局。项目在实施过程中，主管部门成立了项目实施领导小组，负责项目全面指导、任务分解、目标细化工作，协调资金落实，监督检查实施单位工作进度及资金使用情况。

2.四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2022〕169号）、四川省农业农村厅《关于做好2022年水生生物增殖放流工作的通知》（川农函〔2022〕177号）文件，下达广元市市本级增殖放流项目资金10万元，绩效目标为增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，其中岩原鲤5万尾、重口裂腹鱼2万尾，放流地点为嘉陵江广元段。

3.项目在实施过程中成立了项目领导小组，领导小组对项目经费使用进行监督检查，专款专用，严格财务管理，按照《广元市2022年市本级渔业增殖放流实施方案》管理使用。

4.项目专项经费主要由项目承担单位广元市农业农村局渔业渔政管理科负责组织实施，放流资金的使用严格按照相关文件规定和财务管理制度执行，购买放流苗种的费用不少于总资金的90%，放流资金的10%用于放流前期苗种采购询价、组织竞价谈判、放流苗种的检疫检验、暂养、包装、运输以及放流期间的公示、公证、宣传标语和放流后期跟踪监测、效果评估等工作。做到专款专用、专账核算，严禁滞留、挪用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。项目主要开展鱼类人工增殖放流活动，维持水生生物多样性，保护渔业水域生态环境。

2.通过实施本项目，人工增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，其中岩原鲤5万尾、重口裂腹鱼2万尾，提高了我市水生生物资源养护工作，确保我市河流水生生物资源多样性，恢复渔业资源，修复水域生态，实现渔业可持续发展。

项目实施进度计划：2022年1月～2022年3月，制定广元市2022年市本级渔业增殖放流实施方案；2022年4月向省农业农村厅报备实施方案；2022年5月，通过竞价谈判在四川省经济物种增殖放流苗种生产单位中确定苗种供应单位，签订苗种采购合同，做好放流期间的公示、公证、宣传标志；2022年6月6日，组织实施鱼类人工增殖放流活动，公证处进行实时监控、全程监督。

项目下达资金10万元，下达任务增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾：项目实施资金10万元，完成增殖放流珍稀濒危鱼类7.25万尾，符合省农业农村厅下达的资金和任务指标。

项目的申报内容符合实际需要，申报目标合理可行，项目实施过程中严格按照实施方案执行，并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对下达内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会各界群众意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2022〕169号）、四川省农业农村厅《关于做好2022年水生生物增殖放流工作的通知》（川农函〔2022〕177号）下达广元市市本级增殖放流项目资金10万元，绩效目标为增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，其中岩原鲤5万尾、重口裂腹鱼2万尾，放流地点为嘉陵江广元段。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目预算总额为10万元。

2.资金到位。实际到位10万元。

3.资金使用。项目共计支出10万元，其中苗种采购9.1万元，工作费用0.9万元（放流前期苗种采购询价、组织竞价谈判、放流苗种的检疫检验、暂养、包装、运输以及放流期间的公示、公证、宣传标志和放流后期跟踪监测、效果评估等工作费用）。

（三）项目财务管理情况

项目实施过程中，项目领导小组对项目经费使用进行监督检查，专款专用。项目实施单位按项目经费支出预算确定的金额，对鱼类人工增殖放流项目实施过程严格财务管理，按照《广元市2022年市本级渔业增殖放流实施方案》管理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为切实加强项目管理，成立了由广元市农业农村局副局长石韬任组长，局渔业渔政管理科科长肖宏任副组长，项目相关科室为成员的项目领导小组，负责项目指导、任务分解、目标细化工作，协调资金落实，监督检查工作进度及资金使用情况。项目领导小组成员单位根据项目实施方案，具体负责项目的组织实施、收集与项目有关的资料、建立健全管理档案、组织项目验收等工作。

（二）项目管理情况

项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格财务管理，专人专账，专款专用，严格按会计规范进行核算，并对账务进行了及时处理。

（三）项目监管情况

项目在实施过程中成立了项目领导小组，负责项目全面指导、目标细化工作，监督检查工作进度及资金使用情况。项目实施过程中严格执行审核批准制度，未出现违法违规现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照绩效考评的要求，我局对2022年度中央财政转移支付项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为2022年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

1.项目资金到位和执行情况。2022年中央财政转移支付资金农业资源及生态保护补助项目资金10万元全部拨付到位，该资金由我局实际用于2022年度水生生物增殖放流活动，并已执行完毕。

2.项目资金管理情况。我局在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。设置项目资金使用明细账，进行专账核算，专款专用。结合本地实际，制定总体项目实施方案，明确具体实施内容、实施地点、实施要求、监管措施等。根据有关要求，苗种费用支出占总资金的91%，即9.1万元，组织放流宣传、维护、管理费等工作费用0.9万元。资金使用无违规违纪问题。

3.项目任务完成情况。2022年中央财政转移支付资金农业资源及生态保护补助项目资金的项目任务绩效目标是增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，我局于2022年6月6日在广元市嘉陵江城区段上海路码头实施完成。本次放流岩原鲤5.25万尾、重口裂腹鱼2万尾，实际共放流7.25万尾，放流数量超出了下达的数量指标数。市水生动物防疫检验站现场检验检疫认定：本次放流的鱼苗体质健壮、规格整齐、活力强、外观完整、体表光洁、性状优良，可数指数要求规格合格率97%，达到放流质量指标。

（二）项目效益情况

（1）经济效益：渔业增殖放流产出比≥1:10，资金使用无违规违纪问题。

（2）社会效益：增强了广大群众保护渔业资源、维护生态环境的意识。

（3）生态效益：有效修复了水域生态环境，恢复了水生生物的资源群体，改善了种群结构，维护了水生生物多样性。

（4）可持续影响：渔业资源得到恢复，水质逐渐改善。

（5）满意度指标：抽样调查满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年中央财政安排渔业资源增殖资金10万元，实际到位10万元，我市本级渔业资源增殖工作已圆满完成，达到了预期目标。项目自评分100分。

（二）存在的问题

我市有资质的增殖放流苗种供应单位较少，部分放流品种需从外地购买，增加了成本，对鱼苗成活率有一定影响。放流重要意义和作用的宣传还需进一步加强。

（三）相关建议

加大苗种场站建设力度，创建增殖放流苗种供应单位，实现放流品种就近购买，提高放流效果；加强渔政执法建设，高质量开展增殖放流活动；加强宣传，广泛提高社会各界对增殖放流活动的认识。下一步，我局将进一步按照增殖放流相关要求，细化绩效评价项目的各项指标，有效促进我市生态环境及渔业资源可持续发展。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年渔业增殖放流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 增殖放流7珍稀濒危鱼类7万尾 |  |  |  |  | 增殖放流珍稀濒危鱼类7.25万尾，其中：岩原鲤5.25万尾、重口裂腹鱼2万尾 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施通过竞争性谈判确定成交供应商，公示了成交结果公示和成交通知书。于2022年6月6日在广元市嘉陵江市城区段上海路码头项目实施放流，共放流珍稀濒危鱼类7.25万尾，其中：岩原鲤5.25万尾、重口裂腹鱼2万尾，公证处出具了相关公证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 增殖放流尾数 | = | 7 | 万 | 7.25 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 放流苗种优质健康 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 放流时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 增殖放流成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 效果指标 | 增殖放流效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 安全招标 | 安全事故发生率 | = | 0 | % | 0 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 渔业增殖放流产出比 | ≥ | 10 | % | 10% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 修复渔业资源持续发挥作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评分100分。项目管理良好，项目已实施完成，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 我市有资质的增殖放流苗种供应单位较少，部分放流品种需从外地购买，增加了成本，对鱼苗成活率有一定影响。对放流重要意义和作用的宣传需要进一步加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 加大苗种场站建设力度，创建增殖放流苗种供应单位，放流品种就近购买，提高放流效果；加强渔政执法建设，高质量地开展增殖放流活动；加强宣传，广泛引起社会各界对增殖放流活动的认识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年7月，省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2020〕79号），下达我市长江禁捕考核奖补资金50万元，用于配备执法装备、培训执法人员以及举办工作部署会、新闻发布会等。我局编制了《广元市2022年渔业资源养护（长江禁捕考核奖补资金）项目实施方案》报省农业农村厅备案后按程序组织实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

该项目实施方案资金50万元，其中：执法能力建设28.4万元、执法人员培训3万元、开展长江“十年禁渔”宣传等相关费用16.5万元、召开工作部署和考核等会议2.1万元。

2.项目具体绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备执法装备数量 | ≥ | 1 | 台套 | 5 |
|  | 数量指标 | 组织培训执法人员数量 | ≥ | 100 | 人次 | 5 |
|  | 数量指标 | 印制宣传资料 | ≥ | 1 | 万份 | 5 |
|  | 数量指标 | 举办相关会议 | ≥ | 3 | 次 | 5 |
|  | 质量指标 | 完善长江流域禁捕长效管理机制 | 定性 | 巩固长江禁渔效果，加强常态化执法监管 |  | 10 |
|  | 时效指标 | 禁渔执法 | 定性 | 常态化执法监管 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理机制的完善 | 定性 | 完善长江流域禁捕长效管理机制 |  | 10 |
|  | 经济效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 定性 | 无 |  | 10 |
|  | 可持续发展指标 | 渔业得到持续发展 | 定性 | 进一步加大禁渔力度，全面积密织监管网络，严厉打击涉渔违法犯罪行为 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |

3.绩效自评结果表明，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

2022年7月，省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2020〕79号），下达市本级长江禁捕考核奖补资金50万元，用于配备执法装备、培训执法人员以及举办工作部署会、新闻发布会等。根据文件要求和《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022年版）》，结合我市实际情况，我局编制了《广元市2022年渔业资源养护（长江禁捕考核奖补资金）项目实施方案》，经局党组审议通过后报省农业农村厅备案。通过政府采购程序确定了执法装备、宣传资料印制供应单位，配备执法装备21台、印制宣传资料1.8151万份、与广元电视台签约开展禁渔政策宣传，举办工作部署会、新闻发布会等会议2次，截至目前已使用资金22.7万元。

项目财务管理情况。该项目由我局下属单位渔业渔政管理科具体负责实施，并落实专人负责做好项目实施的资产登记和台账档案管理工作，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。

（三）项目监管情况。本项目主要是政府采购和服务，费用支出经过逐级审核，按照单位内部控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。我局编制了《广元市2022年渔业资源养护（长江禁捕考核奖补资金）项目实施方案》，经局党组审议通过后报省农业农村厅备案。通过政府采购程序确定了执法装备、宣传资料印制供应单位，配备执法装备21台、印制宣传资料1.8151万份、与广元电视台签约开展禁渔政策宣传，举办工作部署会、新闻发布会等会议2次，截至目前已使用资金22.7万元，将原有农业公共安全突发事件应急处置系统改造升级为执法视频指挥系统预算21万元，目前已进入招投标阶段。

（二）项目效益情况。通过项目实施进一步建立完善了我市长江流域禁捕管理长效管理机制，提升了禁捕执法监管能力、强化了水生生物保护宣传和禁捕氛围营造，资金使用规范，无违规违纪问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目管理良好，实施有序，绩效显著。能达到预期目标，自评得分98分。

（二）存在的问题

资金到位时间晚，项目实施时间不足，受2022年新冠疫情影响部分设备未采购、执法人员培训活动未能如期举办。

（三）相关建议

我局将根据项目实施方案，按程序抓紧推进执法视频指挥系统建设，进一步强化禁渔宣传，今年8月底前组织市、县渔政执法人员开展执法能力培训，对标完成项目实施内容。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为完善长江流域禁捕长效管理机帽，做好渔业资源养护等各项工作。项目资金主要用于配备执法装备，组织培训执法人员，印制宣传资料，举办工作部署会、新闻发布会等支出。 |  |  |  |  |  | 配备执法装备21台、印制宣传资料1.8151万份、举办工作部署会、新闻发布会等会议2次 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 2022年7月，省财政厅、省农业农村厅印发《关于下达2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2020〕79号），下达市本级长江禁捕考核奖补资金50万元，用于配备执法装备、培训执法人员以及举办工作部署会、新闻发布会等。根据文件要求和《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022年版）》，结合我市实际情况，我局编制了《广元市2022年渔业资源养护（长江禁捕考核奖补资金）项目实施方案》通过局党组审议通过后报省农业农村厅备案。通过政府采购程序确定了执法装备、宣传资料印制供应单位，按照程配备执法装备21台、印制宣传资料1.8151万份、举办工作部署会、新闻发布会等会议2次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 50.00 |  |  | 22.70 |  | 45.40% |  | 10 | 4.54 |  |  | 一是资金到位时间较晚，项目资金11月份到位，二是受新冠疫情影响，使其中执法能力建设中的视频指挥系统设备采购和执法人员培训活动未能按时开展。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 配备执法装备数量 |  | ≥ | 1 | 台套 | 21 | 5 | 2 |  |  | 资金到位时间晚，省厅7月份下达资金文件，但项目资金11月份到位，其中执法能力建设预算21万元将我局原有农业公共安全突发事件应急处置系统改造升级为执法视频指挥系统，2022年没有足够时间实施，计划于2023年6月完成。 |
|  |  | 数量指标 |  | 组织培训执法人员数量 |  | ≥ | 100 | 人次 |  | 5 | 0 |  |  | 受2022年新冠疫情影响，执法人员培训活动将于2023年开展。 |
|  |  | 数量指标 |  | 印制宣传资料 |  | ≥ | 1 | 万份 | 1.8151万份 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 举办相关会议 |  | ≥ | 3 | 次 | 2 | 5 | 3 |  |  | 项目跨年度实施，余下1次会议2023年5月召开。 |
|  |  | 质量指标 |  | 完善长江流域禁捕长效管理机制 |  | 定性 | 巩固长江禁渔效果，加强常态化执法监管 |  | 执法常态化开展，长江禁渔效果得有效巩固 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 禁渔执法 |  | 定性 | 常态化执法监管 |  | 常态化开展执法 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 管理机制的完善 |  | 定性 | 完善长江流域禁捕长效管理机制 |  | 管理机制已形成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 资金使用无重大违纪问题 |  | 定性 | 无 |  | 无 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 |  | 渔业得到持续发展 |  | 定性 | 进一步加大禁渔力度，全面积密织监管网络，严厉打击涉渔违法犯罪行为 |  | 涉渔违法犯罪得到严厉打击，渔业发展得到保护 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.54 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评得分84.54分。项目管理良好，正在有序推进实施，确保达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 资金到位时间晚，其中执法能力建设预算21万元拟将我局原有农业公共安全突发事件应急处置系统改造升级为执法视频指挥系统，没有足够时间实施，受2022年新冠疫情影响，执法人员培训活动将于2023年开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 按照我局编制的项目实施方案加快项目分类实施，目前将原有农业公共安全突发事件应急处置系统改造升级为执法视频指挥系统已进入招投标阶段，执法人员培训活动将于2023年7-8月举行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年中央财政动物防疫等补助

经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目申报依据及主管部门的管理职能。2022年牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫项目是按照国家强制免疫计划实施的事关国家、社会、民众的重大利益和公共卫生安全的项目。按照相关管理规定，利州区、朝天区、昭化区（以下称“三区”）动物疫病强制免疫项目由市农业农村局统一组织实施，疫苗资金由市农业农村局统一管理与支付。

该项目严格按照年初申报、报上级审批、实施过程监管、项目结果绩效目标评估规范程序执行。该项目具体由利州区、朝天区、昭化区人民政府按照办法组织实施，广元市农业农村局主要负责对该项目疫苗调输管理，项目资金严格按照《动物防疫等补助经费管理办法》规定范围支出，按照《关于印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）中《四川省动物防疫等补助经费管理办法实施细则》要求，对项目实施过程和资金使用的监管及项目实施结果绩效目标考核和评估。

该项目总金额324.833万元，其中中央财政296.347万元，省级财政28.483万元。用于支付利州区、朝天区、昭化区2020年国家强制免疫计划中强制免疫病种免疫疫苗经费。

2.项目申报过程。2021年12月，“三区”按照辖区内畜禽存栏情况，测算2022年强制免疫疫苗需求情况，报市农业农村局审核，市级审核后，以农业农村、财政两部门联合行文方式提交省农业农村厅审核后，根据2021年疫苗采购价格，结合对2022年的价格预判，下达2022年疫苗使用计划（计划中包括疫苗金额测算）。国家强制免疫疫苗由省动物疫病预防控制中心统一采购，省动物疫病预防控制中心与各疫苗供货厂家签订疫苗供货总合同，各市州与相应疫苗供货厂家签订分合同。

（二）项目绩效目标

该项目的主要内容是：2022年“三区”牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，购买疫苗，实施免疫。项目分春、秋两季集中实施，采取规模场领取疫苗自主按程序免疫，散养户畜禽由村级防疫员进村入户开展免疫注射，各级畜牧兽医技术部门负责技术指导，畜牧兽医主管部门考核评估，确保牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达100%，常年免疫密度维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，通过免疫，建立有效免疫屏障，确保重大动物疫病稳定控制和畜牧产业稳健发展。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施过程中，采取县区自查和市级交叉检查方式，对免疫实施过程进行检测督导，集中免疫结束后，市、县两级科学抽样开展免疫抗体检测，根据结果，对免疫效果进行评估，并及时查漏补缺，确保免疫密度和抗体效价，建立有效坚实免疫保护屏障。

二、项目资金申报及使用情况

根据广元市财政局《关于预下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（广财农〔2022〕3号），市财政下达我局用于2022年中央动物防疫补助资金296.347万元。广元市财政局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（广财农〔2022〕41号），下达我局用于2022年省级动物防疫补助资金28.483万元。资金计划324.83万元，到位324.83万元，资金到位及时，到位率100%。截至2022年12月31日，资金支付324.83万元，资金执行率100%。项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市动物疫病预防控制中心负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的建设内容实施。实验室检测工作由市动物疫病预防控制中心实施，强制免疫实施和管理工作由县区农业农村局、市疫病预防控制中心共同实施，财务工作由局计划投资财务科负责。该项目局机关党委办公室、县区农业农村局、市动物疫病预防控制中心共同参与日常监督管理，按照免疫密度和免疫质量要求，结合全面动物疫病综合防控情况，做出最终评估。

四、项目绩效情况

2022年12月底，项目已全面完成，项目资金使用完成100%。以该项目为支撑，确保了“三区”强制免疫、免疫效果评估等防疫措施落实。口蹄疫等重大动物疫病应免密度达到100%，病死畜禽无害化处理率100%。强制免疫抗体合格率均达到80%以上，超农业农村部和省农业农村厅目标。重大动物疫病稳定控制，未发生重大动物疫情，保障了畜牧产业稳定健康发展，确保了动物及动物产品安全，圆满实现了年度目标。

（三）绩效指标完成情况

1.质量指标完成分析。畜禽免疫密度达95%以上，抗体合格率达80%以上，均超额完成年初指标，重大动物疫情处置率和病死畜禽无害化处理均完成年初指标100%。年度内资金兑付率完成年初指标100%。

2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过动物防疫集中强制免疫有效降低动物发病率和死亡率，大大降低了养殖户经济损失，促进农村增收致富。（2）社会效益。畜牧经济持续健康发展，为经济发展做出了较大贡献，实现了重大动物疫病和重点人畜共患病稳定控制，确保了无区域性重大动物疫情发生，为畜产品质量安全、公共卫生安全和社会和谐稳定做出了贡献，（3）生态效益。动物疫病防控有效降低了动物病死率，避免了因动物死亡造成环境污染。

五、评价结论

项目各项指标均超额完成，全市未发生重大动物疫情，保障了畜牧产业稳定健康发展。总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好。项目自评100分。

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 中央财政动物防疫等补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度100%、免疫抗体合格率大于等于70%，无重大动物疫情发生和随意抛弃病死猪事件发生，资金使用无重大违规违纪问题。 |  |  |  |  | 按时组织开展重大动物疫病强制免疫工作和免疫抗体监测，防疫效果评估，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度100%、免疫抗体合格率大于80%，建立了畜禽重大动物疫病坚实免疫保护屏障，全市无重大动物疫情发生和随意抛弃病死猪事件发生，实现了全市重大动物疫病稳定控制目标。资金使用无重大违规违纪问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年12月，按照辖区内畜禽存栏情况，测算2022年强制免疫疫苗需求情况，报市农业农村局审核，市级审核后，以农业农村局、财政局两部门联合行文方式提交省农业农村厅审核，省厅审核后，根据2021年疫苗采购价格，结合对2022年的价格预判，下达2022年疫苗使用计划（计划当中包括疫苗金额测算）。国家强制免疫疫苗由省动物疫病预防控制中心统一采购，省动物疫病预防控制中心与各疫苗供货厂家签订疫苗供货总合同，各市州与相应疫苗供货厂家签订分合同。2022年“三区”牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，购买疫苗，实施免疫。项目分春、秋两季集中实施，采取规模场领取疫苗自主按程序免疫，散养户畜禽由村级防疫员进村入户开展免疫注射，各级畜牧兽医技术部门负责技术指导，畜牧兽医主管部门考核评估，确保牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达100%，常年免疫密度维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，通过免疫，建立有效免疫屏障，确保重大动物疫病稳定控制和畜牧产业稳健发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 |  | 权重% | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 | 324.83 |  | 324.83 |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |  |
|  | 其中：财政资金 | 324.83 |  | 324.83 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 |  | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度 | ≥ | 90 | % |  | 95 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率 | ≥ | 70 | % |  | 80 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 |  | 100% |  |  | 无重大动物疫情发生 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果合率 | ≥ | 85% | % |  | 95 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 | 动物疫病保护稳定控制情况 | 定性 | 保持稳定 |  |  | 保持稳定，未发生重大疫情 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 中央财政补助经费使用率 |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳 | 定性 | 疫情保持平稳 |  |  | 未发生疫情 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 定性 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 未发生 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 保障畜牧产业健康发展 | 定性 | 保障畜牧业健康发展 |  |  | 未发生重大疫情，有效保障了畜牧业持续健康发展 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象度满意度 | ≥ | 90 | % |  | 95 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分100分。通过项目的实施，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度100%、免疫抗体合格率大于80%%，建立了畜禽重大动物疫病坚实免疫保护屏障，全市无重大动物疫情发生和随意抛弃病死猪事件发生，实现了全市重大动物疫病稳定控制目标。有力保障了全市畜禽生产稳定健康发展，保障了畜禽产品有效供给。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 项目实施过程中，存在的主要问题是基层动物防疫力量弱化，农业行业有毒有害津贴不能落实，村级防疫员待遇偏低，极度影响工作积极性，影响工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年中央财政农业生产发展资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。主管部门市农业农村局，主要负责项目资金管理、过程管控及绩效复评。

2.项目立项、资金申报依据。按照省农业农村厅、省财政厅《关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的的通知》（川财农〔2022〕68号）和《农业农村部农业重大技术协同推广计划四川省2022年实施方案》（川农函〔2022〕453号）要求，2022年省上下达农业重大技术协同推广计划项目资金12万元，用于大豆玉米带状复合种植技术推广、优质肉鸡高效健康养殖技术推广。

3.资金管理办法。资金管理办法按照市农业农村局项目资金管理办法执行，《大豆玉米带状复合种植技术协同推广计划项目实施方案》《优质肉禽高效健康养殖技术协同推广计划项目实施方案》经局党组会议审议通过，实施时间为2022年5月至2023年6月，采取集中培训、到场指导、印发技术资料等方式，开展大豆玉米带状复合种植、优质肉鸡高效健康养殖技术推广工作。

4.资金分配原则及考虑因素。按照《项目实施方案》要求，市畜牧种业管理站开展优质肉鸡高效健康养殖技术培训，培训人员100人次，使用资金4万元，资料费用0.2万元，租车费用0.8万元，合计5万元。市农业技术推广站开展大豆玉米带状复合种植技术培训，培训人员1000余人次，开展示范349亩，使用资金4万元，资料费用1万元，开展培训2万元，合计7万元。

（二）项目绩效目标

1.优质肉禽高效健康养殖技术协同推广计划项目主要内容。围绕建设昭化区优质肉鸡生产示范基地，开展优质肉鸡高效健康养殖技术指导和推广。推广优质肉鸡品种1个，推广优质肉鸡高效健康养殖技术2套，推广优质肉鸡1万只，指导建设示范基地县1个（昭化区），开展现场指导3次以上，培训养殖户和技术人员100人次，发放技术手册100份。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 业务技术培训 | 培训100人次 | 100% |
|  |  |  | 现场指导 | 3次以上 | 100% |
|  |  |  | 发放技术手册 | 100份 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 推广养殖技术 | 技术培训、现场指导 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目专项经费 | 5万元 | 100% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高示范户养殖效益 | 达到项目预期目标 | 100% |
|  |  | 社会效益指标 | 发挥示范带动作用 | 辐射带动周边农户养殖土鸡 | 100% |
|  |  | 生态效益指标 | 生态养殖、种养循环 | 提质增效 | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升养殖科技水平 | 提高产业效率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥95% | 100% |

2.大豆玉米带状复合种植技术协同推广计划项目主要内容：在苍溪、剑阁、昭化建立示范349亩，开展现场技术指导16场次，推广示范大豆新品种6个，开展不同密度种植试验6组，玉米亩产440公斤以上，大豆亩产126公斤以上。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值全年实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 现场技术指导 | 16场次 | 100% |
|  |  |  | 示范基地 | 349亩 | 100% |
|  |  |  | 推广新品种 | 6个 | 100% |
|  |  |  | 开展不同密度种植试验 | 6组 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 推广种植技术 | 现场技术指导 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目专项经费 | 7万元 | 100% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高示范户经济效益 | 达到项目预期目标 | 100% |
|  |  | 社会效益指标 | 发挥示范带动作用 | 辐射带动产业发展 | 100% |
|  |  | 生态效益指标 | 减少化肥、农药使用量 | 提质增效 | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升种植科技水平 | 提高产业效率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥95% | 100% |

3.两个项目实际实施内容与项目实施方案中建设内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据省农业农村厅、省财政厅《关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的的通知》（川财农〔2022〕68号文件）要求，省上下达农业农村部农业重大技术协同推广计划项目资金12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金12万元。

2.资金到位。实际到位资金12万元。

3.资金使用。根据项目实施的进度采用报账制据实支付，截止评价时点资金使用11万元。

（三）项目财务管理情况

本项目中各项支出由市农业农村局财务统一管理。市农业农村局财务管理制度健全，对本项目的各项账务均处理及时，且会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

由市农业技术推广站、市畜牧种业管理站分别负责制定《大豆玉米带状复合种植技术协同推广计划项目实施方案》《优质肉禽高效健康养殖技术协同推广计划项目实施方案》，报局党组会议审议批准后组织实施。此项自评结果为优秀。

（二）项目管理情况

本项目在实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目由市农业农村局下属事业单位市农业技术推广站、市畜牧种业管理站实施，财务工作由局计划投资财务科负责。此项自评结果为优秀。

（三）项目监管情况

该项目由市农业技术推广站、市畜牧种业管理站参与日常监督管理。此项自评结果为优秀。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：（1）大豆玉米带状复合种植技术协同推广计划项目完成情况。在苍溪、剑阁、昭化建立示范349亩，开展现场技术指导16场次，近千人次，媒体宣传14次，推广示范大豆新品种6个，开展不同密度种植试验6组，玉米亩产440公斤以上，大豆亩产126公斤以上。完成目标任务100%。（2）优质肉禽高效健康养殖技术协同推广计划项目完成情况。推广优质肉鸡品种1个，推广优质肉鸡高效健康养殖技术2套，推广优质肉鸡1万只，指导建设示范基地县1个（昭化区），开展现场指导3次以上，培训养殖户和技术人员100人次，发放技术手册100份。完成目标任务100%。此项自评结果为优秀。

2.质量指标：开展技术培训、现场指导、印发技术资料等，完成目标任务100%。此项自评结果为优秀

3.时效指标：完成了年度目标任务，实际完成100%。此项自评结果为优秀。

（二）项目效益情况

1.经济效益。通过项目实施，提高示范户效益明显，达到了预期目的。此项自评结果为优秀。

2.社会效益。通过项目实施，发挥示范带动作用，辐射带动周边农户发展产业，提升产业科技支撑，推进产业健康发展。此项自评结果为优秀。

3.生态效益。通过减少化肥农药使用量、种养循环，实现产业提质增效。此项自评结果为优秀。

4.服务对象满意度。通过对服务对象走访，服务对象对本项目实施过程的满意度均达到100%。此项自评结果为优秀。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效指标均完成或超额完成绩效目标。项目自评得分100分。

（二）建议。进一步加大大豆玉米带状复合种植技术协同推广、优质肉鸡高效健康养殖技术应用推广力度。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 2022年中央财政农业生产发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）推广优质肉鸡1万只，指导建设优质肉鸡示范基地县1个（昭化区），开展现场指导3次以上，培训养殖户和技术人员100人次，发放技术手册100份。（2）在苍溪、剑阁、昭化建立示范349亩，开展现场技术指导16场次，推广示范大豆新品种6个，开展不同密度种植试验6组，玉米亩产440公斤以上，大豆亩产126公斤以上。 |  |  |  |  |  |  | （1）开展技术培训100人次，现场指导5次，发放技术手册100份，推广优质肉鸡1万只以上。（2）在苍溪、剑阁、昭化建立示范349亩，开展现场技术指导16场次，近千人次，媒体宣传14次，推广示范大豆新品种6个，开展不同密度种植试验6组，玉米亩产440公斤以上，大豆亩产126公斤以上。完成目标任务100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 由市农技站、市畜牧种业管理站分别负责制定《大豆玉米带状复合种植技术协同推广计划项目实施方案》、《优质肉禽高效健康养殖技术协同推广计划项目实施方案》，报局党组会议审议批准后组织实施。一是指导昭化区建立优质肉鸡示范县，开展技术培训100人次，现场指导5次，发放技术手册100份，推广优质肉鸡1万只以上。二是在苍溪、剑阁、昭化建立示范349亩，开展现场技术指导16场次，近千人次，媒体宣传14次，推广示范大豆新品种6个，开展不同密度种植试验6组，玉米亩产440公斤以上，大豆亩产126公斤以上。示范工作取得良好成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  |  | 权重% |  |  | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 12 |  |  | 11 |  | 91.67% |  |  | 10 |  |  | 9.17 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 12 |  |  | 11 |  | 91.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 |  |  | 完成值 |  | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 推广优质肉鸡品种数量 | = |  | 1 |  | 个 |  |  | 1% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 肉鸡技术培训人数 | ≥ |  | 100 |  | 人次 |  |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 推广大豆、玉米新品种 | ≥ |  | 5 |  | 个 |  |  | 6% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 大豆玉米带状复合种植示范面积 | ≥ |  | 300 |  | 亩 |  |  | 349 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 推广试验结果 | 定性 |  | 通过验收 |  |  |  |  | 通过验收 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  | 播种时间 | 定性 |  | 及时栽植 |  |  |  |  | 根据作物生长期及时播种 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 |  | 推广优质肉鸡养殖技术\大豆玉米间作技术 | 定性 |  | 新品种、新技术得到推广 |  |  |  |  | 新品种、新技术得到推广 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 |  | 专项经费 |  |  | 12 |  | 万元 |  |  | 11 |  | 5 | 4.58 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 大豆亩产 | ≥ |  | 100 |  | 公斤/亩 |  |  | 126 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 发挥示范带动作用 | 定性 |  | 辐射带动产业发展 |  |  |  |  | 起到良好的带动效益 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 |  | 提升种、养技术 | 定性 |  | 新品种、新技术得到推广 |  |  |  |  | 新品种、新技术的推广，有效提高了产业效率 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 示范区服务对象满意度 | ≥ |  | 95 |  | % |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.75 |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评98.75分。通过项目的实施，示范户效益明显，发挥了示范带动作用，辐射带动周边农户发展产业，提升产业科技支撑，推进产业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022支持精制川茶产业发展奖补

资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市农业农村局是全市农业行业主管部门，负责全市茶产业发展和管理工作。

2.按照省农业农村厅、省财政厅《关于印发〈关于统筹推进精制川茶产业发展的指导意见的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号）和省农业农村厅《关于开展2022年度精制川茶产业发展奖补申报工作的通知》（N〔2022〕—1736号）要求，经主体申报、市级推荐、省级复核，省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川财农〔2022〕144号）下达我市支持精制川茶产业发展奖补资金138万元。

3.按照省农业农村厅、省财政厅《关于印发〈关于统筹推进精制川茶产业发展的指导意见的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号）管理资金。

4.资金分配：组织茶业企业按照申报条件向省农业农村厅申报补助，按照省农业农村厅核定的补助对象及标准进行补助。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。对2021-2022年茶叶经营主体在品牌打造、“三品一标”认定、茶企销售增量、支持省级区域公用品牌建设等方面给予激励奖补。

2.项目应实现的具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 奖补企业 | =9家 | 按照文件要求 |
|  | 奖补资金 | =138万元 | 及时 |
| 质量指标 | 各项指标完成 | =100% | 全年 |
| 时效指标 | 奖补兑现时间 | 2022年底 | 2022年底 |
| 经济效益指标 | 直接经济效益 | 给奖补企业带来直接经济收入 | 全年 |
| 社会效益 指标 | 激励茶叶生产经营主体 | 茶叶经营主体积极开展茶叶生产经营 | 全年 |
| 满意度指标 | 市委、市政府 | ≥95% | 全年 |
|  | 服务对象 | ≥95% | 全年 |

（三）项目自评步骤及方法

按照评审要求组织茶业企业申报，按照批复的项目、资金等及时向茶企补助资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

组织茶业企业按照评审要求，结合自身实际情况开展申报工作。2022年11月24日，四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持精制川茶产业发展的通知》（川财农〔2022〕144号）下达我市补助资金138万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金138万元（奖补资金）。

2.资金到位。资金到位138万元（奖补资金）。

3.资金使用。资金使用138万元（奖补资金）。

| 企业名称 | 奖补项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 四川米仓山茶业集团有限公司 | 自主品牌打造激励补助 | 2 |
| 旺苍县高阳碧峰茶业有限公司 | 自主品牌打造激励补助 | 2 |
| 广元市白龙茶叶有限公司 | 自主品牌打造激励补助 | 2 |
| 广元市茶业（集团）有限公司 | 自主品牌打造激励补助 | 2 |
| 青川县曲河乡翠雲家庭农场 | “三品一标”激励补助 | 7 |
| 旺苍县黑松垭茶叶专业合作社 | “三品一标”激励补助 | 7 |
| 四川枣林茶业有限公司 | “三品一标”激励补助 | 7 |
| 旺苍县金源农业有限公司 | “三品一标”激励补助 | 7 |
| 四川三山茶业有限公司 | “三品一标”激励补助 | 7 |
| 四川米仓山茶业集团有限公司 | 支持省级区域公共品牌建设补助 | 10 |
| 广元市茶业（集团）有限公司 | 支持省级区域公共品牌建设补助 | 10 |
| 广元市白龙茶叶有限公司 | 支持省级区域公共品牌建设补助 | 10 |
| 四川米仓山茶业集团有限公司 | 茶企销售增量激励补助 | 20 |
| 广元市茶业（集团）有限公司 | 茶企销售增量激励补助 | 40 |
| 四川米仓山茶业集团有限公司 | 市场营销推介激励补助（三） | 5 |
| 合计 |  | 138 |

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

资金下达后，及时按照省农业农村厅批复的获得奖补的企业和金额开展奖补工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 奖补企业 | ＝ | 9 | 家 | 9家 |
|  | 奖补资金 | ＝ | 138 | 万元 | 138万元 |
| 质量指标 | 各项指标完成 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 奖补兑现时间 | 时限 | 2022年底 |  | 2022年底 |
| 经济效益指标 | 直接经济效益 | 质量 | 给奖补企业带来直接经济收入 |  | 给奖补企业带来直接经济收入 |
| 社会效益 指标 | 激励茶叶生产经营主体 | 质量 | 茶叶经营主体积极开展茶叶生产经营 |  | 茶叶经营主体积极开展茶叶生产经营 |
| 满意度指标 | 市委、市政府 | ≥ | ≥95 | % | =100 |
|  | 服务对象 | ≥ | ≥95 | % | =100 |

（二）项目效益情况

经济效益：茶业企业获得奖补资金，2022年全市茶叶产量超过1.7万吨，综合产值65亿元。

社会效益：在广元市茶业生产经营主体内形成了比学赶超的趋势，大家积极在提高生产能力、“三品一标”认证、自主品牌打造、扩大销售等方面开展工作。

生态效益：全市完成绿色有机茶园认证23万亩。

可持续效益：持续扩大了“广元黄茶”“米仓山茶”“七佛贡茶”等区域公共品牌和“白龙”“一品剑门”等企业品牌的知名度和影响力。

服务对象满意度：市委市政府和茶企满意度均达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，极大调动了茶企的主管能动性，引进先进设备、和科研院所合作、参加系列推荐活动等，为川茶出川贡献了广元力量。项目自评得分100分。

（二）相关建议

持续加大对茶企、茶业品牌的支持和奖补力度。

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 2022支持精制川茶产业发展奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对2021-2022年茶叶经营主体在品牌打造、“三品一标”认定、茶企销售增量、支持省级区域公用品牌建设等方面给予激励奖补。 |  |  |  |  | 对2021-2022年茶叶经营主体在品牌打造、“三品一标”认定、茶企销售增量、支持省级区域公用品牌建设等方面给予激励奖补，奖补资金138万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 按照省农业农村厅、省财政厅《关于印发〈关于统筹推进精制川茶产业发展的指导意见的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号）、省农业农村厅《关于开展2022年度精制川茶产业发展奖补申报工作的通知》要求，经主体申报、市级推荐、省级复核，对符合奖补要求的9家企业给予补贴。根据省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川财农〔2022〕144号）下达我市支持精制川茶产业发展奖补资金138万元，依据奖补标准及时拨付给了企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） |  | 年初 预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 138.00 |  | 138.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 138.00 |  | 138.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 奖补企业数量 | ＝ | 9 | 家 | 9 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖补兑现时间 | 定性 | 2022年底 |  | 2022年底 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 品牌宣传 | 定性 | 进一步提升广元茶品牌打造力度 |  | 有力地促进了广元茶业的品牌打迼 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 奖补金额 | = | 138 | 万元 | 138 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 奖补对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分100分。对2021-2022年茶叶经营主体在品牌打造、“三品一标”认定、茶企销售增量、支持省级区域公用品牌建设等方面给予激励奖补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八届四川农业博览会经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本届农博会广元馆位于世纪城3号馆，展馆面积800平方米，我市以“有机广元、生态绿色”为推介理念，围绕优质粮油、特色经作、生态养殖农业产业，重点展示展销了王家贡米、广元茶、苍溪红心猕猴桃、朝天核桃、剑门关土鸡等优质特色农产品，有效提升“广元七绝”等品牌知名度和我市农业对外开放合作水平。该项目资金为市财政专项资金，资金主要用于展馆租赁、展馆搭建、广告宣传、视频制作、农业招商手册制作等。项目资金分配纳入“三重一大”范围，严格执行政府采购和验收管理。

（二）项目绩效目标

坚持“市场主导、政府引导、企业主体”原则，积极组织动员有实力、有优势、有市场前景、能代表广元发展水平和广元特色的优势企业参展参会，充分展现广元现代农业发展新变化、新成就。提早谋划，切实做好项目前期对接工作，认真做好项目包装，推出一批投资规模大、带动作用强的农业产业重大项目，积极利用各类平台加强与国内外客商的对接，加大交流合作力度。做好采购贸易签约工作。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性与定性和定量相结合、客观公正的原则，依据项目资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，依据项目的产出、效益、满意度等方面设定的评价指标，针对性地开展了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年8月11日，市农业农村局向市政府报送《广元市参加第八届四川农业博览会暨成都国际都市现代农业博览会方案》，并于9月3日经市政府常务会议审议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：本次活动经费预计共需经费175万元。市级财政承担98万元；各县区分别承担11万元，共计77万元。展馆场地租用52万元。展馆设计搭建共需45万元。2022年四川金秋消费季市（州）长农产品品牌推介暨“菜篮子”产品营销推广活动经费7万元。活动宣传经费2万元。制作“有机广元生态绿色”广元现代农业形象宣传片3万元。通勤车租赁及会议室租用经费2万元。

资金到位：到位市级财政资金98万元，县区到位资金22万元。

使用情况：根据资金到位情况和项目实施进度，已支付展馆搭建费59.8万元，资金支付率49.83%。

（三）项目财务管理情况

项目资金按照财务制度管理，专款专用，严格落实项目责任人制度，财务处理及时，会计核算规范，执行过程中未出现任何违纪违法行为。

三、项目实施及管理情况

该项目全程接受市纪委监委驻市农业农村局纪检组、市农业农村局机关纪委的监督，建设内容和经费管理措施到位。

项目资金分配、使用纳入“三重一大”范围，严格执行政府采购和验收管理，没有任何单位和个人套取、挤占和挪用，资金列入“其他农业农村支出”科目，接受监督检查和绩效评价，确保项目实施综合效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格甄选47家优质农产品生产及加工企业400余种农特产品参展，参展期间现场销售123万元，通过电商平台及直播带货等线上销售187万元。围绕优质粮油、特色经作、生态养殖（肉牛羊养殖）、现代种业等方向重点筛选推介项目50个、总投资390亿元。展会期间，农民日报、四川日报、四川电视台、广元电视台、广元日报等主流媒体刊发我市参展新闻稿件20余篇。

（二）项目效益情况。

通过电商平台及直播带货等线上销售187万元，签订购销合同或意向协议13个，协议销售额2120万元。在第八届四川农业合作发展大会上，我市与成都三联龙腾科技有限公司成功签订贸易采购合同，可实现年销售剑门关土鸡1000万只。成功签约农业发展投资项目4个，协议投资金额25.8亿元。苍溪红心猕猴桃成功入选天府好货·农博会最受欢迎区域公共品牌（全省共10个），嘉嘉小猕·苍溪红心猕猴桃、科拉蒂·橄榄油成功入选最受欢迎农产品（全省共30个）。广元浩翔农业开发有限公司董事长冯连春荣获四川省高素质农民创新创业先锋称号。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

围绕项目各项指标，结合项目自身特点、目标任务及资金管理办法等要求，整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，项目极大的宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显。项目自评得分100分。

（二）相关建议

扎实做好招商引资工作。加大成都等地市场研判与投资机会分析，主动融入成渝地区双城经济圈，重点针对成渝地区储备农业项目，提高项目成熟度，提升签约落地可能性。积极开展招商引资专场推介、线下客商洽谈、线上项目推介等活动，持续推动招商引资工作实现新突破。积极推动已签约4个项目落地实施，抓紧对接朝天区肉牛养殖、“生态有机鱼”产业发展、广元市道地中药材全链发展等有投资意愿的项目，力争实现签约。

持续做好特色农产品宣传推介。积极跟踪推动已签订的农产品销售合同落实。在整体宣传“广元七绝”市级区域公用品牌基础上，按照重点突出，差异化宣传的原则，分年度重点宣传王家贡米、红心猕猴桃、广元茶、朝天核桃、剑门关土鸡、广元肉牛羊等具有我市特色的优质农产品品牌，持续扩大我市农产品品牌市场影响力和美誉度。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 第八届四川农业博览会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 积极组织动员有实力、有优势、有市场前景、能代表广元发展水平和广元特色的优势企业参展参会。推出一批投资规模大、带动作用强的农业产业重大项目，积极利用各类平台加强与国内外客商的对接，加大交流合作力度。做好采购贸易签约工作。 |  |  |  |  | 严格甄选47家优质农产品生产及加工企业400余种农特产品参展，参展期间现场销售123万元，通过电商平台及直播带货等线上销售187万元，签订购销合同或意向协议13个，协议销售额2120万元。成功签约农业发展投资项目4个，协议投资金额25.8亿元。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 本届农博会广元馆位于世纪城3号馆，展馆面积800平方米，我市以“有机广元、生态绿色”为推介理念，围绕优质粮油、特色经作、生态养殖农业产业，重点展示展销了王家贡米、广元茶、苍溪红心猕猴桃、朝天核桃、剑门关土鸡等优质特色农产品，有效提升“广元七绝”等品牌知名度和我市农业对外开放合作水平。该项目资金为市财政专项资金，资金主要用于展馆租赁、展馆搭建、广告宣传、视频制作、农业招商手册制作等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 120.00 |  | 59.80 |  |  | 49.83% | 10 |  | 4.98 |  | 农业博览会包二田园展区搭建期限为2023年，因此资金还未支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 98.00 |  | 59.80 |  |  | 61.00% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 | 22.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 布展面积 | = | 1100 | 平方米 | 800 | 10% |  | 7.27 |  | 农业博览会包二新津农博园300平方米田园展区搭建期限为2023年，暂未搭建。 |
|  |  | 质量指标 | 组织参展企业 | ≥ | 40个 | 个 | 47 | 10% |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展馆搭建完成时间 | 定性 | 按合同约定时间搭建完成 |  | 按合同约定时间搭建完成 | 10% |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展馆搭建质量 | 定性 | 符合合同质量要求 |  | 符合合同质量要求 | 10% |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 实现销售额 | ≥ | 1150 | 万元 | 2307 | 10% |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 宣传影响 | 定性 | 通过多渠道推介宣传，使农产品知名度显著提升。 |  | 展会期间，农民日报、四川日报、四川电视台、广元电视台、广元日报等主流媒体刊发我市参展新闻稿件20余篇 | 10% |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升广元特色农产品的影响力 | 定性 | 突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实 |  | 项目极大的宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力 | 10% |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 展馆搭建设成本 | ≤ | 109 | 万元 | 102.8 | 5% |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 5% |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 消费者满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 5% |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.25 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评分为92.25分。整个项目任务按时间进程分段完成，已完成部分绩效目标达到预期值，部分指标全面超额完成、资金管理规范，通过参加农博会，极大的宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 展示展销过程中，注重“广元七绝”整体宣传，爆款打造工作有待进一步加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 扎实做好招商引资工作。加大成都等地市场研判与投资机会分析，主动融入成渝地区双城经济圈，重点针对成渝地区储备农业项目，提高项目成熟度，提升签约落地可能性。积极开展招商引资专场推介、线下客商洽谈、线上项目推介等活动，持续推动招商引资工作实现新突破。积极推动已签约4个项目落地实施，抓紧对接朝天区肉牛养殖、“生态有机鱼”产业发展、广元市道地中药材全链发展等有投资意愿的项目，力争实现签约。 持续做好特色农产品宣传推介。积极跟踪推动已签订的农产品销售合同落实。在整体宣传“广元七绝”市级区域公用品牌基础上，按照重点突出，差异化宣传的原则，分年度重点宣传王家贡米、红心猕猴桃、广元茶、朝天核桃、剑门关土鸡、广元肉牛羊等具有我市特色的优质农产品品牌，持续扩大我市农产品品牌市场影响力和美誉度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人：范理 |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报送高标准农田建设规划编制经费

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．按照部、省要求，我市2022年启动广元市2021-2030年高标准农田建设规划编制工作。该规划编制由市级农业农村部门负责完成。省农业农村厅原定市级规划编制在2022年度前完成，但因有新的规划编制要求，规划编制完成时间节点调整至2023年5月底。

2．项目立项、资金申报的依据：《四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）》、《四川省农业农村厅关于印发2022年全省农田建设工作要点的通知》（N〔2022〕-367号）、《四川省农业农村厅关于守牢建好“天府良田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号）、《广元市财政局关于下达2021-2030年高标准农田建设规划编制经费的通知》（广财农〔2022〕20号）。

3．制定广元市2021-2030年高标准农田建设规划编制经费使用方案并报经局党组审定。

4．借鉴周边市州的做法，共申请专项资金20万元，其中：规划编制单位方案编制费用16万元，现场调查、会议费4万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目主要编制广元市2021-2030年高标准农田建设规划，充分利用国土“三调”底图和2021年度国土变更调查结果，逐步形成省市县三级规划体系。规划要求任务不得低于省级规划分解任务，并将任务至少分解到乡镇。

2．项目绩效目标。原定到2022年底前完成规划编制并上报省农业农村厅审定备案，后省农业农村厅调整为2023年5月底前完成，通过规划编制进一步规范我市近十年高标准农田建设。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况

按照部省相关工作要求，我局于2022年4月向市财政局申报了20万规划编制专项工作经费（广农函〔2022〕85号），2022年5月市财政局下达了专项经费20万元。

1.资金计划。计划投入资金20万元。

2.资金到位。到位资金20万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2022年12月31日，共计支出专项经费15.96万元。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由市农业农村局负责组织实施，农田建设管理科具体负责。其他自然资源、交通、水利、民政等相关单位配合共同完成。

（二）项目管理情况。2022年8月我单位通过竞争性磋商方式择优选定了规划编制单位，并对成交结果进行了公示。

（三）项目监管情况。多次和规划编制单位到项目县区现场开展调研、座谈，组织专家对规划方案进行审查，并征求相关部门意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年底，本项目完成了所有绩效指标。因省农业农村厅对规划编制新要求，最终版本要进行微调。

（二）项目效益情况

该规划的编制，将有利于规范全市今后一个时期的高标准农田建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分100分，评价结论为优。

（二）存在的问题。因省厅政策性调整，最终规划还需要进行微调

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 高标准农田建设规划编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 编制我市2021-2030年高标准农田建设规划 |  |  |  |  | 2022年8月，我局确定了规划编制第三方技术单位，规划初稿完成后我局向相关部门征求修改意见，同时组织相关部门专家进行了审查。后因省厅对规划有新的要求，将规划编制完成时间节点调整到2023年5月底前完成。按照新的要求完善规划后，2023年4月中旬，我局再次组织市县召开了规划编制培训和审查会议。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照部、省要求，我市2022年启动广元市2021-2030年高标准农田建设规划编制工作。经我局申请，市财政局于2022年5月9日以（广财农〔2022〕20号）下达了20万专项工作经费，2022年8月，我局确定了规划编制第三方技术单位，服务合同价15.86万元，剩余经费作为规划编制相关经费。2022年11月上旬，规划初稿完成后我局向相关部门征求修改意见，同时组织相关部门专家进行了审查。后因省厅对规划有新的要求，将规划编制完成时间节点调整到2023年5月底前完成。按照新的要求完善规划后，2023年4月中旬，我局再次组织市县召开了规划编制培训和审查会议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 20.00 |  | 15.96 |  |  | 79.80% | 10 | 7.98 |  | 因省厅对规划编制提出新的要求，将规划编制完成时间延迟至2023年5月底前，规划编制尾款未支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 20.00 |  | 15.96 |  |  | 79.80% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 规划编制质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 规划编制完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  | 因省厅对规划编制提出新的要求，将规划编制完成时间延迟至2023年5月底前。 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制成本 | ≤ | 20 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 规划编制对高标准建设的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成省市县三级规划体系 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范高标准农田建设 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 |  | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.98 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分97.98分。按照部、省要求，我市于2022年启动了广元市2021-2030年高标准农田建设规划编制工作。经我局申请，市财政局于2022年5月9日以（广财农〔2022〕20号）下达了20万专项工作经费，2022年8月，我局确定了规划编制第三方技术单位，服务合同价15.86万元，剩余经费作为规划编制相关经费。2022年11月上旬，规划初稿完成后我局向相关部门征求修改意见，同时组织相关部门专家进行了审查。后因省厅对规划有新的要求，将规划编制完成时间节点调整到2023年5月底前完成。按照新的要求完善规划后，2023年4月中旬，我局再次组织市县召开了规划编制培训和审查会议预计5月中旬最终完成规划定稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 原计划规划编制完成时间为2022年底前，但因省厅对规划编制提出新的要求，将规划编制完成时间调整至2023年5月底前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 按省厅对规划编制的技术标准，加快完善规划的编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农业综合执法制式服装经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照中央、省、市农业综合行政执法改革安排部署和省财政厅、省司法厅、省农业农村厅等九部门《关于印发〈四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（川财行〔2021〕26号）要求，2021年7月30日，我局会同市财政局、市司法局共同审定市本级农业综合行政执法人员21人配发制式服装和标志。2021年11月29日，四川省政府采购中心同省农业农村厅等七部门组织了2021年度四川省综合行政执法制式服装及标志采购评标工作，确定四川伟虎着装服饰有限公司为“分包24农业农村厅”（眉山、德阳、绵阳、广元等8个市州）中标供应商。2022年1月13日，我局与四川伟虎着装服饰有限公司签订了政府采购合同，市本级农业综合行政执法制式服装和标志采购金额为78511.30元。2022年7月1日，市本级21人制式服装和标志全部配发到位，举行了农业综合执法制式服装着装仪式。2022年8月底，已全额支付四川伟虎着装服饰有限公司项目资金。

（二）项目绩效目标

市本级农业综合行政执法人员21人配发制式服装和标志，采购金额为78511.30元，项目完成时限为2022年底。配发制式服装和标志人员按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《农业行政处罚程序规定》规范着装。按照中央、省、市统一安排部署要求，行政执法人员在执法过程中，必须统一规范着装，我局制定了《农业综合行政执法制式服装和标志采购方案》，经局党组会审议同意，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行，方案切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

通过验收组成员验收，同计划投资财务科共同开展项目绩效评价。采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法等方法对项目实施进行了自评。自评认为项目决策程序严密、规划合理、制度完备，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，100%完成预算使用和支出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照省财政厅、省司法厅等九部门《关于印发综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（川财行〔2021〕26号）第五条规定：“配发制式服装和标志所需经费，由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算”。申报21人制式服装和标志资金78511.30元，批复资金78511.30元。筹资符合政策规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金计划为市财政资金78511.30元，市财政到位资金78511.30元，实际使用资金78511.30元，占该项目年度预算100%。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目按照全国、全省农业综合执法改革要求，由四川省政府采购中心同省农业农村厅等7部门组织了2021年度四川省综合行政执法制式服装及标志采购评标工作。确定中标供应商后，我局与中标供应商签订合同并组织实施。项目实施单位执行相关法律法规，项目管理制度符合相关规定。采购的21套服装和标志到位后，由验收组成员进行了验收确认，并按批准着装人员进行发放签收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年7月1日，市本级21人制式服装和标志全部配发到位，举行了农业综合执法制式服装着装仪式。2022年8月，已全额支付四川伟虎着装服饰有限公司项目资金。

（二）项目效益情况

市本级农业执法人员21人按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《农业行政处罚程序规定》规范着装。较好地维护了农业执法队伍形象，目前未发现因着装出现农业执法形象投诉问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目预算数78511.30元，实际使用数78511.30元，占该项目年度预算100%。项目实施和执行情况较好，7月1日，市本级21人制式服装和标志全部配发到位，举行了农业综合执法制式服装着装仪式。8月底，已全额支付四川伟虎着装服饰有限公司项目资金。我局开展农业综合行政执法队伍“大学习大练兵大比武”活动，制定《广元市农业行政执法人员执法工作参考手册》，执法人员素质得到进一步提升。农业行政执法人员按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《农业行政处罚程序规定》进行规范着装。无因着装问题发生农业执法形象投诉情形，进一步维护了农业行政执法良好形象。

（二）存在的问题

目前，市农业农村局共有有效执法证件人员52人，现仅配备综合执法制式服装和标志21套，仍有31人未配备综合执法制式服装和标志，未配备的同志开展执法检查时，不利于维护全市行政执法形象。

（三）相关建议

建议对取得有效执法件且直接从事行政执法的人员配备全国统一样式的综合执法制式服装和标志，全面维护行政执法队伍形象。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 农业综合执法制式服装经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成市本级农业综合行政执法人员21人制式服装和标志配备，按合同要求完成资金拨付，进一步加强农业综合执法规范化建设，确保市本级农业行政执法人员调查处理农业行政处罚案件时，主动向当事人或者有关人员出行行政执法证件，并按规定着装和佩戴标志。 |  |  |  |  | 该项目预算数78511.30元，实际使用数78511.30元，占该项目年度预算100%。2022年7月1日，市本级21人制式服装和标志全部配发到位，举行了农业综合执法制式服装着装仪式。2022年8月底，已全额支付四川伟虎着装服饰有限公司项目资金。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年7月30日，我局会同市财政局、市司法局，共同审定市本级农业综合行政执法人员21人配发制式服装和标志。2021年11月29日，四川省政府采购中心同省农业农村厅等7厅局组织了2021年度四川省综合行政执法制式服装及标志采购评标工作，确定四川伟虎着装服饰有限公司为“分包24农业农村厅”（眉山、德阳、绵阳、广元等8个市州）中标供应商，2022年1月13日，我局与四川伟虎着装服饰有限公司签订了政府采购合同，市本级农业综合行政执法制式服装和标志采购金额为78511.30元。2022年7月1日，市本级21人制式服装和标志全部配发到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 7.85113 |  | 7.85113 |  |  | 100.00% | 10 |  | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 7.85113 |  | 7.85113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买制式服装和标志 | = | 21 | 套 | 21 | 10 |  | 10 |  | / |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 服装质量 | 定性 | 符合执法服装规范 |  | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按时提供服装 | 定性 | 按合同要求提供服装 |  | 在合同要求时间内提供了服装。 | 10 |  | 10 |  | / |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 规范着装 | 定性 | 统一综合执法服装和标志后，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规范着装。 |  | 配备制式服装和标志人员已按规范着装。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护农业执法形象 | 定性 | 提升农业执法形象 |  | 农业执法形象得到明显提升。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业执法标准化程序 | 定性 | 进一步推进执法队伍标准化建设。 |  | 执法着装实现标准化、规范化。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对服装满意度 | ≥ | 90 |  | 95 | 10 |  | 10 |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目实施自评为100分。按程序确定了着装人员、中标供应商、签订合同，在规定时间内完成了服装配备，经验收合格，已完成资金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

省级科技计划项目资金（畜禽标准化培训）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能。项目主管部门市农业农村局主要负责项目资金管理、检查督促工作、协调省市科技部门关系，确保项目顺利实施。

2.项目立项、资金申报的依据：根据四川省科学技术厅《关于发布2022年度重点研发计划（重大科技专项）、科研创新基地（平台）和人才计划项目申报指南的通知》（川科〔2021〕34号）要求，我局根据全市畜牧业标准化生产技术推广的需求进行了项目立项和资金申报。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。本项目针对广元市畜牧业转型升级过程中存在的诸多问题，拟从2022年1月至2023年12月，在广元市所辖3区（利州区、昭化区、朝天区）、4县（旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县）开展畜禽圈舍标准化设计、种草养畜及饲料青贮加工技术、种草（饲用玉米）养殖肉牛羊生产、优质肉鸡生产、畜禽养殖安全风险防控技术、畜禽粪污资源化利用、全产业链运营及成功模式应用等10余项与畜禽标准化生产息息相关的生产、经营、管理技术开展技术培训不低于16次，主要培训规模养殖企业（场）技术人员、市（县、乡镇）畜牧兽医专业人员、创新科技人才、畜牧管理人才、新型经营主体（专合社、家庭农场和专业大户）和养殖户、电商流通企业技术和管理人员等超过1600人次，有效提高他们的科技文化素质、生产经营能力、就业创业能力，培养造就一大批懂技术、会经营、善管理的新型农民和农村实用人才，为加快广元现代畜牧产业转型升级、发展现代农业，巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略提供强有力的人才保障和智力支撑。

2.项目绩效目标：2年内在广元7县区组织相关畜禽标准化生产技术培训16期以上，培训养殖场户、合作社、县区乡镇畜牧兽医专业人员等1600人次以上，技术服务覆盖面实现全市畜禽养殖生产区域全覆盖。

3.申报目标合理分析。经过研究讨论，项目培训计划内容和任务是合理的，是可行的。

（三）项目自评步骤及方法

对照培训项目任务、培训质量、项目满意度及时间要求开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局《关于下达2022年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（广财教[2022]25号）下达项目资金30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金30万元，为省财政专项资金。

2.资金到位。项目资金到位30万元。

3.资金使用。项目资金使用9.96万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位广元市农业农村局财务管理制度健全，项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市饲料兽药科负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的培训内容、资金使用方案等实施。

（二）项目管理情况

项目实行报账制管理，管理合理，符合相关规定，无违规情况。

（三）项目监管情况

项目监管工作得力，项目资金管理情况好。无违规违法情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年面对新冠疫情影响，积极开展培训工作，从2022年6月至2023年3月间，在组织相关畜禽标准化生产技术培训6期，已经培训养殖场户、合作社、市县区乡镇畜牧兽医专业技术人员等450余人次。印发技术资料500余份（本）完成项目计划的近30%。

（二）项目效益情况

项目社会效益、可持续效益显著，参加培训的养殖场户群众及县区畜牧兽用专业技术人员满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，培育了一批具有较强市场意识和管理能力、较高的科技文化素质、生产经营能力、就业创业能力的新型农民和农村实用人才，为加快广元现代畜牧产业转型升级、发展现代农业和实施乡村振兴战略产生了十分积极的作用，项目取得了明显的成效。项目自评得分97分。

（二）存在的问题

受新冠疫情影响，2022年项目培训任务未完成。

（三）相关建议

一是积极克服各种困难和问题，组织技术力量，认真结合牛羊、土鸡等畜牧业骨干产业及各县区畜牧业工作实际，大力开展技术培训服务，力争2023年底前完成培训任务。二是加强资金管理和使用，实行资金报账制管理，确保专款专用。三是加强督促指导，确保培训工作顺利开展。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 省级科技计划项目资金（畜禽标准化培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  |  |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从2022年1月至2023年12月间，在广元7县区组织相关畜禽标准化生产技术培训16期以上，培训养殖场户、合作社、县区乡镇畜牧兽医专业人员等1600人次以上，技术服务覆盖面实现全市畜禽养殖生产区域全覆盖。其中2022年度和2023年度分别开展培训8期次，每期培训100人次。 |  |  |  |  |  | 由于去年以来新冠疫情等影响了培训工作的大规模开展，从2022年6月至2023年3月间，在组织相关畜禽标准化生产技术培训6期，已经培训养殖场户、合作社、市县区乡镇畜牧兽医专业技术人员等450余人次。印发技术资料500余份（本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 大力组织开展畜禽标准化生产相关技术培训，重点结合突破性发展牛羊产业、剑门关土鸡、生猪生产等培训，培育一批具有较强市场意识和管理能力、较高的科技文化素质、生产经营能力、就业创业能力的新型农民和农村实用人才，为加快广元现代畜牧产业转型升级、发展现代农业和实施乡村振兴战略提供强有力的人才保障和智力支撑。通过邀请四川农业大学相关专家现场讲课教学开展线下技术培训，结合组织现场参观、观摩培训等方式，开展技术培训，提升培训项目质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 |  | 权重% |  | 部门自评得分 |  |  | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 |  |  | 9.96 |  |  | 33.20% |  | 10 |  | 3.32 |  |  |  |  | 一是项目实施期是从2022年1月至2023年12月；二是2022年受新冠疫情影响，影响了培训的开展，培训期数和培训人数减少。 |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 |  |  | 9.96 |  |  | 33.20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 |  | 权重 |  | 部门自评得分 |  |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训期次 |  | = | 16 | 次 |  | 6 |  | 10 |  | 7.5 |  |  |  | 2022年受新冠疫情影响，影响了培训的开展，培训期数和培训人数减少。 |
|  |  |  | 培训人数 |  | ≥ | 1600 | 人 |  | 450 |  | 10 |  | 5.6 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训效果 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 效果较好 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | = | 2 | 年 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 | 人均培训费 |  | ≤ | 180 | 元/人.次 |  | 180 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培育高素质养殖户示范典型 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证我市养殖业持续发展所需要才的培养 |  | 定性 | 优良中低差 |  |  | 保障了养殖业后备人才的储备 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 |  | ≥ | 90 | % |  | 95 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.42 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分86.42分。通过项目实施，大力培训培育一批具有较强市场意识和管理能力、较高的科技文化素质、生产经营能力、就业创业能力的新型农民和农村实用人才，为加快广元现代畜牧产业转型升级、发展现代农业和实施乡村振兴战略产生了十分积极的作用，项目取得了明显的成效。但项目也存在一下问题，一是由于新冠疫情等影响项目技术培训任务完成近30%。二是项目资金使用仅仅12万余元，完成40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 由于受新冠疫情影响，项目技术培训任务未完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 一是积极克服各种困难和问题，组织技术力量，认真结合牛羊、土鸡等畜牧业骨干产业及各县区畜牧业工作实际，大力开展技术培训服务，力争2023年底前完成培训任务。二是加强督促指导，推进培训工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市级产业招商工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市委、市政府2022年工作部署，为全市农业项目投资营造良好的环境，吸引省内外投资商来广投资兴业。该项目资金为市财政专项资金，资金主要用于招商业务的办公经费、培训费、公务接待费等相关费用。项目资金分配纳入“三重一大”范围，严格执行项目验收管理。

（二）项目绩效目标

制作招商引资宣传片、资料及培训；重点储备项目50个，洽谈项目20个，直引或参与引进项目6个。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性与定性和定量相结合、客观公正的原则，依据项目资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，依据项目的产出、效益、满意度等方面设定的评价指标，针对性地开展了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照先用后报的原则向财政统一申报资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。先用后报，据实申报。

2.资金到位。每季度汇总招商引资工作开展情况，向财政申报资金。到位财政资金59911元。

3.资金使用。资金使用54624元，资金使用率91.18%。

（三）项目财务管理情况

项目资金按照财务制度管理，专款专用，严格落实项目责任人制度，财务处理及时，会计核算规范，执行过程中未出现任何违纪违法行为。

三、项目实施及管理情况

该项目全程接受市纪委监委驻市农业农村局纪检组、市农业农村局机关纪委的监督，建设内容和经费管理措施到位。

项目资金分配、使用纳入“三重一大”范围，严格执行项目验收管理，没有任何单位和个人套取、挤占和挪用，资金列入“其他农业农村支出”科目，接受监督检查和绩效评价，确保项目实施综合效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，市农业农村局重点储备项目50个，完善了2022年招商引资宣传片，印制了招商宣传画册、宣传布袋，开展农业投资及农产品户外广告宣传，积极外出招商、邀请企业来广考察，洽谈招商引资项目21个，参与洽谈并成功签约项目8个，其中5亿元以上项目2个。

（二）项目效益情况

项目成功招引了肉牛羊、农旅融合等我市重点农业产业项目8个，为全市农业农村发展营造了良好的氛围，进一步延长了农业产业链条，对我市建设现代农业强市起到了积极的推动作用，项目综合效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

围绕项目各项指标，结合项目自身特点、目标任务及资金管理办法等要求，整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，对我市现代农业产业发展起到了积极的推动作用，项目综合效益明显。项目自评得分100分。

（二）存在的问题

推动洽谈项目签约落地力度还有待进一步加强。2022年洽谈项目签约率折合计算为24.6%，占比不高。洽谈的“生态有机鱼”产业发展、广元市夏秋茶开发利用、剑门关土鸡产业、肉牛养殖及精深加工等项目虽已经过多次洽谈，但还未成功签约。

（三）相关建议

大力提升招商质效，利用中国农交会、四川农博会、浙江农博会，组织成员单位召开现代农业产业招商推介会，努力引进一批大项目、签约一批好项目、落地一批带动产业发展助农增收效果好的项目。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 市级产业招商工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认真贯彻执行市委市政府打造川内最优营商环境要求，落实招商引资项目联系服务机制，引进储备项目，促进我市经济发展。 |  |  |  | 2022年，市农业农村局重点储备项目50个，完善了2022年招商引资宣传片、印制了招商宣传画册、宣传布袋，开展农业投资及农产品户外广告宣传，积极外出招商、邀请企业来广考察，洽谈招商引资项目21个，参与洽谈并成功签约项目8个，其中5亿元以上项目2个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 利用中国农交会、四川省农业博览会、第十一届四川国际茶业博览会等大型活动对外发布我市重点招商储备项目。主动对接海南省海洋集团、天九控股集团、中巨电投等龙头企业，根据企业发展方向、政策需求等精准制定项目招引方案，靶向发力，提升招商效率。分别赴北京、杭州、山东、成都等地外出招商考察、邀请企业来广考察，累计洽谈对接广元市肉羊发展等项目21个。召开工作推进会议、进行实地调研等，多方听取项目推进存在的具体问题及困难，全面掌握签约项目建设进度，共同商讨解决办法。广元市百亿优质种牛全产业链集群项目已完成广元公司注册，已于2022年底开工建设：剑阁县荣光村肉牛养殖基地、义达种羊场建设、昭化有机茶标准化示范基地建设等项目正在按进度推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重% |  | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 5.9911 |  | 5.4624 |  | 91.18% |  | 10 |  | 9.11 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 5.9911 |  | 5.4624 |  | 91.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制招商宣传片 | = | 1 | 部 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 召开招商引资推介会 | ≥ | 1 | 次 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点储备项目 | ≥ | 8 | 个 | 50个 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洽谈项目 | ≥ | 6 | 个 | 21 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直引或参与引进项目 | ≥ | 4 | 个 | 8 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编印宣传资料数量 | ≥ | 20000 | 份 | 3900 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 优化营商环境推动落地 | 定性 | 推动营商环境创建 |  | 创建了良好营商环境 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 |  | 2022年 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 促进我市经济发展 | 定性 | 促进我市经济发展 |  | 对我市建设现代农业强市起到了积极的推动作用 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 引进投资项目，带动经济发展扩大就业。 | 定性 | 引进投资项目4个，带动经济发展扩大就业. |  | 引进投资项目8个，带动经济发展扩大就业. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 营造良好的经济发展环境， | 定性 | 营造良好的经济发展环境，吸引省内外客商到我市投资兴业。 |  | 营造良好的经济发展环境，吸引省内外客商8家到我市投资兴业。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.11 |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分99.11分。项目成功招引了肉牛羊、农旅融合等我市重点农业产业项目8个，为全市农业农村发展营造了良好的氛围，进一步延长了农业产业链条，对我市建设现代农业强市起到了积极的推动作用，项目综合效益明显。围绕项目各项指标，结合项目自身特点、目标任务及资金管理办法等要求，我们认为，整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，对我市现代农业产业发展起到了积极的推动作用，项目综合效益明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 推进洽谈项目签约落地力度还有待进一步加强。2022年洽谈项目签约率折合计算为24.6%，占比不高。洽谈的“生态有机鱼”产业发展、广元市夏秋茶开发利用、剑门关土鸡产业、肉牛养殖及精深加工等项目虽已经过多次洽谈，但还未成功签约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 扎实做好招商引资工作。加大成都等地市场研判与投资机会分析，主动融入成渝地区双城经济圈，重点针对成渝地区储备农业项目，提高项目成熟度，提升签约落地可能性。积极开展招商引资专场推介、线下客商洽谈、线上项目推介等活动，持续推动招商引资工作实现新突破。积极推动已签约4个项目落地实施，抓紧对接朝天区肉牛养殖、“生态有机鱼”产业发展、广元市道地中药材全链发展等有投资意愿的项目，力争实现签约。 持续做好特色农产品宣传推介。积极跟踪推动已签订的农产品销售合同落实。在整体宣传“广元七绝”市级区域公用品牌基础上，按照重点突出，差异化宣传的原则，分年度重点宣传王家贡米、红心猕猴桃、广元茶、朝天核桃、剑门关土鸡、广元肉牛羊等具有我市特色的优质农产品品牌，持续扩大我市农产品品牌市场影响力和美誉度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特色农产品进机关活动经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年1月25日，为全面展示广元特色餐饮和农产品形象，我市在省政府办公厅机关定点区域搭建展馆，面积28平方米，以“有机广元、生态绿色”为推介理念，组织27家企业参加在省政府办公厅机关举办的广元优质农产品进省级机关展示展销活动，重点展示展销广元优质特色农产品，突出无公害、绿色有机、生态康养等特点。项目资金分配纳入“三重一大”范围，严格执行项目验收管理。

（二）项目绩效目标

展馆设计搭建、品鉴品宣传，广元七绝环保布袋及品鉴用餐盒。

（三）项目自评步骤及方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性与定性和定量相结合、客观公正的原则，依据项目资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，依据项目的产出、效益、满意度等方面设定的评价指标，针对性地开展了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

广元特色餐饮和农产品进省级机关展示展销活动由市机关事务服务中心牵头，我局负责优质农产品进省级机关展示展销。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。展馆设计搭建费用46500.00元，品鉴品及品鉴用具费用5646.00元，广元七绝环保布袋及品鉴用餐盒费用2420.00元。

2.资金到位。市本级财政资金到位54566元。

3.资金使用。展馆设计搭建费用46500.00元，品鉴品及品鉴用具费用5646.00元，广元七绝环保布袋及品鉴用餐盒2420.00元，合计支出54566.00元，资金支付率100%。

（三）项目财务管理情况

项目资金按照财务制度管理，专款专用，严格落实项目责任人制度，财务处理及时，会计核算规范，执行过程中未出现任何违纪违法行为。

三、项目实施及管理情况

该项目全程接受市纪委监委驻市农业农村局纪检组、市农业农村局机关纪委的监督，建设内容和经费管理措施到位。

项目资金分配、使用纳入“三重一大”范围，严格执行项目验收管理，没有任何单位和个人套取、挤占和挪用，资金列入“其他农业农村支出”科目，接受监督检查和绩效评价，确保项目实施综合效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局以“有机广元、生态绿色”为推介理念搭建28平方米展示展销馆，并组织27家农业企业参加活动。

（二）项目效益情况

组织的27家农业企业所带产品全部销售一空，活动取得了极大的成功，有力地提升了广元优势特色农产品的知名度和美誉度，项目综合效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

围绕项目各项指标，结合项目自身特点、目标任务及资金管理办法等要求，我们认为，整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，项目极大的宣传我市优质特色农产品，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显。项目自评得分100分。

（二）相关建议

为进一步提升我市优质农特产品的市场竞争力，加大对成都、杭州、西安、重庆等地的宣传推广力度。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 特色农产品进机关活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 展馆设计搭建、品鉴品宣传，广元七绝环保布袋及品鉴用餐盒。 |  |  |  |  |  | 我局以“有机广元、生态绿色”为推介理念搭建28平方米展示展销馆，组织的27家农业企业所带产品全部销售一空，活动取得了极大的成功。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 2022年1月25日，为全面展示广元特色餐饮和农产品形象，我市在省政府办公厅机关定点区域搭建展馆，面积28平方米，以“有机广元、生态绿色”为推介理念，组织27家企业参加在省政府办公厅机关举办的广元优质农产品进省级机关展示展销活动，重点展示展销广元优质特色农产品，突出无公害、绿色有机、生态康养等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 5.4566 |  |  | 5.4566 |  |  | 100.00% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 5.4566 |  |  | 5.4566 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 参展农产品个数 |  | ≥ | 7 | 种 | 种 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 组织参展企业 |  | ≥ | 27 | 家 | 27 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 参加农产品质量 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 及时参展 |  | 定性 | 组织县区及企业及时参展 |  | 组织县区及企业及时参展 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 参展经费保障 |  | ≤ | 5.4566 | 万元 | 5.4566 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 销售额 |  | ≥ | 133.37 | 万元 | 133.37 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 宣传广元特色农产品 |  | 定性 | 通过多渠道推介宣传，使农产品知名度显著提升。 |  | 通过多渠道推介宣传，使农产品知名度有了显著提升。 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 |  | 对广元特色农产品外销 |  | 定性 | 促进广元农产品外销 |  | 宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参展企业满意度 |  | 定性 | ≥90% |  | ≥90% |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分100分。项目严格按照方案要求实施，整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，项目极大的宣传了“广元七绝”“广元黄茶”“剑门关土鸡”等优质特色农产品品牌，进一步提升了我市优质农产品市场美誉度及竞争力，项目综合效益明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人：范理 |  |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现代种业监管服务能力提升项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理中的职能。广元市农业农村局主要负责项目的监督管理以及资金使用情况的审核。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政现代农业发展工程现代种业提升工程专项实施工作的通知》（川农函〔2022〕440号）以及《四川省财政厅四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）申报了项目。

项目管理办法。严格按照《广元市农业项目监督管理实施细则（试行）》（广农函〔2020〕45号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成农作物种子质量样品抽检；完成抽检样品的质量检测；完成抽检样品的田间纯度和真实性种植鉴定；完成风险样品的田间种植；农作物种子信息统计。

2.项目绩效目标。开展春季市场检查、夏季基地督查、秋季市场抽查和冬季企业督查；开展自主试验、种子市场转基因安全检查，印发种子法律法规和质量安全宣传册2000余册。全年预计完成抽检样品105个，常规检验样品105个（含监督检验送样）；转基因快速检测500份；完成纯度、真实性田间鉴定样品100个、风险品种监测50个，均田间正季种植鉴定，农作物种子信息1400条。

3.该项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《四川省财政厅四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）下达项目资金13.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金13.2万，均为省级财政资金。

2.资金到位。资金到位13.2万元。

3.资金使用。截止评价时点资金使用13.17万元，资金使用率99.77%。

（三）项目财务管理情况

该项目由我局下属单位市种子站具体负责实施，并落实专人负责做好项目实施的台账档案管理工作，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导

建立市农业农村局分管领导为召集人的项目推进机制，联络单位设在市种子站，主要负责项目统筹协调、定期调度、评估检查等。

（二）强化人员保障

项目由我局下属单位市种子站具体负责实施，由专人负责项目工作。

（三）严格资金管理

严格按照《广元市农业项目监督管理实施细则（试行）》（广农函〔2020〕45号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成抽检样品105个，常规检验样品172个（含监督检验送样）；转基因快速检测500份；完成纯度、真实性田间鉴定样品100个、风险品种监测50个，均田间正季种植鉴定，农作物种子信息1400条。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，种子质量抽检覆盖率提高20%左右，达到销售品种的85%以上；销售的种子合格率提高2%以上，达到98.5%以上，对套牌侵权、制售假劣种子等违法行为进行了严厉打击，挽回经济损失400万元以上。检测的不合格样品精准率提高5%，达到98%以上；种子质量检测用户调查满意度提高10%，样品检测社会满意度≥95%。

五、评价结论

通过该项目的实施，广元市种子市场进一步规范，种子质量检测用户满意度提高10%，样品检测社会满意度达95%，对辖区农作物大田种子质量纠纷进行了现场调查、鉴定，为辖区内农作物种子质量全程监控提供了坚实保障。项目自评得分100分。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 现代种业监管服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 广元市农业农村局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 种子质量样品抽取及常规检查105个样（次），品种试验质量检查和转基因试纸条快速检测；报送农作物种子信息1400条，按照工作日历、及时、完整、准确农情监测数据。 |  |  |  |  | 种子质量样品抽取及常规检查172个样（次），品种试验质量检查164个和转基因试纸条快速检测500分；报送农作物种子信息1400条，按照工作日历、及时、完整、准确农情监测数据。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 种子质量常规检验（发芽率、净度、水分），转基因成分快速检测，品种试验质量检查、根据田间抗逆性、丰产性进行科学的评价，及时掌握调度农作物种子储备、供需、价格等农情监测情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 13.20 |  | 13.17 |  |  | 99.77% | 10 | 9.98 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 13.20 |  | 13.17 |  |  | 99.77% |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 种子质量样品抽取数量 | ≥ | 105 | 个 | 172 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 常规样品检测数量 | ≥ | 105 | 个 | 172 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 品种试验质量检查 | ≥ | 6 | 组 | 8 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 转基因试纸条快速检测 | ≥ | 500份 | 份 | 500份 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 报送种子信息数量 | ≥ | 1400 | 条 | 1400 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 种业质量安全进一步提升 | ≥ | 10 | % | 10 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 效果指标 | 保障用种安全，“提升川种核心竞争力” | 定性 | 保障用种安全，“提升川种核心竞争力” |  | 有力提升川种核心竞争力 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 挽回经济损失 | ≥ | 300 | 万元 | 300 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 优良种子亩均增产 | ≥ | 15 | 公斤 | 15 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 销售的种子合格率提高 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 种子管理和种子检验检测工作持续加强 | 定必 | 种子检验检测能力持续提高 |  | 检测能力得到提升 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 种子质量检测用户满意度提高 | ≥ | 10 | % | 10 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 样品检测社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评得分99.98分。通过该项目的实施，种子市场生产经营行为持续规范，辖区内种子质量安全违法案件进一步减少，广元市种子市场进一步得到净化，社会满意度普遍提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

烟草产业发展专项资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

广元市烟草产业发展工作领导小组主要负责研究制定全市烟草产业发展战略，指导编制发展规划并组织实施，制定烟草产业发展政策；组织协调科技创新、基础设施建设、现代烟草农业建设等专项工作；协调各部门开展网络舆情管控、专卖打假打私等工作。领导小组办公室设在市农业农村局。

市财政局下达我局2022年烟草产业发展专项（财力激励）资金18万元。根据四川省财政厅四川省农业农村厅四川省烟草发展工作领导小组办公室《关于印发<四川省烟草发展专项资金管理办法>的通知》（川财建〔2019〕287号）精神，该项资金主要用于促进广元市现代烟草农业发展、川烟品牌宣传培育、川烟市场拓展等方向，市烟办负责日常工作。

资金管理根据《四川省财政厅四川省农业农村厅四川省烟草发展工作领导小组办公室关于印发〈四川省烟草发展专项资金管理办法〉的通知》（川财建[2019]287号），资金主要用于现代烟草农业发展，资金管理按照上述通知和《广元市农业农村局项目资金管理办法》执行。

资金分配主要考虑：一是市烟草产业发展工作领导小组在全市烟草工作中的作用；二是通过科技支撑，稳定种烟面积和职业烟农队伍；三是通过对烟叶种植和收购政策宣传、川烟品牌培育等工作，推动烟叶工作和谐健康发展，按照各单位职责范围的原则进行分配。

（二）项目绩效目标

1.主要内容：烟叶种植和收购政策宣传，技术培训，市烟办日常管理、督促检查，川烟品牌宣传培育和川烟市场拓展等。

2.项目应实现的具体绩效目标：

| 整体目标 | 烟叶种植和收购政策宣传，技术培训，市烟办日常管理、督促检查，川烟品牌宣传培育和川烟市场拓展等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟叶专用肥示范 | = | 100 | 亩 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟叶种植宣传挂历 | = | 4000 | 份 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟叶收购宣传图册 | = | 2000 | 份 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟叶生产技术培训 | = | 100 | 人次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 川烟品牌培育定制打火机 | = | 30000 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 物品合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烟农种烟水平 | 定性 | 提升烟农种植水平 |  | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进川烟发展 | 定性 | 有效提升川烟产业发展 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 川烟销售商户满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由市烟办负责实施，通过收集与本项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息、市场调研等，经过深入论证分析后，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年8月29日，我局向市财政局报送《2022年烟草产业发展专项（财力激励）资金分配使用方案》，2022年10月31日，市财政局《关于下达2022年烟草产业发展专项（财力激励）资金的通知》（广财建〔2022〕104号）下达我局资金18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划18万元，我局实际到位资金18万元。在资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截至2022年12月31日已支付10.75万元。

（三）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由市经济作物管理站负责制定实施方案，按照经局党组会议审议通过的实施内容、资金实施方案等实施。

（二）项目管理情况。该项目由我局下属事业单位市经济作物管理站具体实施。物资采购部分进行了询价采购，种烟政策宣传品通过县区烟点在备耕及签订合同时发放，川烟品牌培育宣传品按照市烟草公司提供的川烟销售排名名单发放。

（三）项目监管情况。由市经济作物管理站负责，市、县（区）烟草公司参与实施，接受市农业农村局监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成100亩烟叶专用肥购买和发放工作，制作烟叶种植宣传挂历和川烟品牌培育打火机已完成价采购和物资发放工作。

（二）项目效益情况

按照绩效目标和计划进度全面完成项目计划目标，具体为：

|  |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 烟叶专用肥示范 | 100亩 | 100亩（第一期） |
| 数量指标 | 烟叶种植宣传挂历 | 4000份 | 4000份 |
| 数量指标 | 烟叶收购宣传图册 | 2000份 | 0 |
| 数量指标 | 烟叶生产技术培训 | 100人次 | 0 |
| 数量指标 | 川烟品牌培育定制打火机 | 30000个 | 30000个 |
| 质量指标 | 物品合格率 | 90% | 95% |
| 社会效益 | 烟农种烟水平 | 提升烟农种植水平 | 提升烟农种植水平 |
| 可持续影响 | 促进川烟发展 | 有效提升川烟产业发展 | 有效提升川烟产业发展 |
| 满意度 | 川烟销售商户满意度 | 90% | 95% |
| 满意度 | 烟农满意度 | 90% | 95% |

五、评价结论

按照进度计划，项目自评得分96分。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 财力激励 |  | 2022年烟草产业发展专项（财力激励）资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  | 市经济作物管理站 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟叶种植和收购政策宣传，技术培训，市烟办日常管理、督促检查，川烟品牌宣传培育和川烟市场拓展等。 |  |  |  |  | 烟叶生产时间具有特殊性，根据物候条件，按照进度安排完成绩效目标 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施时间为2022年11月-2023年8月，按照进度安排逐步推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 18.00 |  | 10.75 |  |  | 59.72% | 10 |  | 5.97 |  | 项目为跨年实施项目 |
|  | 其中：财政资金 | 18.00 |  | 10.75 |  |  | 59.72% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烟叶专用肥示范 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烟叶种植宣传挂历 | ≥ | 3000 | 份 | 4000 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烟叶收购宣传图册 | ≥ | 1600 | 份 | 0 | 10 |  | 0 |  | 季节未到 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烟叶生产技术培训 | = | 100 | 人次 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2023年培训 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 川烟品牌培育定制打火机 | ≥ | 30000 | 个 | 30000 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 物品合格率 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 烟农种烟水平 | 定性 | 提升烟农种植水平 |  | 提升烟农种植水平 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进川烟发展 | 定性 | 有效提升川烟产业发展 |  | 有效提升川烟产业发展 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 川烟销售商户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.97 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 完成烟叶专用肥示范面积100亩，制作烟叶种植宣传挂历4000份，制作川烟品牌培育打火机30000个，提高了烟农种植水平、有效提升川烟品牌发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 根据季节条件，及时推进下一步工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

种质资源保护与利用（畜禽种质资源利用）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》下达我局种质资源保护与利用（畜禽）7万元，局种业发展科（市畜牧种业管理站）具体负责该项目的实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是组织相关县区、性能测定单位集中召开1期性能测定技术培训会，对各项指标、测定方法、数据记录以及相关注意事项进行详细讲解。二是指导开展相关性能测定。指导相关县区、性能测定单位抓好测定群体的饲养，严格按照《第三次全国畜禽遗传资源普查操作手册（第二册）》要求，完成广元灰鸡体型外貌登记、影像材料采集以及体尺体重以及生长、屠宰、肉品质、蛋品质、繁殖等性能测定，并按时在全国畜禽遗传资源普查系统填报工作进展情况；完成北方中蜂影像材料采集以及形态特征、生产性能、生物学特征测定。三是举办测定数据分析研讨会。组织省级指导专家、相关县区、性能测定单位召开1期广元灰鸡、北方中蜂性能测定数据分析会，对各项性能测定数据进行分析总结，同步完成《鸡遗传资源系统调查表》《蜜蜂遗传资源系统调查表》的填报以及资源调查报告的撰写。

2.绩效目标。组织完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统评价工作。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效评价工作安排。我局组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为省农业农村厅直接下达项目，制定了《广元市2022年畜禽遗传资源（广元灰鸡和北方中蜂）性能测定项目实施方案》，经市政府分管领导审批，并报省农业农村厅备案。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》下达我局种质资源保护与利用（畜禽）7万元。

2.资金到位。2022年到位资金7万元。

3.资金使用。截至目前，使用项目资金6.57万元，严格遵守相关规定、合规合法且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由我局下属单位种业发展科具体负责实施，并落实专人负责做好项目实施的台账档案管理工作，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导

建立市农业农村局分管领导为召集人的项目推进机制，联络单位设在种业发展科，主要负责项目统筹协调、定期调度、评估检查等。

（二）强化人员保障

在市畜牧种业管理站成立广元灰鸡、北方中蜂性能测定工作专班，专职负责广元灰鸡、北方中蜂性能测定的现场指导等工作。

（三）严格资金管理

严格按照《广元市农业项目监督管理实施细则（试行）》（广农函〔2020〕45号）要求，规范项目资金管理，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

指导广元灰鸡、北方中蜂性能测定承担单位分别编制《广元灰鸡遗传资源系统调查方案》《北方中蜂性能测定实施方案》，并报省畜禽遗传资源普查办公室备案（广农函〔2022〕62号）。制定《广元市2022年畜禽遗传资源（广元灰鸡和北方中蜂）性能测定项目实施方案》，并经市人民政府批复同意，报省农业农村厅种业发展处、计划投资财务处备案（广农函〔2022〕184号）。安排专人负责项目指导和推进工作，协助国省专家、性能测定单位完成广元灰鸡体型外貌登记，体尺体重、生长性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能等测定以及遗传资源影像材料拍摄，所有数据信息全部上报第三次全国畜禽遗传资源普查系统；完成北方中蜂形态特征、生物学特性登记以及生产性能测定、影像拍摄。

（二）项目效益情况

科学测定广元灰鸡、北方中蜂生产性能测定，为今后保护利用开发提供基础理论依据，为全国志书编制提供基础素材。

五、评价结论

总体来看项目决策程序严密、规划合理、结果符合规划，项目实施资金分配及时，项目完成质量以及效果较好，全面完成了该项目目标任务，项目绩效目标全面完成。项目自评得分100分。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 种质资源保护与利用（畜禽种质资源利用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织完成辖区内畜禽资源普查性能测定和系统评价工作 |  |  |  |  | 完成广元灰鸡、北方中蜂资源普查性能测定和系统评价工作 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 指导广元灰鸡、北方中蜂性能测定承担单位分别编制《广元灰鸡遗传资源系统调查方案》《北方中蜂性能测定实施方案》，并报省畜禽遗传资源普查办公室备案（广农函〔2022〕62号）。制定《广元市2022年畜禽遗传资源（广元灰鸡和北方中蜂）性能测定项目实施方案》，并经市人民政府批复同意，报省农业农村厅种业发展处、计划投资财务处备案（广农函〔2022〕184号）。安排专人负责项目指导和推进工作，协助国省专家、性能测定单位完成广元灰鸡体型外貌登记，体尺体重、生长性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能等测定以及遗传资源影像材料拍摄，所有数据信息全部上报第三次全国畜禽遗传资源普查系统；完成北方中蜂形态特征、生物学特性登记以及生产性能测定、影像拍摄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 | 7.00 |  | 6.57 |  |  | 93.85% | 10 | 9.39 |  |  | 根据《第三次四川省畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023年）》《第三次四川省畜禽遗传资源普查2023年度实施方案》，2022年完成性能测定工作，2023年完成品种调查报告和志书编写工作。目前已完成性能测定，正在启动调查报告和志书编写工作。 |
|  | 其中：财政资金 | 7.00 |  | 6.57 |  |  | 93.85% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 普查品种数量 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 性能测定标准 | 定性 | 符合技术标准 |  | 按标准测定 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成普查时间 | 定性 | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 效果指标 | 普查效果 | 定性 | 摸清广元灰难、北方中蜂性能 |  | 完成性能测定 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对畜禽种质资源的保护 | 定性 | 得到有效保护 |  | 推广性能测定，加大社会宣传力度，知晓度提高，有利于种质资源的保护 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 对当地畜禽业的发展 | 定性 | 促进畜禽业的发展 |  | 有利于灰鸡、中蜂在广元的发展 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.39 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目绩效自评99.39分。通过项目的实施，全面摸清了广元灰鸡、北方中蜂生产性能，为全国第三次畜禽遗传资源普查以及志书编制提供基础理论数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

种质资源保护与利用（水产种质资源利用）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.根据《关于做好2022年中省财政转移支付资金涉农项目储备工作的通知》（川农函〔2021〕493号）文件精神，为进一步提升基地种质资源保护能力，特申报本项目。《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号），下达我市现代种业提升工程水产种质资源创新开发利用示范基地建设项目资金150万元。

2.本项目主管部门为广元市农业农村局，实施单位为广元市生态渔业发展有限公司。项目在实施过程中，主管部门成立了项目实施领导小组，负责项目全面指导、任务分解、目标细化工作，严格监督指导项目实施和资金使用，补助资金接受市农业农村局监管，确保专款专用。

3．项目由广元市生态渔业发展有限公司负责组织实施，补助资金实施内容均为项目申报时实施方案中内容，且形成了实物工作量。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成剑阁县樵店乡水产种质资源保护基地改扩建，建设亲本池、种苗池、暂养池、育种池等硬件设施及保温、增氧、监控监测等配套装备，建设实验室、检测室、管理房等救护及研究设施并配套相关仪器设备，收集或采集水生野生动物原种亲本。

2.项目应实现的具体绩效目标。提升池塘60亩；配套池塘1.5kw增氧装备22套；建设水产检测室50平方并配套仪器设备；收集并保存鲢、鳙规格亲本2000组以上。

（三）项目自评步骤及方法。参照项目事前绩效评估报告内容，对照项目实施完成情况进行打分，按总得分进行绩效评级评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目申报总投资为382万元，其中申请财政专项资金150万元，企业自筹252万元。下达财政专项补助资金150万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目计划总投资为382万元，其中申请财政专项资金150万元，企业自筹252万元。

2.资金到位。项目实际到位资金382万元，其中财政专项补助资金150万元。

3.资金使用。项目共计382万元，其中财政专项资金支出150万元，资金支出包括工程费、亲本收集费、生产设施设备采购费、水产检测室及试验室仪器设备采购费等，资金支付合规合法，资金使用安全。

（三）项目财务管理情况

项目实施过程中，项目领导小组对专项资金使用进行监督检查，专款专用。项目建设单位严格按照项目资金使用要求列支项目费用，项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为切实加强项目管理，成立了项目领导小组，项目领导小组办公室设在市渔业渔政管理科。项目领导小组负责项目全面指导、任务分解、目标细化工作，监督检查建设单位项目进度及资金使用情况。项目领导小组办公室根据项目实施方案及技术方案，具体负责项目的组织和实施、进度敦促及项目验收等工作。

（二）项目管理情况

项目实施过程中，工程建设、设备采购和鱼种收集严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格财务管理，专人专账，专款专用，严格按会计规范进行核算，并对账务进行了及时处理。

（三）项目监管情况

项目主管单位为广元市农业农村局，项目实施单位为广元市生态渔业发展有限公司。项目在实施过程中成立了项目领导小组，项目领导小组负责项目全面指导、任务分解、目标细化工作，监督检查建设单位项目进度及资金使用情况。项目实施过程中严格执行主管部门审核批准制度，未出现违法违规现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市水产种质资源创新开发利用示范基地建设项目已完成，其中建设亲鱼池、暂养池毛石砼边坡挡墙1100立方米，建设亲鱼池、鱼种池钢筋砼边坡面板1100平方米，硬化鱼池顶部生产道路1700米，建设种苗池截水沟750米，收集鲢、鳙及岩原鲤、白甲鱼、中华倒刺鲃、华鲮、长吻鮠亲本2000组以上，其中鲢、鳙亲本每尾体重大于5kg。购置17套增氧机、投饵机及网具、台秤、推车等生产设施和电子显微镜、水质分析仪、实验台柜、玻璃器皿、冷藏箱、冰箱等检测室、试验室设备。专项资金拨付完成100%，无违规记录。

（二）项目效益情况

1.经济效益：项目完成后，预计提升苗种繁育基地制种能力50%，增加基地年产能300万尾以上，年增加直接经济效益100万元。

2.社会效益：通过项目实施，提高当地群众就业300人次，带动周边群众发展休闲垂钓、渔家乐等旅游业30户，增加库区群众增收致富渠道，带动产业发展。

# 3.生态效益：项目建成后，可有效的供应生态渔业发展所需水产苗种，通过鱼种投放，开展生态养殖，将两湖水中的富营养物质以水产品的形式置换出来，达到调节水质，净化水质的作用，白龙湖现在已恢复到I类水质，亭子湖常年保持在II类水质。

4.可持续效益：有效解决我市水产苗种供应短缺局面，推进我市大水面生态养殖、池塘山坪塘养殖、工厂化循环水养殖和稻渔综合种养快速健康发展。同时，提升水产种质资源收集、救护、保存等能力，开展地方特有品种繁育技术研究。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据项目实施方案及项目批复相关内容，本项目的建设内容已全部完成，达到了预期效果。项目自评分100分。

（二）存在的问题

基地水产种质资源保护能力提升基础硬件设施已基本达标，但鱼种繁育技术和相关保护制度措施等软实力还有待提升。

（三）相关建议

1.继续加大对项目的其他资金支持力度。

2.科学运营水产苗种繁育基地，开发鲢、鳙、岩原鲤、华鲮、中华倒刺鲃、白甲鱼、长吻鮠、黄颡鱼等名特优鱼种繁育技术。

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 种质资源保护与利用（水产种质资源利用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章） |  |  | 广元市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） |  |  | 广元市生态渔业发展有限公司 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升池塘60亩；配套池塘1.5kw增氧装备22套；建设水产检测室50平方并配套仪器设备；收集并保存鲢、鳙规格亲本2000组以上。 |  |  |  |  | 完成了水产种质资源保护基地池塘功能提升，建成水产检测室和试验室各1间并配备实验仪器设备，采购17套投饵机及增氧机，收集并保存鲢、鳙、白甲鱼、中华倒刺鲃、华鲮、长吻鮠、岩原鲤等亲本2000组以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 完成剑阁县樵店乡水产种质资源保护基地改扩建，建设保护水生野生动物的亲本池、种苗池、暂养池、育种池等硬件设施及保温、增氧、监控监测等配套装备，建设实验室、检测室、管理房等救护及研究设施并配套相关仪器设备，收集或采集水生野生动物原种亲本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重% | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 |  | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 |  | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 池塘建设面积 | = | 60 | 亩 | 60 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配套池塘增氧装备 | = | 22 | 套 | 17 | 5 | 3.86 |  |  | 17套增氧设备能满足鱼池需求 |
|  |  |  |  | 改造水产试验室面积 | = | 50 | 平方米 | 50 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 亲本收集及保存数量 | ≥ | 2000 | 组 | 2000 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 效果指标 |  | 提升苗种制种能力 | ≥ | 50 | % | 55 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 安全指标 |  | 项目运行安全 | 定性 | 无出现重大安全事故 |  | 无 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 亲本标准 | 定性 | 亲本均在3龄以上，亲本体重不低于5kg每尾 |  | 符合标准 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 池塘、实验室改造 | 定性 | 符合建设标准 |  | 符合标准 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 水电能源节约率 | ≥ | 15 | % | 88 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 |  | 持续提供优质水产苗种 | ≥ | 300 | 万尾（粒） | 350 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  | 提高当地就业 | ≥ | 200 | 人次 | 220 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 种质资源保护与利用经费 | ≤ | 150 | 万元 | 150 | 20 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.86 |  |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目自评得分98.86分，项目实施完成情况与事前绩效评估基本保持一致，项目建设内容全部完成，通过项目的实施，有效解决我市水产苗种供应短缺局面，推进我市大水面生态养殖、池塘山坪塘养殖、工厂化循环水养殖和稻渔综合种养快速健康发展。同时，提升水产种质资源收集、救护、保存等能力，开展地方特有品种繁育技术研究，达到了预期效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评存在问题 | 基地水产种质资源保护能力提升基础硬件设施已基本达标，但鱼种繁育技术和相关保护制度措施等软实力还有待提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）自评改进措施 | 一是加大基地科研经费投入，二是与高等院校、水产院所、知名专家达成产学研协议，提升基地技术支撑力量，三是与沿湖水资源丰富的村社合作，将繁育技术进行推广。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位项目负责人： |  |  |  |  |  | 单位财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门项目负责人： |  |  |  |  |  | 部门财务负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门科室负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表