## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021R000000019951-工资性支出
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，无结余资金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按时、按额发放职工工资，保障职工工资待遇
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 766.4594 | 766.4594 | 766.4593 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 766.4594 | 766.4594 | 766.4593 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5
|  |  | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，无结余资金
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障绩效目标及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障了退休职工绩效目标及时发放、足额发放，无结余资金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按时、按额发放退休职工绩效目标，保障退休职工工资待遇
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 263.2 | 263.2 | 263.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 263.2 | 263.2 | 263.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22
|  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 严格执行相关政策，保障了退休职工绩效目标及时发放、足额发放，无结余资金
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足学校教职工工会、福利支出，高质量开展党建工作，举报各项党员学习活动，关心慰问退休教职工等 |  |  |  |  | 满足学校教职工工会、福利支出，高质量开展党建工作，举报各项党员学习活动，关心慰问退休教职工等
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常态开展党员学习活动，开展各项工会活动，提高教职工福利，看望慰问退休教职工
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 71.2971 | 71.2971 | 70.8146 |  |  | 99.32% | 10 | 9.9 | 疫情因素影响，看望退休教职工次数减少
| 其中：财政资金 | 71.2971 | 71.2971 | 70.8146 |  |  | 99.32% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0.68 | 22.5 | 22
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 99.32 | 22.5 | 22
|  |  | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 满足学校教职工工会、福利支出，高质量开展党建工作，举报各项党员学习活动，关心慰问退休教职工等
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022R000000267546-工资性支出（事业）
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，无结余资金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按时、按额发放职工工资，保障职工工资待遇
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1100.7792 | 1692.7467 | 1692.7467 |  |  | 100% | 10 | 10 | 教职工绩效目标奖增加
| 其中：财政资金 | 1100.7792 | 1692.7467 | 1692.7467 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22
|  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，无结余资金
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障该年度退休“中人”享受政策规定一次性补助 |  |  |  |  | 保障该年度退休“中人”享受政策规定一次性补助
| 2.项目实施内容及过程概述 | 如实上报申请指标，及时发放，保障该年度退休“中人”享受政策规定一次性补助
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35.0354 | 35.0354 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按实际发生教职工退休情况如实上报，申请退休“中人”一次性补助
| 其中：财政资金 | 0 | 35.0354 | 35.0354 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22
|  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 如实上报申请指标，及时发放，保障该年度退休“中人”享受政策规定一次性补助
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000004924027-乡村振兴工作经费
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障驻村工作队队员房租车补等日常工作支出，提升帮户对象满意度，圆满完成市委市政府乡村振兴工作规划。 |  |  |  |  | 如期完成保障驻村工作队队员房租车补等日常工作支出，提升帮户对象满意度，圆满完成市委市政府乡村振兴工作规划。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照市委市政府要求派遣两名驻村干部至剑阁县普安镇开展乡村振兴工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队生活补助 | ＝ | 13200 | 元/人 | 13200 | 20 | 19
|  |  | 驻村工作队人数 | ＝ | 2 | 人数 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 驻村工作队年度考核 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良好 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 19
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 集体经济收入 | ≥ | 60000 | 元 | 60000 | 10 | 9
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 村民满意度指标 | ≥ | 20 | 人/户 | 20 | 20 | 19
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 严格遵循市委市政府要求，派遣驻村干部，如期完成年度乡村振兴工作。
存在问题 | 部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确度不够高。
改进措施 | 项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000004928398-校园文化建设
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足教职工早晚自习、值班津贴及外聘人员劳务费、保险以及校园建设、宿舍维护及宿舍日常运行等 |  |  |  |  | 如期完成满足教职工早晚自习、值班津贴及外聘人员劳务费、保险以及校园建设、宿舍维护及宿舍日常运行等支出
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成满足学校宿舍正常运行各项维修维护、外聘宿管人员费用、安全保障等各项支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 79 | 79 | 61.8957 |  |  | 78.35% | 10 | 7.8 | 疫情影响，结转至下年继续执行
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 79 | 79 | 61.8957 |  |  | 78.35% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良好 | 30 | 28
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升学校形象 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 30 | 28
合计 | [7 empty] | 100 | 91.8
评价结论 | 完成满足学校宿舍正常运行各项维修维护、外聘宿管人员费用、安全保障等各项支出，住宿学生满意度不断提高。
存在问题 | 部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确撤度不够高。
改进措施 | 项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000004950050-名师工作经费
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 名师工作室开展教研活动，保障名师个人年度考核 |  |  |  |  | 名师工作室开展教研活动，保障名师个人年度考核
| 2.项目实施内容及过程概述 | 名师工作室年中开展教研活动，保障两位名师年底考核
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.8 | 3.8 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据名师考核结果，下达该项指标
| 其中：财政资金 | 0 | 3.8 | 3.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 考核人次 | = | 2 | 人 | 2 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 教研活动次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 考核结果 | 定性 | 合格及以上 | 级 | 合格 | 20 | 19
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学科教师成长 | 定性 | 合格及以上 | 级 | 合格 | 20 | 19
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用成本 | ≤ | 3.8 | 万元 | 3.8 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 名师工作室开展教研活动，保障名师个人年度考核
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：魏金玉 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000005629189-2021157-2021年青少年校园足球及学校体育发展
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展一次专项球类运动会，补充部分球类器材 |  |  |  |  | 开展一次专项球类运动会，补充部分球类器材
| 2.项目实施内容及过程概述 | 秋季开展一次专项球类运动会，购买部分球类器材
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 召开球类运动会次数 | ≥ | 1 | 次数 | 1 | 30 | 29
| 产出指标 | 数量指标 | 购买各项球类器材 | ≥ | 30 | 个 | 35 | 30 | 28
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 30 | 28
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 开展一次专项球类运动会，补充部分球类器材
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：赵元 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000005629579-202112803-2021年市级教育专项经费-阶梯教室、座椅设备、运动场改造
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成利州中学运动场12730平方米的改造及周边排水设施建设，新建舞台、看台、遮阳棚等，完成音响设备、监控设施安装等。 |  |  |  |  | 如期完成利州中学运动场12730平方米的改造及周边排水设施建设，新建舞台、看台、遮阳棚等，完成音响设备、监控设施安装等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年下半年开始项目前期准备工作，2022年上半年各项评估审批手续完成，施工单位入场，2022年底改建项目整体完工，按合同规定如期支付进度款，质检、决算2023年继续完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 324.1057 | 324.1057 | 324.1057 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 324.1057 | 324.1057 | 324.1057 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 国家规范及行业标准 | = | 13 | 套 | 13 | 20 | 18
| 产出指标 | 效果指标 | 体育教学延误次数 | ≤ | 0 | 场次 | 0 | 20 | 19
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | = | 12730 | 平方米 | 12730 | 20 | 19
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校形象提升 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良好 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆满承办各项公众活动 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良好 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90% | 人数 | 90% | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 该项目总结评价结果较好。为学生提供安全、整洁、有序的优质住宿服务，进而提升学校办学质量及口碑，社会效果较好。
存在问题 | 部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确撤度不够高。
改进措施 | 项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000005995034-义务教育经费保障机制改革资金
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步满足学校义务教育发展经费需求，提升学校办学质量，提供优质教育服务 |  |  |  |  | 进一步满足学校义务教育发展经费需求，提升学校办学质量，提供优质教育服务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步满足学校义务教育发展经费需求，提升学校办学质量，提供优质教育服务
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 232.58 | 232.58 |  |  | 100% | 10 | 10 | 中央转移专项资金，用于学校义务教育发展
| 其中：财政资金 | 0 | 232.58 | 232.58 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | ≥ | 800 | 人 | 820 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 普高上线率 | ≥ | 60 | % | 67 | 20 | 19
|  | 成本指标 | 经费利用合理高效 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会及他单位提供公益服务 | ≥ | 2 | 场次 | 3 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 学校总体形象 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 18
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 进一步满足学校义务教育发展经费需求，提升学校办学质量，提供优质教育服务
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杜旺 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000006016766-人员经费
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付看望慰问退休教职工、支付去世教职工遗属生活费 |  |  |  |  | 完成支付看望慰问退休教职工、支付去世教职工遗属生活费
| 2.项目实施内容及过程概述 | 定期看望慰问退休教职工，支付慰问退休教职工相关费用，为去世教职工遗属提供一定的生活补助
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 17.3263 | 17.3263 | 17.3257 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 17.3263 | 17.3263 | 17.3257 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
|  |  | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 30 | 29
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 29
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 完成支付看望慰问退休教职工、支付去世教职工遗属生活费
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨鹏 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000006185145-市本级学校建设项目前期工作经费
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付学校扩建项目前期工作经费，保障学校建设的顺利开展 |  |  |  |  | 完成支付学校扩建项目前期工作经费，保障学校建设的顺利开展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按学校建设项目进度，支付学校桩基检测费、综合楼宿舍楼建设咨询费，保障学校建设项目顺利进行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 9.5596 |  |  | 95.6% | 10 | 9.6 | 疫情因素，部分项目推迟至2023年实施
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 9.5596 |  |  | 95.6% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 30 | 29
| 产出指标 | 成本指标 | 完成时间 | ≤ | 10 | 万元 | 9.58 | 30 | 27
| 产出指标 | 数量指标 | 前期各项评估工作数量 | ≥ | 3 | 件 | 3 | 30 | 28
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 完成支付学校建设项目前期工作经费，保障学校建设的顺利开展
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080022T000006890701-城乡义务教育补助（市级配套）
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 及时准确发放贫困中小学生资助资。 |  |  |  |  | 按时准确发放城乡义务教育学生资助金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每年7月、12月按时发放符合条件贫困中小学生资助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.76 | 8.725 |  |  | 74.19% | 10 | 7.4 | 22年下半年疫情，学生未曾到校，受资助学生情况无法核实，23年春继续执行，调整原因为学校根据贫困学生数量上报，申请指标
| 其中：财政资金 | 0 | 11.76 | 8.725 |  |  | 74.19% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中学资助人数 | = | 330 | 人 | 330 | 20 | 18 | 疫情因素影响。
|  | 数量指标 | 小学资助人数 | = | 258 | 人 | 258 | 20 | 18 | 疫情因素影响。
|  | 数量指标 | 中学资助金额 | = | 1250 | 元/人·次 | 1250 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 小学资助金额 | = | 500 | 元/人·次 | 500 | 20 | 19
|  | 时效指标 | 发放时间 | ≥ | 7 | 月 | 7 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 92.5
评价结论 | 按时准确发放城乡义务教育学生资助金
存在问题 | 由于疫情因素，部分学生秋季资助发放迟缓。
改进措施 | 2023年春及时发放。
项目负责人：杜旺 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080023T000008454979-市直属中小学安保服务经费补助
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障市直属中小学安保服务工作顺利开展。 |  |  |  |  | 实现保障市直属中小学安保服务工作顺利开展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时支付第三方安保公司相关费用，定期检修更换学校各项消防、安保设施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2.5036 | 2.5036 | 2.5036 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 2.5036 | 2.5036 | 2.5036 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员 | = | 6 | 人 | 6 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 安全事故发生 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 校园环境安全程度 | 定性 | 优良 | 级 | 良 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保支出成本 | ≤ | 24.5 | 万元 | 24.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 按时支付第三方安保公司相关费用，定期检修更换学校各项消防、安保设施。
存在问题 | 部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确撤度不够高。
改进措施 | 项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51080023T000008729782-办公用房维修及天井防水改造项目
主管部门 |  | 广元市教育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省广元市利州中学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成老旧办公用房维修及学校天井地面防水绿化、美化设施建设。 |  |  |  |  | 如期完成老旧办公用房维修及学校天井地面防水绿化、美化设施建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成地面天井花坛绿化、防水设施，美观天井，完成天井周边墙壁美化，改造多间办公室墙面粉刷、破旧办公用具维修维护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 24.56 | 24.56 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据学校改建实际需求，申请财政资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 24.56 | 24.56 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防水处理面积 | ≥ | 150 | 平方米 | 150 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数 | ≥ | 4 | 处 | 4 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 维修改造质量 | 定性 | 合格 | 级 | 合格 | 20 | 18
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校形象改善 | 定性 | 良好 | 级 | 良 | 20 | 18
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本 | 小于等于 | 24.56 | 万元 | 24.56 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 良好落实地面天井花坛绿化、防水设施建设，美观天井，完成天井周边墙壁美化，改造多间办公室墙面粉刷、破旧办公用具维修维护。
存在问题 | 部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确撤度不够高。
改进措施 | 项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
项目负责人：李国庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨鹏
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 人员类 | 51000021R000000019951 | 工资性支出 | 766.4594 | 766.4594 | 766.4593
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 人员类 | 51000021R000000019956 | 离退休费支出 | 263.2 | 263.2 | 263.2
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 公用经费 | 51080021Y000000176770 | 其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | 71.2971 | 71.2971 | 70.8146
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 人员类 | 51080022R000000267546 | 工资性支出（事业） | 1100.7792 | 1692.7467 | 1692.7467
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 人员类 | 51080022R000006838642 | 退休“中人”一次性补助 | 0 | 35.0354 | 35.0354
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000004924027 | 乡村振兴工作经费 | 3.64 | 3.64 | 3.64
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000004928398 | 校园文化建设 | 79 | 79 | 61.8957
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000004950050 | 名师工作经费 | 0 | 3.8 | 3.8
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000005119199 | 食堂、课后服务费及教辅费 | 1360 | 1360 | 767.7307
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000005629189 | 2021157-2021年青少年校园足球及学校体育发展 | 1.05 | 1.05 | 1.05
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000005629295 | 202112802-2021年市级教育专项经费-校园安保 | 2.5036 | 2.5036 | 2.5036
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000005629579 | 202112803-2021年市级教育专项经费-阶梯教室、座椅设备、运动场改造 | 324.1057 | 324.1057 | 324.1057
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 转移性项目 | 51080022T000005995034 | 义务教育经费保障机制改革资金 | 0 | 232.58 | 232.58
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000006016766 | 人员经费 | 17.3263 | 17.3263 | 17.3257
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000006185145 | 市本级学校建设项目前期工作经费 | 10 | 10 | 9.5596
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080022T000006890701 | 城乡义务教育补助（市级配套） | 0 | 11.76 | 8.725
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080023T000008454979 | 市直属中小学安保服务经费补助 | 0 | 24.5 | 24.5
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080023T000008729782 | 办公用房维修及天井防水改造项目 | 0 | 24.56 | 24.56
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080023T000008777121 | 智慧录播室建设 | 0 | 48.48 | 0
322 | 广元市教育局部门 | 322916 | 四川省广元市利州中学 | 部门项目 | 51080023T000009708312 | 校园文化建设结转 | 0 | 17.9493 | 0