# 2022年度

# 广元市烈士陵园管理所  单位决算

目录

公开时间：2023年10 月 17 日

第一部分 单位概况	1

一、主要职责	1

二、机构设置	1

第二部分 2022年度单位决算情况说明	2

一、 收入支出决算总体情况说明	2

二、 收入决算情况说明	2

三、 支出决算情况说明	3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7

八、政府性基金预算支出决算情况说明	8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8

十、 其他重要事项的情况说明	8

第三部分 名词解释	10

第四部分 附件	12

第五部分 附表	39

一、收入支出决算总表	39

二、收入决算表	39

三、支出决算表	39

四、财政拨款收入支出决算总表	39

五、财政拨款支出决算明细表	39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责烈士陵园、烈士纪念馆的管理；负责全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；负责开展烈士相关对外交流合作等。

二、机构设置

广元市烈士陵园管理所属于广元市退役军人事务局下属的二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构共1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计774.73万元。与2021年965.78万元相比，收、支总计各减少191.05万元，下降19.78%。主要变动原因是2021年有省、市下达的用于市烈士陵园陈列馆综合楼展陈布展项目（陈列馆）的专用经费，2022年无此笔专项经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计649.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计774.41万元，其中：基本支出79.68万元，占10.29%；项目支出694.73万元，占89.71%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计774.73万元。与2021年965.78万元相比，财政拨款收、支总计各减少191.05万元，下降19.78%。主要变动原因是2021年有省、市下达的用于市烈士陵园陈列馆综合楼展陈布展项目（陈列馆）的专用经费，2022年无此笔专项经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出774.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年549.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.86万元，增长40.92%。主要变动原因是2021年有政府性基金预算财政拨款支出270万元，2022年无政府性基金预算财政拨款支出，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出774.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出765.59万元，占98.86%；卫生健康支出2.70万元，占0.35%；住房保障支出6.12万元，占0.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

## 2022年一般公共预算支出决算数为774.41万元，完成预算99.96%。其中：

- 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- 2.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）: 支出决算为760.92万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制开支。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出79.68万元，其中：

人员经费71.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，公务接待费支出决算较2021年无变化。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年无变化。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于上级领导到烈士陵园检查指导工作及县区来烈士陵园交流学习开支的用餐费。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：县区退役军人事务局到市烈士陵园学习服务保障经验做法开支费用0.05万元；上级领导到市烈士陵园开展三年提升行动督导工作开支费用0.04万元。

外事接待支出0万元，全年未发生外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市烈士陵园管理所共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

- 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51000021R000000019951-工资性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 及时、足额发放职工每月工资、交纳保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 19.90 |  |  |  | 28.58 |  |  |  | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.33% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8.7 | 工资、保险足额发放及缴纳后的剩余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 19.90 |  |  |  | 28.58 |  |  |  | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.33% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时发放率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 12.67 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 18 | 工资、保险足额发放及缴纳后的结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分，严格执行相关政策，保障职工工资及时、足额发放，保险及时足额交纳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 资金使用效益有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51000021R000000019956-离退休费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 及时、足额发放退休人员生活补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时发放率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100，每月按时、足额发放退休人员生活补助， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051547-烈士陵园绿化、设施设备维护、日常运行工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成陵园内绿化养护；完成纪念设施日常维护保养；完成对前来烈士陵园祭扫烈属的接待工作；确保烈士陵园正常运转的相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成陵园绿化养护、纪念设施日常维护保养、确保烈士陵园正常运转的相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 完成12000平方米的绿化养护，纪念碑、纪念广场、墓区、英名墙等纪念设施的维护及其他日常运行工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 35.68 |  |  |  | 35.68 |  |  |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.57% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 35.68 |  |  |  | 35.68 |  |  |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.57% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 陵园内绿化养护 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 12000 |  |  |  | 平米 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纪念设施日常维护 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 5 |  |  |  | 处 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 烈士纪念设施维护完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烈士陵园日常工作完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陵园内绿化养护完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对保护烈士纪念设施的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对陵园管理的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众的烈士陵园日常管理工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 群众对烈士纪念设施保护管理工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分99，完成了对陵园的绿化养护、纪念设施维护保养及其他确保烈士陵园正常运转的相关工作。通过项目实施，营造了良好的祭扫环境，提高了对烈士纪念设施的保护管理，更好地发挥爱国主义教育基地作用，更好地传承英烈精神。群众对烈士陵园日常管理工作满意度及对烈士纪念设施保护管理工作满意度均达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，测算标准有待细化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051604-烈士寻亲经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成烈士寻亲，帮助安葬在市烈士陵园内的外籍烈士及安葬在外地的广元籍烈士找到亲人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因疫情原因未全面开展该项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 因疫情，未外出开展烈士寻亲工作，仅周边小范围开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 因疫情，未外出开展烈士寻亲工作，仅周边小范围开展，故基本未产生费用支出， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 烈士寻亲 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 人/户 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 烈士寻亲工作完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对英烈褒扬的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园工作满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 97 |  |  |  | % |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评得分91分。通过项目的实施，对英烈褒扬工作起到促进作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，测算标准有待细化。项目统筹协调有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51080021T000000051611-慰问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成烈属遗属慰问工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好烈士遗属的慰问工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 全年开展慰问活动三次，慰问烈属39人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.55% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 | 年初编制预算时，计划慰问烈属25人次，但实际执行时，全年慰问烈属39人次，其中26人次使用了上年结转资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.55% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 慰问烈士遗属人次 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 25 |  |  |  | 人/户 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 慰问工作完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 烈士遗属对烈士陵园工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分97，全年共开展慰问活动两次，分别为春节前及八一期间，共慰问26人次。通过项目实施，保障了对烈属的关心关爱，做好对烈属的走访慰问工作，更好地传承了英烈精神。群众对烈士陵园日常管理工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，测算标准有待细化。项目统筹协调有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051620-政府购买服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配备安保人员，确保烈士陵园馆藏文物、烈士遗物、纪念设施安全；配备保洁人员，确保陵园环境干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备安保人员，确保烈士陵园馆藏文物、烈士遗物、纪念设施安全；配备保洁人员，确保陵园环境干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 配备安保、保洁人员，确保纪念设施安全、园区环境干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 7.90 |  |  |  | 7.90 |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.76% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 7.90 |  |  |  | 7.90 |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.76% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 保洁、安保服务 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 安保保洁工作完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对英烈褒扬的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园日常管理工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 97 |  | % |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分99，配备了安保保洁人员，确保烈士纪念设施安全及烈士陵园园区环境干净整洁。通过项目实施，营造更好的祭扫氛围。群众对烈士陵园日常管理工作满意度达到97%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 在预算执行方面，资金使用进度较慢，没有较好地统一预算执行进度，资金使用效益有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051643-祭扫经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成清明节等节日烈士陵园组织开展祭奠先烈活动；完成“9.30”烈士纪念日在烈士陵园举行烈士公祭活动；2022年新增烈士举行安葬仪式及新建墓碑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清明等节日烈士陵园组织开展祭奠先烈活动；举行9.30烈士纪念日敬献花篮仪式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 完成清明节期间、9.30烈士纪念日及七一、八一等重要节点的祭扫活动，订制花篮、购买鲜花、环境氛围打造、环境卫生整治、音响设备等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.76% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 | 预算编制时，计划了新安葬烈士举行仪式及新建墓碑的费用，但2022年全年无新增安葬烈士。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.76% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 烈士公祭 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 1 |  |  |  | 场次 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清明节 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 7 |  |  |  | 日 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时性祭扫活动 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 50 |  |  |  | 场次 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 祭扫活动顺利完成率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 参加祭扫群众满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分98，圆满完成了清明节及“9·30”烈士纪念日等重要节点的祭扫活动。通过项目实施，保障了清明节、“9·30”烈士纪念日等重要节点的烈士祭扫活动顺利开展，更好地继承先烈遗志，更好地培育和践行社会主义核心价值观，增加中华民族的强大凝聚力。参加祭扫群众满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 在预算执行方面，资金使用进度较慢，没有较好地统一预算执行进度，资金使用效益有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051651-宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成红色文化宣讲及对外宣传工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成红色文化宣讲及对外宣传工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 完成红色文化宣讲5次及通过标语、展板等进行对外宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 6.06 |  |  |  | 6.06 |  |  |  | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.75% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 6.06 |  |  |  | 6.06 |  |  |  | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.75% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 红色文化宣讲 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | 场 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对外宣传 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 宣传工作完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园日常管理工作满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分99，全年完成红色文化宣讲5场及日常的对外宣传工作，通过项目实施，保障了烈士精神宣传工作的顺利开展，加强对红色文化的宣传，更好地进行爱国主义教育，传承英烈精神。群众对烈士陵园日常管理工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 项目统筹协调有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000051676-红色文化研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作，组织开展英雄烈士史料、英烈事迹和精神的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作，组织开展英雄烈士史料、英烈事迹和精神的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 与广元市蜀道文学院签订英烈事迹挖掘整理宣传服务协议，做好烈士陵园内安葬的84位英烈事迹挖掘整理宣传服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 红色文化研究完成度 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分99，全年完成了对英烈事迹等的挖掘、保护工作，通过项目实施，对传承英烈精神起到促进作用。群众对烈士陵园日常管理工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 项目统筹协调有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021T000000055043-办公用品采购经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配备打印机，确保陵园日常工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备打印机，确保陵园日常工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 根据工作需要，按照采购程序购置打印机两台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 打印机 |  |  |  | = |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 日常工作完成度 |  |  |  | = |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对工作的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园日常管理工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，根据工作需要，购置打印机2台。通过项目实施，确保单位工作有序正常开展。群众对烈士陵园工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，测算标准有待细化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 严格按照财经纪律及单位财务管理办法开支经费，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.89% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 开展党建活动本着厉行节约的原则基本未产生费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.89% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 度量单位 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 次 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 17 | 按编准比例进行预算编制，在执行时本着厉行节约的原则实际产生的支出费用少于预算费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运转保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分90.5，严格按照财经纪律及单位财务管理办法开支经费，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，预算执行进度较慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 27.35 |  |  |  | 38.37 |  |  |  | 38.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 27.35 |  |  |  | 38.37 |  |  |  | 38.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 度量单位 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 次 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时发放率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | % |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，保障工资及时足额发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005422760-广元市烈士陵园纪念设施改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烈士墓区、纪念碑、悼念广场等主体建筑物及文化氛围改造、配套公共服务附属设施改造等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烈士墓区、纪念碑、悼念广场等主体建筑物改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 改造纪念碑、悼念广场，新建烈士英名录墙１座，新建烈士墓100座等主体建筑物12128平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 691.79 |  |  |  | 691.79 |  |  |  | 463.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.01% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 根据改建项目工程进度支付工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 691.79 |  |  |  | 691.79 |  |  |  | 463.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.01% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 纪念设施改造面积 |  |  |  | = |  |  |  | 12128 |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 12128 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 纪念设施改造完成度 |  |  |  | = |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 11 | 根据改建项目工程进度支付工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 | 根据改建项目工程进度支付工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  | 经济成本指标 |  |  |  | 项目支付金额 |  |  |  | = |  |  |  | 691.79 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 463.54 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 根据改建项目工程进度支付工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对保护烈士纪念设施的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士纪念设施保护管理满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分91，完成了纪念碑、悼念广场的改造，新建了烈士墓及英名墙。通过项目实施，更好地继承先烈遗志，传承英烈精神。群众对烈士陵园工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 项目统筹协调有待加强。在预算执行方面，资金使用进度较慢，没有较好地统一预算执行进度，资金使用效益有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638225-市烈士陵园陈列馆综合楼展陈项目（陈列馆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成市烈士陵园陈列馆展陈布展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成市烈士陵园陈列馆展陈布展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 通过政府采购进行陈列馆展陈布展工作，根据合同约定支付合同款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 114.26 |  |  |  | 114.26 |  |  |  | 101.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.07% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 按合同约定支付费用，剩余部分待2年质保期满后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 114.26 |  |  |  | 114.26 |  |  |  | 101.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.07% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  | 度量单位 |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 展陈布展服务 |  |  |  | = |  |  |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 项目按期完成度 |  |  |  | = |  |  |  | 100 |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  | 年 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  | 经济成本指标 |  |  |  | 展陈布展服务 |  |  |  | = |  |  |  | 114.26 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 101.77 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 按合同约定支付费用，剩余部分待2年质保期满后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  | % |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分98，完成了烈士陵园陈列馆的展陈布展。通过项目实施，更好地继承先烈遗志，传承英烈精神。群众对烈士陵园工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 项目统筹协调有待加强。在预算执行方面，资金使用进度较慢，没有较好地统一预算执行进度，资金使用效益有待进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638505-机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工基本养老保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工基本养老保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按时、足额缴纳职工基本养老保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时缴纳率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，通过项目实施，按时、足额缴纳职工基本养老保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638584-党建经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按要求开展党建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按要求开展党建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按要求开展党建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 运转保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，目自评总分100，通过项目实施，严格落实上级要求，开展党建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638728-住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按时、足额缴纳职工住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时缴纳率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，通过项目实施，按时、足额缴纳职工住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638751-公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展公务接待活动开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展公务接待活动开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 开展公务接待活动开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.14% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 因疫情原因公务接待次数减少，且本着厉行节约的原则严格控制开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.14% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 42.86 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 17 | 因疫情原因公务接待次数减少，且本着厉行节约的原则严格控制开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 57.14 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运转保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分，严格执行财经纪律及公务接待相关要求，按标准开展公务接待活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，预算执行进度较慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638770-其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工失业保险及工伤保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时、足额缴纳职工失业保险及工伤保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按时、足额缴纳职工失业保险及工伤保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时缴纳率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，通过项目实施，按时、足额缴纳职工失业及工伤保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638804-职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按时足额缴纳职工医疗保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时足额缴纳职工医疗保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按时足额缴纳职工医疗保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时缴纳率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，通过项目实施，按时、足额缴纳职工医疗保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005638861-基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按时、足额发放职工工资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时、足额发放职工工资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 此项目为上年结转基本工资，用于发放职工工资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 上年结转基本工资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时发放率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分90，此项目为上年结转基本工资，因正常年度预算能满足足额发放职工工资的需求，故未使用到该笔结转资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005773953-工资福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 足额发放绩效目标奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 足额发放绩效目标奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 此项目为上年结转绩效目标奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 上年结转绩效目标奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时发放率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分90，此项目为上年结转绩效目标奖，因正常年度预算能满足足额发放职工绩效目标奖的需求，故未使用到该笔结转资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000005823250-烈士陵园灾后重建项目和迁建工程扩建项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支付续扩建项目（一期）项目附属工程历史欠款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支付续扩建项目（一期）项目附属工程历史欠款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 根据《广元市财政局关于广元市烈士陵园灾后重建项目和迁建工程续扩建项目（一期）竣工财务决算批复的通知》（广财社〔2021〕87号）文件精神，支付续扩建项目（一期）项目附属工程历史欠款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 历史欠款支付 |  |  |  | = |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 万 |  |  |  | 59.71 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 历史欠款支付完成度 |  |  |  | = |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园工作的满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，结清了续扩建项目（一期）项目附属工程历史欠款。通过项目实施，更好地继承先烈遗志，传承英烈精神。群众对烈士陵园工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 单位由于人力不足，绩效编制不够准确，测算标准有待细化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022T000006844716-政府购买服务（讲解员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 为到烈士陵园开展活动、参观的群众提供讲解服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为到烈士陵园开展活动、参观的群众提供讲解服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 通过政府购买服务的方式配备专业讲解员，为到烈士陵园开展活动、参观的群众提供讲解服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.05% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 | 1预算编制为全年5万元，实际7月开始实施该项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.05% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 提供讲解服务接待人次 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 5000 |  |  |  | 人次 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 讲解工作完成度 |  |  |  | = |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 对传承英烈精神的促进作用 |  |  |  | 定性 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众对烈士陵园工作满意度 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 98 |  |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分95，通过政府购买服务方式配备讲解员，为前来烈士陵园开展活动及参观的单位、学校及群众提供讲解服务。通过项目实施，讲好英烈故事、传承英烈精神。群众对烈士陵园工作满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 项目统筹协调有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 在预算编制时参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 严格各项开支，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |  |  | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.85% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |  |  | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.85% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  | 10 |  |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 5 |  |  |  | % |  |  |  | 3.13 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 运转保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |  |  |  | ≤ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 结合自评情况，项目自评总分100，通过项目实施，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 广元市退役军人事务局部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广元市烈士陵园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 足额发放2021年度绩效考核奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 足额发放2021年度绩效考核奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  | 按标准足额发放2021年度绩效考核奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  |  | 年初预算 |  |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总额 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.10% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8.7 | 按标准足额发放2021年度绩效考核奖后剩余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.10% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 度量单位 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  | 权重 |  |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 足额保障率 |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | 100 |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科目调整次数 |  |  |  | ≤ |  |  |  |  | 10 |  |  | 次 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按时缴纳率 |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | 100 |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） |  |  |  | ≤ |  |  |  |  | 5 |  |  | % |  |  |  | 13.09 |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96.2，按标准足额发放2021年度绩效考核奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲海波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：毕波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表