附件2

基本药物专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的五大重点任务之一，也是深化医改的关键环节。取消药品价格加成，实行零加价销售，是国家采取的降低医药费用，减轻广大人民群众负担，改变“以药养医”机制的重大举措。按照国家和我省医改实施方案，我市全面实行在政府举办的基层医疗卫生机构（城市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室）实施国家基本药物制度，全部配备和使用国家基本药物，并实行零加价销售，基层医疗卫生机构将减少一部分收入，为保证基层医疗卫生机构的正常运转，建立多渠道补偿机制。此项工作由市卫生健康委负责牵总推动，各县（区）卫生健康局落实主体责任、基层医疗卫生机构具体实施。

广元市辖四个扩权县（苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县）和三个市辖区（利州区、昭化区、朝天区）。2023年末，全市常住人口224.9万人，其中城镇人口111.48万人、乡村人口113.42万人，全市共计1516个村卫生室，其中，苍溪县412个、旺苍县220个、剑阁县348个、青川县169个、利州区115个、昭化区126个、朝天区126个。

（二）实施目的及支持方向。

- 我委于2023年5月9日印发了《广元市卫生健康预算效管理办法的通知》（广卫发〔2023〕4号），进一步规范绩效管理全过程工作流程。积极推进基层医疗卫生机构综合改革、支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、配备和使用国家基本药物，并实行零加价销售，基层医疗卫生机构因此将减少一部分收入，基本药物制度补助用于保证基层医疗卫生机构的正常运转和乡村医生队伍稳定等方面，支持方向为各级基层医疗卫生机构，包括城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等机构发展。

- （三）预算安排及分配管理。

- 基本药物制度项目资金由中央、省、市县资金构成，总预算数为5319.08万元、执行数为3444.97万元，资金执行率为64.77%，其中中央资金预算数为2659.95万元、执行数为1989.10万元，执行率为74.78%；省级资金预算数为1522.66万元、执行数为901.39万元，执行率为59.20%；市县资金预算数为1136.47万元、执行数为554.48万元，执行率为48.79%。

（四）项目绩效目标设置。

对标省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神和省级下发的“绩效目标表”进行目标设置，同时根据《四川省卫生健康委员会办公室关于进一步加强基本药物制度绩效考核的通知》（川卫办基卫便函〔2023〕26号）和要求开展相关工作。通过组织7个县区自查、复核、市级抽查的方式开展并完成了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是项目资金是否足额发放。二是项目是否按要求实施。三是基层医疗卫生机构服务质量是否进一步提高。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金分配使用符合川财社〔2022〕153号、川财社〔2023〕70号文件要求，项目进度按照实施方案有序开展。

（三）评价选点。

全市基层医疗卫生机构全面开展自查。

- （四）评价方法。

- 单位自评法

- （五）评价组织。

- 各项目实施县区卫生健康局组织开展自查，市卫生健康委结合全市基本公共卫生服务年度考核，对各县区基本药物制度项目完成情况、资金使用情况进行抽查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

- 资金使用项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神要求进行规划，与基层卫生健康科事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。共计18分。

- 2.项目管理。

- 项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得6分；管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。共计18分。

3.项目实施。

- 项目资金5319.08万元均已拨付到位，财政资金拨付率100%，预算执行率64.77%，得5分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神有序开展，资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。共计8分。

4.项目结果。

项目完成实施方案预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目实际推动进度与项目方案计划时间符合，得3分，共计9分。

- （二）专用指标绩效分析。

- 资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，共计30分。

（三）个性指标绩效分析。

基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构全覆盖，得6分；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，得6分；基层医疗卫生机构服务水平进一步提高，得4分，共计得16分。

基本药物制度项目整体绩效评价得分99分。

- 四、评价结论

项目经费专款专用，通过项目补助经费的形式，弥补了市县财政困难和乡镇卫生院点多面广，基础条件差等发展制约因素，使卫生院发展基础进一步夯实，医疗技术水平进一步提升，医疗服务能力进一步增强，用药日趋合理，群众用药更加安全，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

- 五、存在主要问题

- 该项目是根据基层医疗卫生机构在实施基本药物制度以前的基数进行测算，随着基药制度和分级诊疗制度的推行，基层服务能力较以前有较大变化，资金补助标准待提高。

- 六、改进建议

建议进一步完善政府保障机制。督促医保部门定期调整医疗服务价格，不断完善总额控制下的DRG付费方式机制，按照各医疗机构实际病种和用药需求不断完善基层医疗机构医保报销药品目录品种。