附件2

基本公卫专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

国家基本公共卫生服务项目作为促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。项目实施以来，基本公共卫生服务项目在我市基层医疗机构得到了普遍开展，始终坚持“我服务你健康”的理念，规范管理、优质服务，切实维护城乡居民的身体健康，不断推进我市基本公共卫生服务均等化进程，全面提高项目的规范化管理及服务水平，将项目服务内容落实到位，让辖区居民真正享受到实惠，居民满意度不断提高。此项工作由市卫生健康委负责牵总推动、各县（区）卫生健康局具体统筹、各相关专业机构督促指导、各基层医疗卫生机构具体实施。2023年，为全市224.9万城乡常住居民免费提供基本公共卫生服务，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行。同时开展农村妇女“两癌”筛查服务、免费孕前优生健康检查、脱贫地区新生儿疾病筛查、职业病防治、地方病防治、老年健康与医养结合服务等基本公共卫生工作。

（二）实施目的及支持方向。

我委于2023年5月9日印发了《广元市卫生健康预算效管理办法的通知》（广卫发〔2023〕4号），进一步规范绩效管理全过程工作流程。为全市城乡常住居民免费提供12项基本公共卫生服务及为3.03万名35-64岁农村妇女免费提供农村妇女“两癌”检查、免费孕前优生健康检查、脱贫地区新生儿疾病筛查、职业病防治、地方病防治、老年健康与医养结合服务等公共卫生服务，促进居民提高健康意识，改变不良生活方式，逐步树立自我健康管理的理念，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

- （三）预算安排及分配管理。

- 基本公共卫生项目资金由中央、省、市县资金构成，总预算数为20068.20万元、执行数为18212.26万元，资金执行率为90.75%，其中中央资金预算数为16339.13万元、执行数为15470.79万元，执行率为94.69%；省级资金预算数为2146.61万元、执行数为1584.05万元，执行率为73.79%；市县资金预算数为1582.46万元、执行数为1157.42万元，执行率为73.14%。

（四）项目绩效目标设置。

按照省卫生健康委、财政厅《关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关要求开展绩效评价工作。2023年12月，组织市级绩效评价组，采取查阅资料、座谈访谈、现场核实等方式，对全市7个县（区）、8家基层医疗卫生机构开展市级绩效评价工作，重点对组织管理、资金管理、项目实施、实施效果等方面进行评价，圆满完成2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价各项工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是组织保障、管理制度、人员及经费保障是否健全；二是资金拨付、资金使用是否规范；三是具体项目实施是否按要求完成。

- （二）预设问题及评价重点。

项目资金分配使用符合川财社〔2022〕155号、川财社〔2023〕73号文件要求，项目进度按照实施方案有序开展。

（三）评价选点。

对全市7个县（区）抽取1个乡镇卫生院（2023年度县级绩效评价排名中位数），利州区增加1家社区卫生服务中心进行市级绩效评价工作。

（四）评价方法。

单位自评法

（五）评价组织。

成立了以市卫生健康委、市财政局、市疾病预防控制中心分管领导任组长，相关专家等14人为成员的市级评价组。2023年12月，评价组深入各县区基层乡镇开展相关工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

- 资金使用项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神要求进行规划，与基层卫生健康科事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。共计18分。

2.项目管理。

- 项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得6分；管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。共计18分。

- 3.项目实施。

- 项目资金20068.20万元均已拨付到位，财政资金拨付率100%，预算执行率90.75%，得5分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）相关文件要求有序开展，资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。共计8分。

- 4.项目结果。

项目完成实施方案预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目实际推动进度与项目方案计划时间符合，得3分，共计9分。

（二）专用指标绩效分析。

- 资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，共计30分。

- （三）个性指标绩效分析。

- 无

基本公卫项目整体绩效评价得分83分。

- 四、评价结论

- （一）组织管理坚强有力。持续完善“行政部门统筹抓总、专业机构督促指导、基层机构具体实施”推动基本公共卫生服务落实、落地、落细的齐抓共管工作机制。将绩效评价作为促进基本公共卫生服务项目实施的重要抓手，融入到项目实施的全过程管理之中。

- （二）专业机构密切协作。市县两级专业机构利用绩效评价措施，定期和不定期地开展培训、检查和督导，督促基层机构严格对标相关规范做好重点人群的健康管理服务，乡村两级基层机构基本公共卫生服务管理水平持续得到提高，服务项目不断规范，提高高血压、糖尿病患者规范化管理率和老年人健康管理率，主动加强对儿童口腔、眼保健和视力检查健康服务等。

- （三）注重绩效评价全过程管理。健全完善了年度绩效评价工作机制，将日常督导成效、远程数据核查、专业机构指导意见纳入年度绩效评价分值占比，邀请南充、广安、遂宁三市基本公共卫生服务专家参与到我市年度基本公共卫生服务现场评价之中。

- 五、存在主要问题

- 2型糖尿病患者管理人数、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率未达到指标设定值，还需进一步加强督导和管理。

- 六、改进建议

- 一是加快预算资金拨付进度；二是进一步加强绩效指标考核力度；三是增设个性指标。