附件2

重大传染病专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

- 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求，全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》等法律法规，进一步推动重大传染病防治工作，解决当前公共卫生防治工作中的重点和难点问题，坚持以“预防为主”的总方针，防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众，结合各类宣传教育活动，最大限度发现感染者和病人，有效控制传播源和传播途径，降低病死率，不断提高人民生活质量。此项工作由市卫生健康委负责牵总推动、各县（区）卫生健康局具体统筹、各级疾控机构具体实施、各基层医疗卫生机构配合落实。2023年具体实施了艾滋病、结核病、国家扩大免疫规划、慢性病防治、精神卫生防治、重点传染病及健康危害因素监测、血吸虫病等项目。

- （二）实施目的及支持方向。

我委于2023年5月9日印发了《广元市卫生健康预算效管理办法的通知》（广卫发〔2023〕4号），进一步规范绩效管理全过程工作流程。2023年，我市进一步强化政府主导、部门协同、全社会共同参与的防治机制，以市政府办公室名义印发《2023年广元市艾滋病防治工作重点任务分解表》，全面落实艾滋病和性病预防各项防控措施。

- （三）预算安排及分配管理。

- 重大传染病项目资金由中央、省、市县资金构成，总预算数为3734.22万元、执行数1936.37万元，资金执行率为51.85%，其中中央资金预算数3540.73万元、执行数为1874.06万元，执行率为52.93%；省级资金预算数为0万元、执行数为0万元，执行率为0%；市县资金预算数为193.49万元、执行数为62.31万元，执行率为32.20%。

- （四）项目绩效目标设置。

- 对标省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神和省级下发的“绩效目标表”进行目标设置，并按照目标设置进行相关绩效考核。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是组织保障、管理制度、人员及经费保障是否健全；二是资金拨付、资金使用是否规范；三是具体项目实施是否按要求完成。

- （二）预设问题及评价重点。

项目资金分配使用符合川财社〔2022〕156号、川财社〔2023〕90号文件要求，项目进度按照实施方案有序开展。

- （三）评价选点。

- 对全市7个县（区）开展全覆盖的检查。

（四）评价方法。

单位自评法

- （五）评价组织。

联合市财政局、市医保局、市公安局等部门开展联合绩效评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

- 资金使用项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）精神要求进行规划，与疾病预防控制科事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。共计18分。

2.项目管理。

- 项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得6分；管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。共计18分。

3.项目实施。

- 项目资金3734.22万元均已拨付到位，财政资金拨付率100%，预算执行率51.85%，得5分；项目资金使用按照省财政部厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）相关文件要求有序开展，资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。共计8分。

4.项目结果。

项目完成实施方案预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目实际推动进度与项目方案计划时间符合，得3分，共计9分。

（二）专用指标绩效分析。

- 资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，共计30分。

- （三）个性指标绩效分析。

- 无

重大传染病项目整体绩效评价得分83分。

- 四、评价结论

- （一）政府高度重视。依据省财政厅、省卫健委下发的重大传染病防控中央补助资金的通知，市委市政府高度重视高度重视项目资金的拨付、使用和管理，及时制定符合我市实际的资金分配方案，并及时将补助资金划拨到相应县区和单位。各县区按照市财政制定的绩效目标表制定了相应的工作计划和实施方案，确保项目规范、有序、高质量完成。

（二）严格项目绩效管理。各项目实施单位严格按照实施方案要求，强化项目资金预算执行，定期开展绩效运行监控，对发现资金管理使用中的突出问题，坚决整改到位。市级部门将不定期对项目资金执行情况进行抽查和评价。

- （三）效益评价反响高。市县两级联动，多部门、多形式的开展宣传活动，社会各界群体广泛开展组织动员，对青年学生、老年人等重点人群开展健康宣传教育，人们的自我保护意识得到增强，得到了广大人民群众的一致好评。

- 五、存在主要问题

- 资金执行进度缓慢，资金监管力度有待提升；部分县区部分工作没有有效厘清，专职人员配备不齐，能力水平参差不齐，履行患者随访管理职责落实不到位，各部门之间需加强沟通协作。

- 六、改进建议

- 一是加快资金拨付力度，加强资金绩效考核和监管；二是增设个性化指标，让绩效评价更加规范；三是加强专职人员培训，提升专职人员业务水平。