## Sheet1
广元市财政评审中心项目评审进度表
2025年2月14日
序号 | 评审 性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划 下达日期 | 送评额 (万元) | 完成情况
1 | 预算 | 广元市中医医院 | 广元市中医医院门诊住院综合楼建设项目 | 2023.09.28 | 39229.68 | 反馈意见中
2 | 预算 | 广元国际铁路港建设发展有限公司 | 广元国际铁路物流园项目海关监管场所对外交通工程（E/F匝道） | 2024.04.30 | 3561.49 | 反馈意见中
3 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 领地城10KV线路新建工程 |  | 681.45 | 反馈意见中
4 | 预算 | 广元市城市发展集团有限公司 | 莲花片区配套道路工程（1号路、2号路K0+000-K0+240段道路、交安、排水、路灯、环形天桥） | 2024.10.11 | 5104.83 | 正在进行中
5 | 预算 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元市解家岩棚户区改造项目市政-龙腾大道 | 2024.09.24 | 12397.56 | 正在进行中
6 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 如意湖水体整治 | 2024.11.06 | 93.08 | 正在进行中
7 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 西二环一段道路路面维修 | 2024.11.07 | 45.79 | 正在进行中
8 | 预算 | 广元市生态环境局经开区分局 | 广元市启明星危险废物渣场地下室污染综合防治工程 | 2024.11.25 | 4974.33 | 业主修改设计方案
9 | 预算 | 广元市中医医院 | 广元市中医医院门诊住院大楼建设项目10千伏双电源配电引入设施安装工程 | 2024.12.20 | 160.72 | 反馈意见中
10 | 预算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | “两江四岸”综合提升改造项目-女儿节会址滨江路下穿道项目 | 2025.1.3 | 22354.78 | 正在进行中
11 | 预算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | 博物馆迁建项目 |  | 18713.7 | 正在进行中
12 | 预算 | 四川省广元军粮供应有限公司 | 下西军粮库改造项目 | 2025.1.15 | 97.81 | 正在进行中
13 | 预算 | 广元市公安局交通警察支队 | 广元市公安局交通警察支队一大队办公用房维系项目 | 2025.1.24 | 60 | 正在进行中
14 | 概算 | 广元国际铁路港建设发展有限公司 | 广元国际高铁快运物流基地（二期）项目 |  | 35325.24 | 反馈意见中
15 | 概算 | 广元市城建投资集团有限公司 | 嘉陵江流域上游水环境综合治理二期（泡石沟） |  | 6441.73 | 反馈意见中
16 | 概算 | 四川省广元市实验中学 | 广元市实验中学新建教学楼及运动场项目 | 2025.1.7 | 5451.39 | 反馈意见中
17 | 概算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | 广元市城区万缘片区（老鹰嘴桥头至万缘村自检点段）排水设施建设项目 | 2025.1.15 | 1358.26 | 正在进行中
18 | 决算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙湖水厂一期 | 2024.02.26 | 50824.63 | 结算复核中
19 | 决算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市第二污水处理厂二期工程 | 2024.04.23 | 11131.49 | 结算复核中
20 | 决算 | 川北幼儿师范高等专科院校 | 川北幼儿师范高等专科学校新建图书馆和校史馆建设项目 | 2024.07.17 | 12798.46 | 结算复核中
21 | 决算 | 广元市交通投资集团有限公司 | 省道205线广元至昭化镇段公路改建工程（一期、二期） | 2024.09.06 | 33852.29 | 结算复核中
22 | 决算 | 广元市社会福利院 | 广元市儿童福利院（社会福利院）灾后恢复重建项目 | 2024.10.08 | 3601.98 | 业主完善资料
23 | 决算 | 广元中铁建阿达智慧停车管理有限公司 | 广元市中心城区智慧停车场项目 | 2024.10.16 | 8551.72 | 正在进行中
24 | 决算 | 广元市市场监督管理局 | 川北食品药品检验检测中心 | 2024.12.18 | 10814.77 | 正在进行中
25 | 决算 | 广元市城市发展集团有限公司 | 南河六号桥连接道路工程 | 2024.12.25 | 1532.92 | 正在进行中
26 | 决算 | 广元市投资发展集团有限公司 | 081产业新城生活大道项目 | 2025.01.16 | 15798.07 | 正在进行中
27 | 决算 | 广元市利州中等专业学校 | 广元市利州中等专业学校5#学生宿舍楼建设项目 | 2025.01.16 | 1853.32 | 正在进行中
28 | 采购 | 广元市消防救援支队 | 广元市消防救援支队城北特勤消防站及战勤保障消防站办公家具及生活训练用品采购项目 | 2024.11.11 | 312.13 | 反馈意见中
29 | 采购 | 广元市自然资源局 | 广元市卫片自主监测项目 | 2025.02.05 | 116.54 | 正在进行中