## 2025.07.10
广元市财政评审中心项目评审进度表
2025年7月10日
序号 | 评审 性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划 下达日期 | 送评额 (万元) | 完成情况
1 | 概算 | 广元国际铁路港建设发展有限公司 | 广元国际高铁快运物流基地（二期场平及市政配套工程）项目 |  | 34560.86 | 反馈意见中
2 | 概算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | 广元市城区万缘片区（老鹰嘴桥头至万缘村自检点段）排水设施建设项目 | 2025.1.15 | 1358.26 | 正在进行中
3 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 广元市东坝、南河等片区市政人行道海绵化提升项目 | 2025.06.10 | 3912.12 | 正在进行中
4 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 兴安路提升改造项目 |  | 15190.13 | 反馈意见中
5 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 广元市东坝雪峰片区污水管网更新改造工程 | 2025.05.23 | 9358.818 | 正在进行中
6 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 广元市万缘片区污水管网更新改造工程 | 2025.05.23 | 8915.6865 | 正在进行中
7 | 概算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | 两江四岸综合提升工程-景观廊桥-奥体大桥（南岸） |  | 3104.89 | 反馈意见中
8 | 概算 | 广元市文化旅游康养发展集团有限公司 | 两江四岸综合提升工程-景观廊桥-奥体大桥（北岸） |  | 3021.93 | 反馈意见中
9 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 万缘小南山海绵型绿地公园建设项目 |  | 4515.81 | 正在进行中
10 | 概算 | 广元市供水（集团）有限公司 | 广元市鱼洞河水厂及管网建设项目（水厂部分） | 2025.07.01 | 15354.08 | 反馈意见中
11 | 概算 | 广元市城市发展有限公司 | 广元市公安局警犬及市消防救援搜救支队搜救犬基地项目 | 2025.06.10 | 4672 | 正在进行中
12 | 概算 | 广元市交通投资集团有限公司 | S205利州区学工桥至塔山湾段公路 | 2025.05.13 | 36297.48 | 正在进行中
13 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 领地城10KV线路新建工程 |  | 681.45 | 反馈意见中
14 | 预算 | 广元市供排水（集团）有限公司 | 广元市鱼洞河水厂及配套管网建设项目（管网部分）-围堰工程 | 2025.07.01 | 1243.65 | 正在进行中
15 | 预算 | 广元市交通投资集团有限公司 | G542昭化区元坝至旺苍县三江段改建 | 2025.04.18 | 334255.7 | 正在进行中
16 | 预算 | 广元市交通投资集团有限公司 | G542利州区盘龙至昭化区元坝段改建工程 | 2025.05.16 | 179625.49 | 正在进行中
17 | 预算 | 广元市石窟研究所 | 千佛崖景区步游道改造提升项目 | 2025.06.03 | 99.28 | 业主完善资料
18 | 预算 | 广元市残联人联合会 | 市残联机关办公场所无障碍电梯增加项目 | 2025.06.26 | 50.97 | 正在进行中
19 | 预算 | 广元市剑阁县生态环境局 | 2015年剑阁县农村生活污水治理“千村示范工程” | 2025.06.27 | 556.77 | 正在进行中
20 | 预算 | 广元市苍溪县生态环境局 | 2015年苍溪县农村生活污水治理“千村示范工程” | 2025.06.27 | 546.3 | 正在进行中
21 | 决算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市第二污水处理厂二期工程 | 2024.04.23 | 11131.49 | 结算复核中
22 | 决算 | 川北幼儿师范高等专科院校 | 川北幼儿师范高等专科学校新建图书馆和校史馆建设项目 | 2024.07.17 | 12798.46 | 结算复核中
23 | 决算 | 广元市投资发展集团有限公司 | 利州区万源村农村路网建设项目（南河6号大桥工程） | 2024.09.11 | 17693.61 | 业主完善资料
24 | 决算 | 广元市交通投资集团有限公司 | 省道205线广元至昭化镇段公路改建工程（一期、二期） | 2024.09.06 | 33852.29 | 结算复核中
25 | 决算 | 广元市社会福利院 | 广元市儿童福利院（社会福利院）灾后恢复重建项目 | 2024.10.08 | 3601.98 | 业主完善资料
26 | 决算 | 广元市市场监督管理局 | 川北食品药品检验检测中心 | 2024.12.18 | 10814.77 | 正在进行中
27 | 决算 | 广元市城市发展集团有限公司 | 南河六号桥连接道路工程 | 2024.12.25 | 1532.92 | 正在进行中
28 | 决算 | 广元市投资发展集团有限公司 | 081产业新城生活大道项目 | 2025.02.19 | 15798.07 | 业主完善资料
29 | 决算 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市九所直属学校十项灾后重建项目——821中学5#6#教学楼 | 2025.03.17 | 762.59 | 结算复核中
30 | 决算 | 广元市投资发展集团有限公司 | 利州区万源村农村路网建设项目（万源21号道路工程） | 2025.04.18 | 18546.24 | 正在进行中
31 | 决算 | 广元石窟研究所 | 广元千佛崖摩崖造像北区危岩治理项目 | 2025.06.24 | 672.63 | 正在进行中
32 | 采购 | 广元市城市供排水事务中心 | 广元市城区污水管网治理咨询服务项目 | 2025.04.24 | 896.43 | 正在进行中
33 | 采购 | 广元市公路建设服务中心 | 广元市普通国省干线公路智能运行网及智慧客运枢纽项目 | 2025.05.19 | 6191.22 | 正在进行中
34 | 采购 | 广元市公路建设服务中心 | 广元市“四好农村路”管理平台功能拓展项目 | 2025.05.21 | 100 | 正在进行中
35 | 采购 | 旺苍县人民法院 | 旺苍县人民法院东河人民法庭信息化建设项目 | 2025.05.23 | 548.6 | 正在进行中
36 | 采购 | 广元市昭化生态环境局 | 嘉陵江流域入河排污口规范化建设项目 | 2025.05.23 | 503 | 正在进行中
37 | 采购 | 广元市朝天区人民法院 | 广元市朝天区人民法院审判法庭信息化建设项目 | 2025.06.03 | 1516.29 | 正在进行中
38 | 采购 | 广元市数字经济集团有限公司 | 广元市公共信用信息平台建设项目（二期） | 2025.06.09 | 443 | 正在进行中
39 | 采购 | 广元市委党校 | 广元市委党校教学设备提升优化项目 | 2025.06.20 | 138.88 | 正在进行中